## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "ОРЭС-Владимирская область"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
ЭN232703_01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ, г. Гусь-Хрустальный (10,49 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.4.2. Строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Существующие кабельные сети 0,4/6/10 кВ в городе Гусь-Хрустальный имеют крайне неравномерную степень износа и разное исполнение. Оптимизация существующих сетей в связи со строительством новых объектов электросетевого хозяйства и перераспределением нагрузок между подстанциями. Выполнить подобные мероприятия в рамках производственной программы не представляется возможным ввиду фактического создания нового объекта, а не реконструкции старого.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | -
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Владимирская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г.Владимир
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Увеличение надежности электроснабжения существующих потребителей
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 89.957
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 89.957

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "ОРЭС-Владимирская область"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
ЭN232703_01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ, г. Гусь-Хрустальный (10,49 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "ОРЭС-Владимирская область"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
ЭN232703_01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ, г. Гусь-Хрустальный (10,49 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "ОРЭС-Владимирская область"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
ЭN232703_01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ, г. Гусь-Хрустальный (10,49 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | КЛ-0,4 кВ от ТП60 до МЖД Теплицкий пр., д. 17 | КЛ-0,4 кВ от ТП60 до МЖД Теплицкий пр., д. 17 | КЛ-0,4 кВ от ТП60 до МЖД Теплицкий пр., д. 17 | КЛ-0,4 кВ от ТП60 до МЖД Теплицкий пр., д. 17 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1974 | 1 | 1 | 95 | 95 |  |  | 0.202 | 0.202 | [5 empty] | Акт №4 технического освидетельствования от 10.03.2026 | Дальнейшая эксплуатация технологической системы разрешается на срок 5лет при условии устранения замечаний в указанные сроки
2 | КЛ-0,4 кВ от ТП42 до МЖД Чайковского, 11 | КЛ-0,4 кВ от ТП42 до МЖД Чайковского, 11 | КЛ-0,4 кВ от ТП42 до МЖД Чайковского, 11 | КЛ-0,4 кВ от ТП42 до МЖД Чайковского, 11 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1984 | 1 | 1 | 95 | 95 |  |  | 0.082 | 0.082 | [5 empty] | Акт №5 технического освидетельствования от 10.03.2026 | Дальнейшая эксплуатация технологической системы разрешается на срок 5лет при условии устранения замечаний в указанные сроки
3 | КЛ-0,4 кВ от ТП35 до МЖД Теплицкий пр., д. 35 | КЛ-0,4 кВ от ТП35 до МЖД Теплицкий пр., д. 35 | КЛ-0,4 кВ от ТП35 до МЖД Теплицкий пр., д. 35 | КЛ-0,4 кВ от ТП35 до МЖД Теплицкий пр., д. 35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1978 | 1 | 1 | 50 | 95 |  |  | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | Акт №6 технического освидетельствования от 10.03.2026 | Дальнейшая эксплуатация технологической системы разрешается на срок 5лет при условии устранения замечаний в указанные сроки
4 | КЛ-0,4 кВ от ТП101 до МЖД Курловская, 21 | КЛ-0,4 кВ от ТП101 до МЖД Курловская, 21 | КЛ-0,4 кВ от ТП101 до МЖД Курловская, 21 | КЛ-0,4 кВ от ТП101 до МЖД Курловская, 21 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1986 | 1 | 1 | 35 | 95 |  |  | 0.04 | 0.04 | [5 empty] | Акт №7 технического освидетельствования от 10.03.2026 | Дальнейшая эксплуатация технологической системы разрешается на срок 5лет при условии устранения замечаний в указанные сроки
5 | КЛ-0,4 кВ от ТП95 до МЖД Ломоносова, 26 | КЛ-0,4 кВ от ТП95 до МЖД Ломоносова, 26 | КЛ-0,4 кВ от ТП95 до МЖД Ломоносова, 26 | КЛ-0,4 кВ от ТП95 до МЖД Ломоносова, 26 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1979 | 1 | 1 | 95 | 95 |  |  | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | Акт №8 технического освидетельствования от 10.03.2026 | Дальнейшая эксплуатация технологической системы разрешается на срок 5лет при условии устранения замечаний в указанные сроки
6 | КЛ-0,4 кВ от ТП95 до МЖД Ломоносова, 30 | КЛ-0,4 кВ от ТП95 до МЖД Ломоносова, 30 | КЛ-0,4 кВ от ТП95 до МЖД Ломоносова, 30 | КЛ-0,4 кВ от ТП95 до МЖД Ломоносова, 30 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1979 | 1 | 1 | 95 | 95 |  |  | 0.08 | 0.08 | [5 empty] | Акт №9 технического освидетельствования от 10.03.2026 | Дальнейшая эксплуатация технологической системы разрешается на срок 5лет при условии устранения замечаний в указанные сроки
7 | КЛ-0,4 кВ от ТП19 до МЖД Красноармейская, 19 | КЛ-0,4 кВ от ТП19 до МЖД Красноармейская, 19 | КЛ-0,4 кВ от ТП19 до МЖД Красноармейская, 19 | КЛ-0,4 кВ от ТП19 до МЖД Красноармейская, 19 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1987 | 1 | 1 | 70 | 95 |  |  | 0.102 | 0.102 | [5 empty] | Акт №10 технического освидетельствования от 10.03.2026 | Дальнейшая эксплуатация технологической системы разрешается на срок 5лет при условии устранения замечаний в указанные сроки
8 | КЛ-0,4 кВ от ТП25 до нежилого здания Революции, 5А | КЛ-0,4 кВ от ТП25 до нежилого здания Революции, 5А | КЛ-0,4 кВ от ТП25 до нежилого здания Революции, 5А | КЛ-0,4 кВ от ТП25 до нежилого здания Революции, 5А | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1957 | 1 | 1 | 95 | 95 |  |  | 0.196 | 0.196 | [5 empty] | Акт №11 технического освидетельствования от 10.03.2026 | Дальнейшая эксплуатация технологической системы разрешается на срок 5лет при условии устранения замечаний в указанные сроки
9 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ЦТП, ул. Орловская, 28 | КЛ-0,4 кВ от ТП-70 до ЦТП, ул. Орловская, 28 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ЦТП, ул. Орловская, 28 | КЛ-0,4 кВ от ТП-70 до ЦТП, ул. Орловская, 28 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1988 | 1 | 1 | 70 | 120 |  |  | 0.2 | 0.5 | [5 empty] | Акт №12 технического освидетельствования от 10.03.2026 | Дальнейшая эксплуатация технологической системы разрешается на срок 5лет при условии устранения замечаний в указанные сроки

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "ОРЭС-Владимирская область"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
ЭN232703_01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ, г. Гусь-Хрустальный (10,49 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 10.03.2026.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Увеличение надежности электроснабжения существующих потребителей.
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство кабельных линии электропередач.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Полная стоимость проекта составляет 73735,279 тыс. руб. без НДС (89957,040 тыс. руб. с НДС).
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | При реализации проекта этапность не предусмотрена.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Акт технического освидетельствования от 10.03.2026.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2029
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | нд

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "ОРЭС-Владимирская область"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
ЭN232703_01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ, г. Гусь-Хрустальный (10,49 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Среднее значение | 1.6433 | 10.6667 |  |  |  |  | 0.0001129 | 5.1527e-05 |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233152 | 0 | 0 |  |  | -0.0001129 | -5.1527e-05 |  | По результатам анализа причин аварийности на объекте и объема выполненных работ по реконструкции в части устранения причин аварий
Всего в 2017 год, в том числе |  | 0.92 | 16 |  | 78.88 |  | 232889 | 0.0003387 | 6.8702e-05
2017 | ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Жарцы | 3.18 | 16 |  | 50.88 |  | 232889 | 0.00021847 | 6.8702e-05 | 3.1175e+20 | Атмосферные воздействия
2017 | ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Жарцы | 1.75 | 16 |  | 28 |  | 232889 | 0.00012023 | 6.8702e-05 | 3.1175e+20 | Атмосферные воздействия

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "ОРЭС-Владимирская область"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
ЭN232703_01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ, г. Гусь-Хрустальный (10,49 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. Анализ Эконом Эфф 26
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы ЭN232703_01
Строительство КЛ-0,4-6-10 кВ (Гусь-Хрустальный) 10,6 км | [9 empty] | Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | 9396.5365
Год начала реализации | 2026
Прочие расходы, тыс. руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 2.5705
Затраты на ремонт объекта, тыс. руб. без НДС | 0 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 2.8266
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 5 |  | NPV через 7 лет, тыс. руб. |  | 1771.4639
Периодичность ремонта объекта, лет | 10 |  | Экономическая целесообразность реализации проекта |  | Да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс. руб. без НДС | 0
Срок реализации проекта | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на прибыль | 25%
Прочие расходы, тыс. руб. без НДС в месяц | 0
Доход, тыс. руб. без НДС | 9396.5365
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 17.11%
Доля собственных средств | 100%
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Эффект от энергосбережения, тыс. руб. без НДС | 0
Эффект от экономии на ремонтах, тыс. руб. без НДС | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Доход, тыс. руб. без НДС | 9996.5365 | 600 | 3099.1341 | 671.6955 | 1296.4791 | 689.6194 | 845.8153 | 694.1004 | 733.1494 | 695.2206 | 704.9829 | 695.5007 | 697.9412 | 695.5707 | 696.1808 | 695.5882 | 695.7407 | 695.5926 | 695.6307 | 695.5937 | 695.6032 | 695.5939 | 695.5963 | 695.594 | 695.5946 | 695.594 | 695.5942 | 695.594 | 695.5941 | 695.594 | 695.594
Кредит, тыс. руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Доход | 9996.5365 | 600 | 3099.1341 | 671.6955 | 1296.4791 | 689.6194 | 845.8153 | 694.1004 | 733.1494 | 695.2206 | 704.9829 | 695.5007 | 697.9412 | 695.5707 | 696.1808 | 695.5882 | 695.7407 | 695.5926 | 695.6307 | 695.5937 | 695.6032 | 695.5939 | 695.5963 | 695.594 | 695.5946 | 695.594 | 695.5942 | 695.594 | 695.5941 | 695.594 | 695.594
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 9996.5365 | 600 | 3099.1341 | 671.6955 | 1296.4791 | 689.6194 | 845.8153 | 694.1004 | 733.1494 | 695.2206 | 704.9829 | 695.5007 | 697.9412 | 695.5707 | 696.1808 | 695.5882 | 695.7407 | 695.5926 | 695.6307 | 695.5937 | 695.6032 | 695.5939 | 695.5963 | 695.594 | 695.5946 | 695.594 | 695.5942 | 695.594 | 695.5941 | 695.594 | 695.594
Амортизация | 0 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179 | -313.2179
s | 9996.5365 | 286.7821 | 2785.9162 | 358.4776 | 983.2612 | 376.4015 | 532.5974 | 380.8825 | 419.9315 | 382.0027 | 391.765 | 382.2828 | 384.7234 | 382.3528 | 382.963 | 382.3703 | 382.5229 | 382.3747 | 382.4128 | 382.3758 | 382.3853 | 382.3761 | 382.3784 | 382.3761 | 382.3767 | 382.3761 | 382.3763 | 382.3762 | 382.3762 | 382.3762 | 382.3762
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 9996.5365 | 286.7821 | 2785.9162 | 358.4776 | 983.2612 | 376.4015 | 532.5974 | 380.8825 | 419.9315 | 382.0027 | 391.765 | 382.2828 | 384.7234 | 382.3528 | 382.963 | 382.3703 | 382.5229 | 382.3747 | 382.4128 | 382.3758 | 382.3853 | 382.3761 | 382.3784 | 382.3761 | 382.3767 | 382.3761 | 382.3763 | 382.3762 | 382.3762 | 382.3762 | 382.3762
Налог на прибыль | -2499.1341 | -71.6955 | -696.4791 | -89.6194 | -245.8153 | -94.1004 | -133.1494 | -95.2206 | -104.9829 | -95.5007 | -97.9412 | -95.5707 | -96.1808 | -95.5882 | -95.7407 | -95.5926 | -95.6307 | -95.5937 | -95.6032 | -95.5939 | -95.5963 | -95.594 | -95.5946 | -95.594 | -95.5942 | -95.594 | -95.5941 | -95.594 | -95.594 | -95.594 | -95.594
Чистая прибыль | 7497.4024 | 215.0866 | 2089.4372 | 268.8582 | 737.4459 | 282.3011 | 399.4481 | 285.6619 | 314.9486 | 286.5021 | 293.8237 | 286.7121 | 288.5425 | 286.7646 | 287.2222 | 286.7777 | 286.8921 | 286.781 | 286.8096 | 286.7818 | 286.789 | 286.782 | 286.7838 | 286.7821 | 286.7825 | 286.7821 | 286.7822 | 286.7821 | 286.7821 | 286.7821 | 286.7821
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
EBIT | 9996.5365 | 286.7821 | 2785.9162 | 358.4776 | 983.2612 | 376.4015 | 532.5974 | 380.8825 | 419.9315 | 382.0027 | 391.765 | 382.2828 | 384.7234 | 382.3528 | 382.963 | 382.3703 | 382.5229 | 382.3747 | 382.4128 | 382.3758 | 382.3853 | 382.3761 | 382.3784 | 382.3761 | 382.3767 | 382.3761 | 382.3763 | 382.3762 | 382.3762 | 382.3762 | 382.3762
Амортизация | 0 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179 | 313.2179
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -2499.1341 | -71.6955 | -696.4791 | -89.6194 | -245.8153 | -94.1004 | -133.1494 | -95.2206 | -104.9829 | -95.5007 | -97.9412 | -95.5707 | -96.1808 | -95.5882 | -95.7407 | -95.5926 | -95.6307 | -95.5937 | -95.6032 | -95.5939 | -95.5963 | -95.594 | -95.5946 | -95.594 | -95.5942 | -95.594 | -95.5941 | -95.594 | -95.594 | -95.594 | -95.594
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -9396.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -1899.1341 | 528.3045 | 2402.6551 | 582.0761 | 1050.6638 | 595.519 | 712.6659 | 598.8798 | 628.1665 | 599.7199 | 607.0416 | 599.93 | 601.7604 | 599.9825 | 600.4401 | 599.9956 | 600.11 | 599.9989 | 600.0275 | 599.9997 | 600.0069 | 599.9999 | 600.0017 | 600 | 600.0004 | 600 | 600.0001 | 600 | 600 | 600 | 600
Накопленный ЧДП | -1899.1341 | -1370.8297 | 1031.8254 | 1613.9015 | 2664.5653 | 3260.0843 | 3972.7503 | 4571.63 | 5199.7965 | 5799.5164 | 6406.5581 | 7006.4881 | 7608.2485 | 8208.231 | 8808.6711 | 9408.6667 | 10008.7767 | 10608.7756 | 11208.8031 | 11808.8028 | 12408.8097 | 13008.8097 | 13608.8114 | 14208.8114 | 14808.8118 | 15408.8118 | 16008.8119 | 16608.8119 | 17208.8119 | 17808.8119 | 18408.8119
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.8539 | 0.72914 | 0.62261 | 0.53165 | 0.45397 | 0.38765 | 0.33101 | 0.28265 | 0.24135 | 0.20609 | 0.17598 | 0.15027 | 0.12832 | 0.10957 | 0.09356 | 0.079891 | 0.068219 | 0.058252 | 0.049741 | 0.042474 | 0.036268 | 0.030969 | 0.026445 | 0.022581 | 0.019282 | 0.016465 | 0.014059 | 0.012005 | 0.010251 | 0.0087535
PV | -1899.1341 | 451.1182 | 1751.8764 | 362.4081 | 558.5832 | 270.3496 | 276.2626 | 198.2357 | 177.5509 | 144.7447 | 125.1062 | 105.5764 | 90.4265 | 76.9869 | 65.7891 | 56.1356 | 47.9432 | 40.931 | 34.9526 | 29.8446 | 25.4845 | 21.7609 | 18.5817 | 15.8668 | 13.5486 | 11.5692 | 9.8789 | 8.4356 | 7.2031 | 6.1507 | 5.2521
NPV (без учета продажи) | -1899.1341 | -1448.016 | 303.8604 | 666.2685 | 1224.8516 | 1495.2012 | 1771.4639 | 1969.6995 | 2147.2504 | 2291.9951 | 2417.1013 | 2522.6777 | 2613.1042 | 2690.0911 | 2755.8802 | 2812.0158 | 2859.959 | 2900.89 | 2935.8426 | 2965.6872 | 2991.1717 | 3012.9327 | 3031.5144 | 3047.3812 | 3060.9298 | 3072.499 | 3082.3779 | 3090.8134 | 3098.0165 | 3104.1672 | 3109.4193
IRR | 0% | 0% | 27.24% | 36.74% | 46.29% | 49.27% | 51.39% | 52.46% | 53.16% | 53.57% | 53.83% | 54% | 54.11% | 54.17% | 54.22% | 54.25% | 54.26% | 54.28% | 54.28% | 54.29% | 54.29% | 54.29% | 54.29% | 54.3% | 54.3% | 54.3% | 54.3% | 54.3% | 54.3% | 54.3% | 54.3%
PP | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
полных лет | 2
неполных лет | 0.57055
DPP | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
полных лет | 2
неполных лет | 0.82655
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
NCF | -1899.1341 | -1370.8297 | 1031.8254 | 1613.9015 | 2664.5653 | 3260.0843 | 3972.7503 | 4571.63 | 5199.7965 | 5799.5164 | 6406.5581 | 7006.4881 | 7608.2485 | 8208.231 | 8808.6711 | 9408.6667
NPV | -1899.1341 | -1448.016 | 303.8604 | 666.2685 | 1224.8516 | 1495.2012 | 1771.4639 | 1969.6995 | 2147.2504 | 2291.9951 | 2417.1013 | 2522.6777 | 2613.1042 | 2690.0911 | 2755.8802 | 2812.0158

## 5. Анализ Эконом Эфф 27
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы ЭN232703_01
Строительство КЛ-0,4-6-10 кВ (Гусь-Хрустальный) 10,6 км | [9 empty] | Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | 24417.4308
Год начала реализации | 2027
Прочие расходы, тыс. руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 2.9401
Затраты на ремонт объекта, тыс. руб. без НДС | 0 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 4.8868
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 5 |  | NPV через 7 лет, тыс. руб. |  | 727.6591
Периодичность ремонта объекта, лет | 10 |  | Экономическая целесообразность реализации проекта |  | Да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс. руб. без НДС | 0
Срок реализации проекта | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на прибыль | 25%
Прочие расходы, тыс. руб. без НДС в месяц | 0
Доход, тыс. руб. без НДС | 24417.4308
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 17.11%
Доля собственных средств | 100%
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Эффект от энергосбережения, тыс. руб. без НДС | 32.663
Эффект от экономии на ремонтах, тыс. руб. без НДС | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Доход, тыс. руб. без НДС | 25050.0938 | 600 | 6862.5235 | 600 | 2112.1523 | 600 | 924.5595 | 600 | 627.6613 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Кредит, тыс. руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Доход | 25050.0938 | 600 | 6862.5235 | 600 | 2112.1523 | 600 | 924.5595 | 600 | 627.6613 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 25050.0938 | 600 | 6862.5235 | 600 | 2112.1523 | 600 | 924.5595 | 600 | 627.6613 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Амортизация | 0 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144 | -813.9144
s | 25050.0938 | -213.9144 | 6048.6091 | -213.9144 | 1298.2379 | -213.9144 | 110.6451 | -213.9144 | -186.2531 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 25050.0938 | -213.9144 | 6048.6091 | -213.9144 | 1298.2379 | -213.9144 | 110.6451 | -213.9144 | -186.2531 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144
Налог на прибыль | -6262.5235 | 0 | -1512.1523 | 0 | -324.5595 | 0 | -27.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 18787.5704 | -213.9144 | 4536.4568 | -213.9144 | 973.6784 | -213.9144 | 82.9838 | -213.9144 | -186.2531 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
EBIT | 25050.0938 | -213.9144 | 6048.6091 | -213.9144 | 1298.2379 | -213.9144 | 110.6451 | -213.9144 | -186.2531 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144 | -213.9144
Амортизация | 0 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144 | 813.9144
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -6262.5235 | 0 | -1512.1523 | 0 | -324.5595 | 0 | -27.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -24417.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -5629.8605 | 600 | 5350.3712 | 600 | 1787.5928 | 600 | 896.8982 | 600 | 627.6613 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Накопленный ЧДП | -5629.8605 | -5029.8605 | 320.5107 | 920.5107 | 2708.1035 | 3308.1035 | 4205.0017 | 4805.0017 | 5432.663 | 6032.663 | 6632.663 | 7232.663 | 7832.663 | 8432.663 | 9032.663 | 9632.663 | 10232.663 | 10832.663 | 11432.663 | 12032.663 | 12632.663 | 13232.663 | 13832.663 | 14432.663 | 15032.663 | 15632.663 | 16232.663 | 16832.663 | 17432.663 | 18032.663 | 18632.663
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.8539 | 0.72914 | 0.62261 | 0.53165 | 0.45397 | 0.38765 | 0.33101 | 0.28265 | 0.24135 | 0.20609 | 0.17598 | 0.15027 | 0.12832 | 0.10957 | 0.09356 | 0.079891 | 0.068219 | 0.058252 | 0.049741 | 0.042474 | 0.036268 | 0.030969 | 0.026445 | 0.022581 | 0.019282 | 0.016465 | 0.014059 | 0.012005 | 0.010251 | 0.0087535
PV | -5629.8605 | 512.3388 | 3901.1797 | 373.5677 | 950.3699 | 272.3838 | 347.6796 | 198.6065 | 177.4081 | 144.8123 | 123.6549 | 105.5887 | 90.162 | 76.9891 | 65.7409 | 56.136 | 47.9344 | 40.9311 | 34.951 | 29.8446 | 25.4842 | 21.7609 | 18.5816 | 15.8668 | 13.5486 | 11.5692 | 9.8789 | 8.4356 | 7.2031 | 6.1507 | 5.2521
NPV (без учета продажи) | -5629.8605 | -5117.5216 | -1216.342 | -842.7743 | 107.5956 | 379.9794 | 727.6591 | 926.2656 | 1103.6737 | 1248.486 | 1372.1409 | 1477.7296 | 1567.8916 | 1644.8807 | 1710.6216 | 1766.7576 | 1814.692 | 1855.6232 | 1890.5742 | 1920.4188 | 1945.903 | 1967.6639 | 1986.2456 | 2002.1124 | 2015.661 | 2027.2302 | 2037.109 | 2045.5446 | 2052.7477 | 2058.8984 | 2064.1505
IRR | 0% | 0% | 2.96% | 7.894% | 18.08% | 20.32% | 22.74% | 23.91% | 24.81% | 25.45% | 25.93% | 26.29% | 26.56% | 26.77% | 26.93% | 27.05% | 27.15% | 27.22% | 27.28% | 27.32% | 27.35% | 27.38% | 27.4% | 27.42% | 27.43% | 27.44% | 27.45% | 27.45% | 27.46% | 27.46% | 27.47%
PP | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
полных лет | 2
неполных лет | 0.9401
DPP | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
полных лет | 4
неполных лет | 0.88679
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
NCF | -5629.8605 | -5029.8605 | 320.5107 | 920.5107 | 2708.1035 | 3308.1035 | 4205.0017 | 4805.0017 | 5432.663 | 6032.663 | 6632.663 | 7232.663 | 7832.663 | 8432.663 | 9032.663 | 9632.663
NPV | -5629.8605 | -5117.5216 | -1216.342 | -842.7743 | 107.5956 | 379.9794 | 727.6591 | 926.2656 | 1103.6737 | 1248.486 | 1372.1409 | 1477.7296 | 1567.8916 | 1644.8807 | 1710.6216 | 1766.7576

## 5. Анализ Эконом Эфф 28
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы ЭN232703_01
Строительство КЛ-0,4-6-10 кВ (Гусь-Хрустальный) 10,6 км | [9 empty] | Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | 26852.459
Год начала реализации | 2028
Прочие расходы, тыс. руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 2.9729
Затраты на ремонт объекта, тыс. руб. без НДС | 0 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 5.44
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 5 |  | NPV через 7 лет, тыс. руб. |  | 511.609
Периодичность ремонта объекта, лет | 10 |  | Экономическая целесообразность реализации проекта |  | Да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс. руб. без НДС | 0
Срок реализации проекта | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на прибыль | 25%
Прочие расходы, тыс. руб. без НДС в месяц | 0
Доход, тыс. руб. без НДС | 26852.459
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 17.11%
Доля собственных средств | 100%
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Эффект от энергосбережения, тыс. руб. без НДС
Эффект от экономии на ремонтах, тыс. руб. без НДС | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Доход, тыс. руб. без НДС | 27452.459 | 600 | 7463.1148 | 600 | 2242.0082 | 600 | 936.7316 | 600 | 610.4124 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Кредит, тыс. руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Доход | 27452.459 | 600 | 7463.1148 | 600 | 2242.0082 | 600 | 936.7316 | 600 | 610.4124 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 27452.459 | 600 | 7463.1148 | 600 | 2242.0082 | 600 | 936.7316 | 600 | 610.4124 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Амортизация | 0 | -895.082 | -895.082 | -895.082 | -895.082 | -895.082 | -895.082 | -895.082 | -895.082 | -895.082 | -895.082 | -895.082 | -895.082 | -895.082 | -895.082 | -895.082 | -895.082 | -895.082 | -895.082 | -895.082 | -895.082 | -895.082 | -895.082 | -895.082 | -895.082 | -895.082 | -895.082 | -895.082 | -895.082 | -895.082 | -895.082
s | 27452.459 | -295.082 | 6568.0328 | -295.082 | 1346.9262 | -295.082 | 41.6496 | -295.082 | -284.6696 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 27452.459 | -295.082 | 6568.0328 | -295.082 | 1346.9262 | -295.082 | 41.6496 | -295.082 | -284.6696 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082
Налог на прибыль | -6863.1148 | 0 | -1642.0082 | 0 | -336.7316 | 0 | -10.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 20589.3443 | -295.082 | 4926.0246 | -295.082 | 1010.1947 | -295.082 | 31.2372 | -295.082 | -284.6696 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
EBIT | 27452.459 | -295.082 | 6568.0328 | -295.082 | 1346.9262 | -295.082 | 41.6496 | -295.082 | -284.6696 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082 | -295.082
Амортизация | 0 | 895.082 | 895.082 | 895.082 | 895.082 | 895.082 | 895.082 | 895.082 | 895.082 | 895.082 | 895.082 | 895.082 | 895.082 | 895.082 | 895.082 | 895.082 | 895.082 | 895.082 | 895.082 | 895.082 | 895.082 | 895.082 | 895.082 | 895.082 | 895.082 | 895.082 | 895.082 | 895.082 | 895.082 | 895.082 | 895.082
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -6863.1148 | 0 | -1642.0082 | 0 | -336.7316 | 0 | -10.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -26852.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -6263.1148 | 600 | 5821.1066 | 600 | 1905.2766 | 600 | 926.3192 | 600 | 610.4124 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Накопленный ЧДП | -6263.1148 | -5663.1148 | 157.9918 | 757.9918 | 2663.2684 | 3263.2684 | 4189.5876 | 4789.5876 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200 | 7800 | 8400 | 9000 | 9600 | 10200 | 10800 | 11400 | 12000 | 12600 | 13200 | 13800 | 14400 | 15000 | 15600 | 16200 | 16800 | 17400 | 18000 | 18600
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.8539 | 0.72914 | 0.62261 | 0.53165 | 0.45397 | 0.38765 | 0.33101 | 0.28265 | 0.24135 | 0.20609 | 0.17598 | 0.15027 | 0.12832 | 0.10957 | 0.09356 | 0.079891 | 0.068219 | 0.058252 | 0.049741 | 0.042474 | 0.036268 | 0.030969 | 0.026445 | 0.022581 | 0.019282 | 0.016465 | 0.014059 | 0.012005 | 0.010251 | 0.0087535
PV | -6263.1148 | 512.3388 | 4244.4125 | 373.5677 | 1012.9363 | 272.3838 | 359.0846 | 198.6065 | 172.5327 | 144.8123 | 123.6549 | 105.5887 | 90.162 | 76.9891 | 65.7409 | 56.136 | 47.9344 | 40.9311 | 34.951 | 29.8446 | 25.4842 | 21.7609 | 18.5816 | 15.8668 | 13.5486 | 11.5692 | 9.8789 | 8.4356 | 7.2031 | 6.1507 | 5.2521
NPV (без учета продажи) | -6263.1148 | -5750.7759 | -1506.3634 | -1132.7957 | -119.8595 | 152.5244 | 511.609 | 710.2154 | 882.7482 | 1027.5605 | 1151.2154 | 1256.8041 | 1346.9661 | 1423.9552 | 1489.6961 | 1545.8321 | 1593.7666 | 1634.6977 | 1669.6487 | 1699.4933 | 1724.9775 | 1746.7384 | 1765.3201 | 1781.1869 | 1794.7355 | 1806.3047 | 1816.1835 | 1824.6191 | 1831.8222 | 1837.9729 | 1843.225
IRR | 0% | 0% | 1.316% | 5.893% | 16.13% | 18.28% | 20.72% | 21.87% | 22.75% | 23.4% | 23.9% | 24.28% | 24.57% | 24.79% | 24.97% | 25.1% | 25.21% | 25.29% | 25.35% | 25.4% | 25.44% | 25.48% | 25.5% | 25.52% | 25.54% | 25.55% | 25.56% | 25.57% | 25.57% | 25.58% | 25.58%
PP | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
полных лет | 2
неполных лет | 0.97286
DPP | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
полных лет | 5
неполных лет | 0.44004
| 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
NCF | -6263.1148 | -5663.1148 | 157.9918 | 757.9918 | 2663.2684 | 3263.2684 | 4189.5876 | 4789.5876 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200 | 7800 | 8400 | 9000 | 9600
NPV | -6263.1148 | -5750.7759 | -1506.3634 | -1132.7957 | -119.8595 | 152.5244 | 511.609 | 710.2154 | 882.7482 | 1027.5605 | 1151.2154 | 1256.8041 | 1346.9661 | 1423.9552 | 1489.6961 | 1545.8321

## 5. Анализ Эконом Эфф 29
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы ЭN232703_01
Строительство КЛ-0,4-6-10 кВ (Гусь-Хрустальный) 10,6 км | [9 empty] | Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | 13068.8525
Год начала реализации | 2029
Прочие расходы, тыс. руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 2.7234
Затраты на ремонт объекта, тыс. руб. без НДС | 0 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 3.1735
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 5 |  | NPV через 7 лет, тыс. руб. |  | 1522.5281
Периодичность ремонта объекта, лет | 10 |  | Экономическая целесообразность реализации проекта |  | Да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс. руб. без НДС | 0
Срок реализации проекта | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на прибыль | 25%
Прочие расходы, тыс. руб. без НДС в месяц | 0
Доход, тыс. руб. без НДС | 13068.8525
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 17.11%
Доля собственных средств | 100%
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Эффект от энергосбережения, тыс. руб. без НДС
Эффект от экономии на ремонтах, тыс. руб. без НДС | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Доход, тыс. руб. без НДС | 13668.8525 | 600 | 4017.2131 | 641.0929 | 1495.3962 | 651.3661 | 864.9419 | 653.9344 | 707.3284 | 654.5765 | 667.925 | 654.737 | 658.0741 | 654.7772 | 655.6114 | 654.7872 | 654.9958 | 654.7897 | 654.8418 | 654.7903 | 654.8034 | 654.7905 | 654.7937 | 654.7905 | 654.7913 | 654.7905 | 654.7907 | 654.7905 | 654.7906 | 654.7905 | 654.7905
Кредит, тыс. руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Доход | 13668.8525 | 600 | 4017.2131 | 641.0929 | 1495.3962 | 651.3661 | 864.9419 | 653.9344 | 707.3284 | 654.5765 | 667.925 | 654.737 | 658.0741 | 654.7772 | 655.6114 | 654.7872 | 654.9958 | 654.7897 | 654.8418 | 654.7903 | 654.8034 | 654.7905 | 654.7937 | 654.7905 | 654.7913 | 654.7905 | 654.7907 | 654.7905 | 654.7906 | 654.7905 | 654.7905
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 13668.8525 | 600 | 4017.2131 | 641.0929 | 1495.3962 | 651.3661 | 864.9419 | 653.9344 | 707.3284 | 654.5765 | 667.925 | 654.737 | 658.0741 | 654.7772 | 655.6114 | 654.7872 | 654.9958 | 654.7897 | 654.8418 | 654.7903 | 654.8034 | 654.7905 | 654.7937 | 654.7905 | 654.7913 | 654.7905 | 654.7907 | 654.7905 | 654.7906 | 654.7905 | 654.7905
Амортизация | 0 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284 | -435.6284
s | 13668.8525 | 164.3716 | 3581.5847 | 205.4645 | 1059.7678 | 215.7377 | 429.3135 | 218.306 | 271.7 | 218.9481 | 232.2966 | 219.1086 | 222.4457 | 219.1487 | 219.983 | 219.1588 | 219.3673 | 219.1613 | 219.2134 | 219.1619 | 219.1749 | 219.1621 | 219.1653 | 219.1621 | 219.1629 | 219.1621 | 219.1623 | 219.1621 | 219.1622 | 219.1621 | 219.1621
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 13668.8525 | 164.3716 | 3581.5847 | 205.4645 | 1059.7678 | 215.7377 | 429.3135 | 218.306 | 271.7 | 218.9481 | 232.2966 | 219.1086 | 222.4457 | 219.1487 | 219.983 | 219.1588 | 219.3673 | 219.1613 | 219.2134 | 219.1619 | 219.1749 | 219.1621 | 219.1653 | 219.1621 | 219.1629 | 219.1621 | 219.1623 | 219.1621 | 219.1622 | 219.1621 | 219.1621
Налог на прибыль | -3417.2131 | -41.0929 | -895.3962 | -51.3661 | -264.9419 | -53.9344 | -107.3284 | -54.5765 | -67.925 | -54.737 | -58.0741 | -54.7772 | -55.6114 | -54.7872 | -54.9958 | -54.7897 | -54.8418 | -54.7903 | -54.8034 | -54.7905 | -54.7937 | -54.7905 | -54.7913 | -54.7905 | -54.7907 | -54.7905 | -54.7906 | -54.7905 | -54.7905 | -54.7905 | -54.7905
Чистая прибыль | 10251.6393 | 123.2787 | 2686.1885 | 154.0984 | 794.8258 | 161.8033 | 321.9851 | 163.7295 | 203.775 | 164.2111 | 174.2224 | 164.3315 | 166.8343 | 164.3616 | 164.9873 | 164.3691 | 164.5255 | 164.371 | 164.4101 | 164.3714 | 164.3812 | 164.3715 | 164.374 | 164.3716 | 164.3722 | 164.3716 | 164.3717 | 164.3716 | 164.3716 | 164.3716 | 164.3716
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
EBIT | 13668.8525 | 164.3716 | 3581.5847 | 205.4645 | 1059.7678 | 215.7377 | 429.3135 | 218.306 | 271.7 | 218.9481 | 232.2966 | 219.1086 | 222.4457 | 219.1487 | 219.983 | 219.1588 | 219.3673 | 219.1613 | 219.2134 | 219.1619 | 219.1749 | 219.1621 | 219.1653 | 219.1621 | 219.1629 | 219.1621 | 219.1623 | 219.1621 | 219.1622 | 219.1621 | 219.1621
Амортизация | 0 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284 | 435.6284
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -3417.2131 | -41.0929 | -895.3962 | -51.3661 | -264.9419 | -53.9344 | -107.3284 | -54.5765 | -67.925 | -54.737 | -58.0741 | -54.7772 | -55.6114 | -54.7872 | -54.9958 | -54.7897 | -54.8418 | -54.7903 | -54.8034 | -54.7905 | -54.7937 | -54.7905 | -54.7913 | -54.7905 | -54.7907 | -54.7905 | -54.7906 | -54.7905 | -54.7905 | -54.7905 | -54.7905
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -13068.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -2817.2131 | 558.9071 | 3121.8169 | 589.7268 | 1230.4542 | 597.4317 | 757.6136 | 599.3579 | 639.4034 | 599.8395 | 609.8508 | 599.9599 | 602.4627 | 599.99 | 600.6157 | 599.9975 | 600.1539 | 599.9994 | 600.0385 | 599.9998 | 600.0096 | 600 | 600.0024 | 600 | 600.0006 | 600 | 600.0002 | 600 | 600 | 600 | 600
Накопленный ЧДП | -2817.2131 | -2258.306 | 863.5109 | 1453.2377 | 2683.6919 | 3281.1236 | 4038.7372 | 4638.0951 | 5277.4985 | 5877.338 | 6487.1888 | 7087.1487 | 7689.6114 | 8289.6014 | 8890.2171 | 9490.2146 | 10090.3685 | 10690.3678 | 11290.4063 | 11890.4062 | 12490.4158 | 13090.4157 | 13690.4182 | 14290.4181 | 14890.4187 | 15490.4187 | 16090.4189 | 16690.4189 | 17290.4189 | 17890.4189 | 18490.4189
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.8539 | 0.72914 | 0.62261 | 0.53165 | 0.45397 | 0.38765 | 0.33101 | 0.28265 | 0.24135 | 0.20609 | 0.17598 | 0.15027 | 0.12832 | 0.10957 | 0.09356 | 0.079891 | 0.068219 | 0.058252 | 0.049741 | 0.042474 | 0.036268 | 0.030969 | 0.026445 | 0.022581 | 0.019282 | 0.016465 | 0.014059 | 0.012005 | 0.010251 | 0.0087535
PV | -2817.2131 | 477.2497 | 2276.2474 | 367.1714 | 654.1684 | 271.2179 | 293.6864 | 198.3939 | 180.727 | 144.7735 | 125.6851 | 105.5816 | 90.5321 | 76.9879 | 65.8083 | 56.1358 | 47.9467 | 40.9311 | 34.9532 | 29.8446 | 25.4846 | 21.7609 | 18.5817 | 15.8668 | 13.5487 | 11.5692 | 9.8789 | 8.4356 | 7.2031 | 6.1507 | 5.2521
NPV (без учета продажи) | -2817.2131 | -2339.9634 | -63.716 | 303.4555 | 957.6238 | 1228.8417 | 1522.5281 | 1720.9221 | 1901.6491 | 2046.4226 | 2172.1078 | 2277.6894 | 2368.2215 | 2445.2093 | 2511.0177 | 2567.1534 | 2615.1002 | 2656.0312 | 2690.9845 | 2720.829 | 2746.3137 | 2768.0746 | 2786.6563 | 2802.5231 | 2816.0718 | 2827.641 | 2837.5198 | 2845.9554 | 2853.1585 | 2859.3092 | 2864.5613
IRR | 0% | 0% | 15.65% | 23.39% | 33.25% | 36.09% | 38.39% | 39.58% | 40.42% | 40.94% | 41.31% | 41.55% | 41.72% | 41.84% | 41.92% | 41.97% | 42.01% | 42.04% | 42.06% | 42.07% | 42.08% | 42.09% | 42.09% | 42.1% | 42.1% | 42.1% | 42.1% | 42.1% | 42.1% | 42.1% | 42.11%
PP | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
полных лет | 2
неполных лет | 0.72339
DPP | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
полных лет | 3
неполных лет | 0.17353
| 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
NCF | -2817.2131 | -2258.306 | 863.5109 | 1453.2377 | 2683.6919 | 3281.1236 | 4038.7372 | 4638.0951 | 5277.4985 | 5877.338 | 6487.1888 | 7087.1487 | 7689.6114 | 8289.6014 | 8890.2171 | 9490.2146
NPV | -2817.2131 | -2339.9634 | -63.716 | 303.4555 | 957.6238 | 1228.8417 | 1522.5281 | 1720.9221 | 1901.6491 | 2046.4226 | 2172.1078 | 2277.6894 | 2368.2215 | 2445.2093 | 2511.0177 | 2567.1534

## 6.1. Сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "ОРЭС-Владимирская область"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
ЭN232703_01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ, г. Гусь-Хрустальный (10,49 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации на проектирование | 2026-01-15 | 2026-02-14 | 2026-01-15 | 2026-02-14 | нд | нд | нд | нд
1.2. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2026-02-14 | 2026-02-21 | 2026-02-14 | 2026-02-21 | нд | нд | нд | нд
1.3. | Разработка и согласование проектной-сметной документации | 2026-02-21 | 2026-04-22 | 2026-02-21 | 2026-04-22 | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение разработанной и согласованной проектной рабочей документации | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 2026-04-22 | 2026-04-30 | нд | нд | нд | нд
2 | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Заказ и поставка оборудования и материалов, оформление разрешительной документации | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | нд | 0 | нд | нд
2.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 0 | 0 | нд | нд
2.3. | Заключение договора на выполнение строиельно-монтажных работ | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Выполнение строительно-монтажных работ | 2026-05-29 | 2026-08-31 | 2026-05-29 | 2026-08-31 | нд | 0 | нд | нд
3.2. | Подготовка и сдача исполнительной документации | 2026-08-15 | 2026-08-31 | 2026-08-15 | 2026-08-31 | 0 | 0 | нд | нд
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | Пуско-наладочные работы | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 2026-08-01 | 2026-11-30 | нд | 0 | нд | нд
4.2. | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026-08-01 | 2026-12-30 | 2026-08-01 | 2026-12-30 | нд | 0 | нд | нд
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации на проектирование | 2027-01-15 | 2027-02-14 | 2027-01-15 | 2027-02-14 | нд | нд | нд | нд
1.2. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2027-02-14 | 2027-02-21 | 2027-02-14 | 2027-02-21 | нд | нд | нд | нд
1.3. | Разработка и согласование проектной-сметной документации | 2027-02-21 | 2027-04-22 | 2027-02-21 | 2027-04-22 | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение разработанной и согласованной проектной рабочей документации | 2027-04-22 | 2027-04-30 | 2027-04-22 | 2027-04-30 | нд | нд | нд | нд
2 | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Заказ и поставка оборудования и материалов, оформление разрешительной документации | 2027-05-01 | 2027-05-31 | 2027-05-01 | 2027-05-31 | нд | 0 | нд | нд
2.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ | 2027-04-22 | 2027-05-22 | 2027-04-22 | 2027-05-22 | 0 | 0 | нд | нд
2.3. | Заключение договора на выполнение строиельно-монтажных работ | 2027-05-22 | 2027-05-29 | 2027-05-22 | 2027-05-29 | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Выполнение строительно-монтажных работ | 2027-05-29 | 2027-08-31 | 2027-05-29 | 2027-08-31 | нд | 0 | нд | нд
3.2. | Подготовка и сдача исполнительной документации | 2027-08-15 | 2027-08-31 | 2027-08-15 | 2027-08-31 | 0 | 0 | нд | нд
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | Пуско-наладочные работы | 2027-08-01 | 2027-11-30 | 2027-08-01 | 2027-11-30 | нд | 0 | нд | нд
4.2. | Ввод объекта в эксплуатацию | 2027-08-01 | 2027-12-30 | 2027-08-01 | 2027-12-30 | нд | 0 | нд | нд
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации на проектирование | нд | нд | 2028-01-15 | 2028-02-14 | нд | нд | нд | нд
1.2. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | 2028-02-14 | 2028-02-21 | нд | нд | нд | нд
1.3. | Разработка и согласование проектной-сметной документации | нд | нд | 2028-02-21 | 2028-04-22 | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение разработанной и согласованной проектной рабочей документации | нд | нд | 2028-04-22 | 2028-04-30 | нд | нд | нд | нд
2 | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Заказ и поставка оборудования и материалов, оформление разрешительной документации | нд | нд | 2028-05-01 | 2028-05-31 | нд | 0 | нд | нд
2.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ | нд | нд | 2028-04-22 | 2028-05-22 | 0 | 0 | нд | нд
2.3. | Заключение договора на выполнение строиельно-монтажных работ | нд | нд | 2028-05-22 | 2028-05-29 | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Выполнение строительно-монтажных работ | нд | нд | 2028-05-29 | 2028-08-31 | нд | 0 | нд | нд
3.2. | Подготовка и сдача исполнительной документации | нд | нд | 2028-08-15 | 2028-08-31 | 0 | 0 | нд | нд
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | Пуско-наладочные работы | нд | нд | 2028-08-01 | 2028-11-30 | нд | 0 | нд | нд
4.2. | Ввод объекта в эксплуатацию | нд | нд | 2028-08-01 | 2028-12-30 | нд | 0 | нд | нд
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации на проектирование | нд | нд | 2029-01-15 | 2029-02-14 | нд | нд | нд | нд
1.2. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | 2029-02-14 | 2029-02-21 | нд | нд | нд | нд
1.3. | Разработка и согласование проектной-сметной документации | нд | нд | 2029-02-21 | 2029-04-22 | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение разработанной и согласованной проектной рабочей документации | нд | нд | 2029-04-22 | 2029-04-30 | нд | нд | нд | нд
2 | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Заказ и поставка оборудования и материалов, оформление разрешительной документации | нд | нд | 2029-05-01 | 2029-05-31 | нд | 0 | нд | нд
2.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ | нд | нд | 2029-04-22 | 2029-05-22 | 0 | 0 | нд | нд
2.3. | Заключение договора на выполнение строиельно-монтажных работ | нд | нд | 2029-05-22 | 2029-05-29 | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Выполнение строительно-монтажных работ | нд | нд | 2029-05-29 | 2029-08-31 | нд | 0 | нд | нд
3.2. | Подготовка и сдача исполнительной документации | нд | нд | 2029-08-15 | 2029-08-31 | 0 | 0 | нд | нд
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | Пуско-наладочные работы | нд | нд | 2029-08-01 | 2029-11-30 | нд | 0 | нд | нд
4.2. | Ввод объекта в эксплуатацию | нд | нд | 2029-08-01 | 2029-12-30 | нд | 0 | нд | нд

## 6.2. Фин Осв Ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "ОРЭС-Владимирская область"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
ЭN232703_01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ, г. Гусь-Хрустальный (10,49 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План/Факт2024 года | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложения по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2025 года | по состоянию на 01.01.2026 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 48 | 49
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 40.5768 | 89.957 | 40.5768 | 89.957 | 0 | 11.2758 | IV | 11.4638 | IV | 29.3009 | IV | 29.7893 | IV | 0 | нд | 32.76 | IV | 0 | нд | 15.944 | IV | 40.5768 | 89.957
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 40.5768 | 89.957 | 40.5768 | 89.957 | 0 | 11.2758 | IV | 11.4638 | IV | 29.3009 | IV | 29.7893 | IV | 0 | IV | 32.76 | IV | 0 | IV | 15.944 | IV | 40.5768 | 89.957
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 33.814 | 73.7353 | 33.814 | 73.7353 | 0 | 9.3965 | IV | 9.3965 | IV | 24.4174 | IV | 24.4174 | IV | 0 | нд | 26.8525 | IV | 0 | нд | 13.0689 | IV | 33.814 | 73.7353
2.1 | проектно-изыскательские работы | 3.3814 | 7.3735 | 3.3814 | 7.3735 | 0 | 0.93965 | I | 0.93965 | I | 2.4417 | I | 2.4417 | I | 0 | нд | 2.6852 | I | 0 | нд | 1.3069 | I | 3.3814 | 7.3735
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 30.4326 | 66.3618 | 30.4326 | 66.3618 | 0 | 8.4569 | IV | 8.4569 | IV | 21.9757 | IV | 21.9757 | IV | 0 | нд | 24.1672 | IV | 0 | нд | 11.762 | IV | 30.4326 | 66.3618
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 4.51 | 10.6 | 4.51 | 10.6 | нд | 1.25 | IV | 1.25 | IV | 3.26 | IV | 3.26 | IV | 0 | нд | 4.1 | IV | 0 | нд | 1.99 | IV | 4.51 | 10.6
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 4.51 | 10.6 | 4.51 | 10.6 | нд | 1.25 | IV | 1.25 | IV | 3.26 | IV | 3.26 | IV | 0 | нд | 4.1 | IV | 0 | нд | 1.99 | IV | 4.51 | 10.6
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 33.814 | 73.7353 | 33.814 | 73.7353 | 0 | 9.3965 | IV | 9.3965 | IV | 24.4174 | IV | 24.4174 | IV | 0 | нд | 26.8525 | IV | 0 | нд | 13.0689 | IV | 33.814 | 73.7353
5.2 | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
5.5 | км | 4.7079 | 10.49 | 4.7079 | 10.49 | 0 | 1.25 | IV | 1.25 | IV | 3.26 | IV | 3.26 | IV | 0 | нд | 4.1 | IV | 0 | нд | 1.99 | IV | 4.51 | 10.6
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "ОРЭС-Владимирская область"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
ЭN232703_01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ, г. Гусь-Хрустальный (10,49 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "ОРЭС-Владимирская область"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
ЭN232703_01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ, г. Гусь-Хрустальный (10,49 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ, г. Гусь-Хрустальный (10,49 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный
Тип проекта | ТПиР
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 10.60 Км
Срок ввода объекта | 2026,2027,2028,2029
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 89.957
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет стоимости на основании объекта-аналога
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0%
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0%
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | не требуется
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 31.05.
- задержки в поставке | Нет
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | сроки не нарушаются
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нд
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нд
- предписания надзорных органов, | нд
- дефицит источников финансирования и др., | нд
- другое (расшифровать) | нд