## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Открытого акционерного общества "Объединенные региональные электрические сети - Владимирская область"
Год раскрытия информации:2020 год
Решение об утверждении инвестиционной программы: постановление №30 от 31.10.2018.
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2017 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2017 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2017 года |  | План на 01.01.2017 |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2017 |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | - | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1442.8643 | 139.5178 | 1303.3465 | 0 | 84.1864 | 1442.8643 | 139.5178 | 1303.3465 | 0 | 84.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2261 | 234.2261 | 224.6934 | 224.6934 | 273.6311 | 273.6311 | 281.4687 | 281.4687 | 428.845 | 428.845 | 1442.8643 | 1442.8643 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 100.0625 | 11.0069 | 89.0556 | 0 | 0 | 100.0625 | 11.0069 | 89.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4876 | 2.4876 | 30.9083 | 30.9083 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 100.0625 | 100.0625 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 876.6266 | 91.97 | 784.6566 | 0 | 0 | 872.46 | 91.97 | 780.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8223 | 151.8223 | 195.0101 | 195.0101 | 108.4008 | 108.4008 | 205.3772 | 201.2105 | 216.0162 | 216.0162 | 876.6266 | 872.46 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 123.099 | 13.5409 | 109.5581 | 0 | 0 | 123.099 | 13.5409 | 109.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.099 | 123.099 | 123.099 | 123.099 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 258.8898 | 23 | 235.8898 | 0 | 0 | 263.0565 | 23 | 240.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7208 | 67.7208 | 12.3228 | 12.3228 | 113.9752 | 113.9752 | 25.9448 | 30.1115 | 38.9262 | 38.9262 | 258.8898 | 263.0565 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 84.1864 | 0 | 0 | 0 | 84.1864 | 84.1864 | 0 | 0 | 0 | 84.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6831 | 14.6831 | 14.8729 | 14.8729 | 20.3467 | 20.3467 | 16.8133 | 16.8133 | 17.4703 | 17.4703 | 84.1864 | 84.1864 | нд
1 | Владимирская область | [36 empty] | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 100.0625 | 11.0069 | 92.593 | 0 | 0 | 100.0625 | 11.0069 | 92.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4876 | 2.4876 | 30.9083 | 30.9083 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 100.0625 | 100.0625 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 100.0625 | 11.0069 | 92.593 | 0 | 0 | 100.0625 | 11.0069 | 92.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4876 | 2.4876 | 30.9083 | 30.9083 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 100.0625 | 100.0625 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 100.0625 | 11.0069 | 92.593 | 0 | 0 | 100.0625 | 11.0069 | 92.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4876 | 2.4876 | 30.9083 | 30.9083 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 100.0625 | 100.0625 | нд
1.1.1.2 | Льготное техприсоединение | ЭJ182213_1 | нд | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 100.0625 | 11.0069 | 92.593 | 0 | 0 | 100.0625 | 11.0069 | 92.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4876 | 2.4876 | 30.9083 | 30.9083 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 100.0625 | 100.0625 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 876.6266 | 91.9103 | 784.7163 | 0 | 0 | 872.46 | 91.5104 | 780.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8223 | 151.8223 | 195.0101 | 195.0101 | 108.4008 | 108.4008 | 205.3772 | 201.2105 | 216.0162 | 216.0162 | 876.6266 | 872.46 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 508.2383 | 51.4966 | 456.7417 | 0 | 0 | 508.2383 | 51.4966 | 456.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3015 | 95.3015 | 134.2517 | 134.2517 | 68.2488 | 68.2488 | 82.8711 | 82.8711 | 127.5653 | 127.5653 | 508.2383 | 508.2383 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 508.2383 | 51.4966 | 456.7417 | 0 | 0 | 508.2383 | 51.4966 | 456.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3015 | 95.3015 | 134.2517 | 134.2517 | 68.2488 | 68.2488 | 82.8711 | 82.8711 | 127.5653 | 127.5653 | 508.2383 | 508.2383 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 508.2383 | 51.4966 | 456.7417 | 0 | 0 | 508.2383 | 51.4966 | 456.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3015 | 95.3015 | 134.2517 | 134.2517 | 68.2488 | 68.2488 | 82.8711 | 82.8711 | 127.5653 | 127.5653 | 508.2383 | 508.2383 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ в ТП-23, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_1 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.5014 | 0.49966 | 4.0018 | 0 | 0 | 4.5014 | 0.49966 | 4.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.5014 | 4.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5014 | 4.5014 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-20 ул. Зеленая, 25а, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_2 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 15.6373 | 1.7357 | 13.9015 | 0 | 0 | 15.6373 | 1.7357 | 13.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 15.6373 | 15.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6373 | 15.6373 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-18 ул.Соколова-Соколенка, д.23б, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_3 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 20.2627 | 2.2492 | 18.0136 | 0 | 0 | 20.2627 | 2.2492 | 18.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 20.2627 | 20.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2627 | 20.2627 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП в районе ул.Красноармейская, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_4 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.7517 | 0.52744 | 4.2243 | 0 | 0 | 4.7517 | 0.52744 | 4.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.7517 | 4.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7517 | 4.7517 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-13 ул. Горького, 5, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_5 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.089 | 0.45388 | 3.6351 | 0 | 0 | 4.089 | 0.45388 | 3.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.089 | 4.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.089 | 4.089 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-13 ул. Элеваторная, 32, г.Владимир | ЭI182201_6 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 14.3442 | 1.5922 | 12.752 | 0 | 0 | 14.3442 | 1.5922 | 12.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 14.3442 | 14.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3442 | 14.3442 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-17 Октябрьский проспект, д.21а , г.Владимир | ЭI182201_7 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 14.34 | 1.5917 | 12.7483 | 0 | 0 | 14.34 | 1.5917 | 12.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 14.34 | 14.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 14.34 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-40 в районе ул.Мира, д. 76б, г.Владимир | ЭI182201_8 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.5419 | 0.39315 | 3.1488 | 0 | 0 | 3.5419 | 0.39315 | 3.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.5419 | 3.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5419 | 3.5419 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-15 ул. Соколова-Соколенка, 10,г. Владимир 1 шт | ЭI182201_9 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 14.1317 | 1.5686 | 12.5631 | 0 | 0 | 14.1317 | 1.5686 | 12.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 14.1317 | 14.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1317 | 14.1317 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-171 в районе ул. Мира, д. 38г, г. Владимир | ЭI182201_10 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.6555 | 0.29477 | 2.3608 | 0 | 0 | 2.6555 | 0.29477 | 2.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.6555 | 2.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6555 | 2.6555 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-16 ул.Верхняя Дуброва, д.40г, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_11 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 14.1918 | 0.28703 | 13.9048 | 0 | 0 | 14.1918 | 0.28703 | 13.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1918 | 14.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1918 | 14.1918 | нд | 97.9775
1.2.1.2 | Реконструкция РП-4 просп. Строителей, д. 3б, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_12 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.2652 | 0.28254 | 11.9826 | 0 | 0 | 12.2652 | 0.28254 | 11.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2652 | 12.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2652 | 12.2652 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-6 ул.Труда, д.21а, г. Владимир1 шт | ЭI182201_13 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-211 шоссе Судогодское, д. 29г, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_14 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.6667 | 0.27092 | 2.1698 | 0 | 0 | 6.6667 | 0.27092 | 2.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 6.6667 | 0 | 0 | 6.6667 | 6.6667 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-498 в районе ул. Асаткина, д. 20а , г.Владимир,1 шт | ЭI182201_15 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.4237 | 0.60203 | 4.8217 | 0 | 0 | 5.4237 | 0.60203 | 4.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4237 | 5.4237 | 0 | 0 | 5.4237 | 5.4237 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-7 в районе пр-т Ленина, 44, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_16 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.0416 | 0.44861 | 3.5929 | 0 | 0 | 4.0416 | 0.44861 | 3.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.0416 | 4.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0416 | 4.0416 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-19 ул. Благонравова, 3а, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_17 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 16.0614 | 1.7828 | 14.2786 | 0 | 0 | 16.0614 | 1.7828 | 14.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0614 | 16.0614 | 16.0614 | 16.0614 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-604 мкр-н Юрьевец, ул.Михалькова, 1г, г.Владимир, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_18 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.2712 | 1.2511 | 10.0201 | 0 | 0 | 11.2712 | 1.2511 | 10.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2712 | 11.2712 | 11.2712 | 11.2712 | нд
1.2.1.2 | Строительство РТП в районе ул. Б. Нижегродская, д.66а , г.Владимир,1 шт | ЭI182201_19 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 18.0339 | 2.0018 | 16.0321 | 0 | 0 | 18.0339 | 2.0018 | 16.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0339 | 18.0339 | 18.0339 | 18.0339 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция существующей/Строительство новой КТП в районе ул. 850-летия, д. 7а, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_20 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.8898 | 0.87577 | 7.0141 | 0 | 0 | 7.8898 | 0.87577 | 7.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8898 | 7.8898 | 7.8898 | 7.8898 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция существующей/Строительство новой КТП в районе просп. Ленина, д. 1, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_21 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.2712 | 1.2511 | 10.0201 | 0 | 0 | 11.2712 | 1.2511 | 10.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2712 | 11.2712 | 11.2712 | 11.2712 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция существующей/Строительство новой КТП в районе ул. Горького, д. 54а, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_22 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.4534 | 0.93833 | 7.5151 | 0 | 0 | 8.4534 | 0.93833 | 7.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4534 | 8.4534 | 8.4534 | 8.4534 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция существующей/Строительство новой КТП в районе ул. Октябрьский проспект, д. 11б, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_23 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-2 (установка вакуумного выключателя в РУ-10кВ), г.Суздаль,1 шт | ЭI182201_24 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.2038 | 0.027774 | 2.176 | 0 | 0 | 2.2038 | 0.027774 | 2.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2038 | 2.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2038 | 2.2038 | нд | 98.7397
1.2.1.2 | Реконструкция существующей/Строительство новой КТП взамен существующей ТП-24, г. Суздаль,1 шт | ЭI182201_25 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.4 | 0.7104 | 5.6896 | 0 | 0 | 6.4 | 0.7104 | 5.6896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен ГКТП-250 №39 ул. Гагарина, г.Судогда,1 шт | ЭI182201_26 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.822 | 0.31325 | 2.5088 | 0 | 0 | 2.822 | 0.31325 | 2.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.822 | 2.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.822 | 2.822 | нд
1.2.1.2 | Строительство нового РП взамен РП-2 10кВ ул.Мира, ул. К. Маркса г. Лакинск,1 шт | ЭI182201_27 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 13.5677 | 0.5832 | 12.9845 | 0 | 0 | 13.5677 | 0.5832 | 12.9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5677 | 13.5677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5677 | 13.5677 | нд
1.2.1.2 | Строительство РП-1 10кВ ул.Парковая, г.Собинка,1 шт | ЭI182201_28 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 15.1864 | 1.6857 | 13.5007 | 0 | 0 | 15.1864 | 1.6857 | 13.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1864 | 15.1864 | 0 | 0 | 15.1864 | 15.1864 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен ТП-10, г.Петушки ,1 шт | ЭI182201_29 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.97712 | 0.10846 | 0.86866 | 0 | 0 | 0.97712 | 0.10846 | 0.86866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.97712 | 0.97712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97712 | 0.97712 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен ТП-36, г.Петушки,1 шт | ЭI182201_30 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.8559 | 0.65001 | 5.2059 | 0 | 0 | 5.8559 | 0.65001 | 5.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.8559 | 5.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8559 | 5.8559 | нд
1.2.1.2 | Строительство двух новых КТП взамен ТП-7 | ЭI182201_31 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.2161 | 0.35699 | 2.8591 | 0 | 0 | 3.2161 | 0.35699 | 2.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.2161 | 3.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2161 | 3.2161 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП ул.Коммунальная, г.Петушки | ЭI182201_32 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.158 | 0.23953 | 1.9184 | 0 | 0 | 2.158 | 0.23953 | 1.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.158 | 2.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.158 | 2.158 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен ТП-5, п. Городищи,1 шт | ЭI182201_33 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-11 ул. Лесная, 5б (оборудование и стр.часть), г.Петушки,1 шт | ЭI182201_34 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-1, ул. Калинина, 20, г.Гусь-Хрустальный | ЭI182201_35 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 23.952 | 2.6587 | 21.2933 | 0 | 0 | 23.952 | 2.6587 | 21.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 23.952 | 23.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.952 | 23.952 | нд
1.2.1.2 | Строительство РТП в п. Гусевский ,1 шт | ЭI182201_36 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 12.9639 | 1.439 | 11.5249 | 0 | 0 | 12.9639 | 1.439 | 11.5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9639 | 12.9639 | 0 | 0 | 12.9639 | 12.9639 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-1, г.Киржач,1 шт | ЭI182201_37 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.8432 | 0.2046 | 1.6386 | 0 | 0 | 1.8432 | 0.2046 | 1.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.8432 | 1.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8432 | 1.8432 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой двухтрансформаторной подстанции вместо ТП-30, улица Первомайская, г.Киржач,1 шт | ЭI182201_38 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 8.0233 | 0.16716 | 7.8561 | 0 | 0 | 8.0233 | 0.16716 | 7.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0233 | 8.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0233 | 8.0233 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-31 (Установка дополнительной камеры КСО с ВНА-630 в РУ-10кВ ТП-31(ввод от новой двухтрансформаиорной КТП-250/10/0,4кВ)), г.Киржач,1 шт | ЭI182201_39 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.15976 | 0.050043 | 0.10971 | 0 | 0 | 0.15976 | 0.050043 | 0.10971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15976 | 0.15976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15976 | 0.15976 | нд
1.2.1.2 | Установка дополнительных камер КСО с вакуумными выключателями в РУ-10кВ ТП-14(отходящие линии на ТП-12,ТП-35), г.Киржач,1 шт | ЭI182201_40 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.667 | 0.063628 | 1.6034 | 0 | 0 | 1.667 | 0.063628 | 1.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 1.667 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-6, г.Киржач,1 шт | ЭI182201_41 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.2542 | 0.25022 | 2.004 | 0 | 0 | 2.2542 | 0.25022 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2542 | 2.2542 | 2.2542 | 2.2542 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-19, г.Киржач,1 шт | ЭI182201_42 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.2542 | 0.25022 | 2.004 | 0 | 0 | 2.2542 | 0.25022 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2542 | 2.2542 | 2.2542 | 2.2542 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой РТП взамен РП-3 (6 кВ) Молокомбинат с ТП-119 и ТП-120, г.Ковров,1 шт | ЭI182201_43 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 14.5297 | 1.6128 | 12.9169 | 0 | 0 | 14.5297 | 1.6128 | 12.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 14.5297 | 14.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5297 | 14.5297 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен существующей ТП-22 на ул. Никонова,1 шт | ЭI182201_44 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.7297 | 0.41399 | 3.3157 | 0 | 0 | 3.7297 | 0.41399 | 3.3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.7297 | 3.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7297 | 3.7297 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой РТП взамен РП-1 ул. З.Космодемьянской, г.Ковров | ЭI182201_45 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 16.6667 | 1.85 | 14.8167 | 0 | 0 | 16.6667 | 1.85 | 14.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 16.6667 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 16.6667 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен существующей КТП-35 ул. Першутова, 26А, г.Ковров | ЭI182201_46 | П | 2018 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ЦРП-3 ул.Грибоедова, д.7Б, г.Ковров, 1 шт. | ЭI182201_47 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 16.1702 | 0.49792 | 15.6723 | 0 | 0 | 16.1702 | 0.49792 | 15.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1702 | 16.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1702 | 16.1702 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ЦРП-4 ул.Зои Космодемьянской, д. 28А, г.Ковров | ЭI182201_48 | П | 2018 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство нового РТП ул. Муромская с ТП-58 и ТП-87 ТП-58 ЦРП-2 ул. Калинина, 21-а, г.Ковров, 1 шт. | ЭI182201_49 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 23.105 | 2.5647 | 20.5403 | 0 | 0 | 23.105 | 2.5647 | 20.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.105 | 23.105 | 0 | 0 | 23.105 | 23.105 | нд
1.2.1.2 | Строительство нового РТП взамен РП-4 ул. Жуковского, 3б с ТП-114, г.Ковров, 1 шт | ЭI182201_50 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 21.1335 | 2.3458 | 18.7877 | 0 | 0 | 21.1335 | 2.3458 | 18.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1335 | 21.1335 | 21.1335 | 21.1335 | нд
1.2.1.2 | Строительство нового РТП ул. Муромская, г. Ковров, 1 шт | ЭI182201_51 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 19.5254 | 2.1673 | 17.3581 | 0 | 0 | 19.5254 | 2.1673 | 17.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5254 | 19.5254 | 0 | 0 | 19.5254 | 19.5254 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой ТП взамен ТП-212 ул. Куйбышева, д.8 | ЭI182201_52 | П | 2018 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен ТП-215 ул. Киркижа 18а, г.Ковров,1 шт | ЭI182201_53 | П | 2018 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-1 ул.Школьная, д. 10а, г.Камешково,1 шт | ЭI182201_54 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.7585 | 0.41719 | 3.3413 | 0 | 0 | 3.7585 | 0.41719 | 3.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.7585 | 3.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7585 | 3.7585 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-38 ул. Гоголя, д. 2а, г.Камешково,1 шт | ЭI182201_55 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.3517 | 0.26104 | 2.0907 | 0 | 0 | 2.3517 | 0.26104 | 2.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.3517 | 2.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3517 | 2.3517 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен существующей ТП-22, г.Камешково | ЭI182201_56 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.6866 | 0.29821 | 2.3884 | 0 | 0 | 2.6866 | 0.29821 | 2.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.6866 | 2.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6866 | 2.6866 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция и цифровизация сетей. | ЭI182201_57 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ПС "КаМЗ", г.Камешково, 1 шт | ЭI182201_58 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен существующей ТП-20, г.Камешково, 1 шт | ЭI182201_59 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ЦРП-3, г.Кольчугино, 1 шт | ЭI182201_60 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.15 | 0.68265 | 5.4674 | 0 | 0 | 6.15 | 0.68265 | 5.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 6.15 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция системы электроснабжения в районе ул. Судогодское шоссе (путем демонтажа оборудования ТП-103 и перевода нагрузок на другие ТП), г. Владимир | ЭJ182201_61 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.6333 | 0.1813 | 1.452 | 0 | 0 | 1.6333 | 0.1813 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.6333 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 1.6333 | нд
1.2.1.2 | Мероприятия по созданию подстанции 110/6 кВ, как полноценного независимо функционирующего электросетевого объекта, путем выделения из состава станции Владимирской ТЭЦ-2 , г. Владимир | ЭJ182201_62 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 34.9258 | 3.8418 | 31.084 | 0 | 0 | 34.9258 | 3.8418 | 31.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 34.9258 | 34.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9258 | 34.9258 | нд
1.2.1.2 | Создание РТП взамен ТП-517 (с перезаводом КЛ), г.Владимир1 шт | ЭJ182201_63 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 1.2025 | 9.6308 | 0 | 0 | 0 | 1.2025 | 9.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | П | 2018 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 302.567 | 33.1734 | 269.3936 | 0 | 0 | 302.567 | 33.2318 | 269.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5208 | 56.5208 | 56.175 | 56.175 | 24.7474 | 24.7474 | 89.1727 | 89.1727 | 75.951 | 75.951 | 302.567 | 302.567 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | П | 2018 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 302.567 | 33.1734 | 269.3936 | 0 | 0 | 302.567 | 33.2318 | 269.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5208 | 56.5208 | 56.175 | 56.175 | 24.7474 | 24.7474 | 89.1727 | 89.1727 | 75.951 | 75.951 | 302.567 | 302.567 | нд
1.2.2.1 | Строительство кабельных линий напряжением 0,4 кВ взамен существующих | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 41.4005 | 3.205 | 38.1955 | 0 | 0 | 41.4005 | 3.2634 | 38.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4644 | 1.4644 | 0.764 | 0.764 | 3.6624 | 3.6624 | 12.7602 | 12.7602 | 22.7494 | 22.7494 | 41.4005 | 41.4005 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-8 до д.4 ул.Студенческая, г.Владимир, 0,2 км | ЭI182202_1 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.51186 | 0.056817 | 0.45505 | 0 | 0 | 0.51186 | 0.056817 | 0.45505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.51186 | 0.51186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51186 | 0.51186 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-201 - д. 42 по ул. Куйбышева, г.Владимир, 0.195км | ЭI182202_2 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.95254 | 0.10573 | 0.84681 | 0 | 0 | 0.95254 | 0.10573 | 0.84681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.95254 | 0.95254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95254 | 0.95254 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-283 - д. 28 по ул. Юбилейная, 0,4 км | ЭI182202_3 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.34294 | 0.038066 | 0.30487 | 0 | 0 | 0.34294 | 0.038066 | 0.30487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.34294 | 0.34294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34294 | 0.34294 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 - д. 25 по ул. Балакирева, г.Владимир, 0,16 км | ЭI182202_4 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.42106 | 0.046738 | 0.37433 | 0 | 0 | 0.42106 | 0.046738 | 0.37433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.42106 | 0.42106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42106 | 0.42106 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП- 306 -д. 195-б по ул. Добросельская, г.Владимир, 0,376км | ЭI182202_5 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.89084 | 0 | 0.89084 | 0 | 0 | 0.89084 | 0 | 0.89084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89084 | 0.89084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89084 | 0.89084 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-207 - д.д. 22, 24, 26 по пр. Ленина, г.Владимир, 0,464 км | ЭI182202_6 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.0214 | 0 | 2.0214 | 0 | 0 | 2.0214 | 0 | 2.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0214 | 2.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0214 | 2.0214 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 11 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,116 км | ЭI182202_7 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.20291 | 0 | 0.20291 | 0 | 0 | 0.20291 | 0 | 0.20291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20291 | 0.20291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20291 | 0.20291 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 13 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,063 км | ЭI182202_8 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.11925 | 0 | 0.11925 | 0 | 0 | 0.11925 | 0 | 0.11925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11925 | 0.11925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11925 | 0.11925 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 15 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,081 км | ЭI182202_9 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.42802 | 0 | 0.42802 | 0 | 0 | 0.42802 | 0 | 0.42802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42802 | 0.42802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42802 | 0.42802 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-326 - д. 37 по ул. Комиссарова, г.Владимир, 0,37 км | ЭI182202_10 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.6271 | 0.18061 | 1.4465 | 0 | 0 | 1.6271 | 0.18061 | 1.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6271 | 1.6271 | 0 | 0 | 1.6271 | 1.6271 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - д. 141-г по ул. Лакина, г.Владимир, 0,16 км | ЭI182202_11 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.75932 | 0.084285 | 0.67504 | 0 | 0 | 0.75932 | 0.084285 | 0.67504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75932 | 0.75932 | 0 | 0 | 0.75932 | 0.75932 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - д. 147-б по ул. Лакина, г.Владимир, 014 км | ЭI182202_12 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.75932 | 0.084285 | 0.67504 | 0 | 0 | 0.75932 | 0.084285 | 0.67504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75932 | 0.75932 | 0 | 0 | 0.75932 | 0.75932 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-329 - д. 191-в по ул. Добросельская, г.Владимир, 0,205 км | ЭI182202_13 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.1271 | 0.12511 | 1.002 | 0 | 0 | 1.1271 | 0.12511 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-243 - д.д. 133-а, 137 по ул. Лакина, г.Владимир, 0,15 км | ЭI182202_14 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.78898 | 0.087577 | 0.70141 | 0 | 0 | 0.78898 | 0.087577 | 0.70141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78898 | 0.78898 | 0.78898 | 0.78898 | нд
1.2.2.1 | Строительство сетей от КТП, ул. 3-го Интернационала, г. Кольчугино | ЭK182202_16 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53113 | 0.058424 | 0.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53113 | 0.53113 | 0 | 0 | 0.53113 | 0.53113 | нд
1.2.2.1 | Строительство новых КЛ-0,4,6,10 кВ , г.Владимир, 4 км | ЭJ182202_15 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 29.9167 | 2.3958 | 19.1876 | 0 | 0 | 29.9167 | 2.3958 | 19.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 9.0833 | 20.8333 | 20.8333 | 29.9167 | 29.9167 | нд
1.2.2.1 | Строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ взамен существующих | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 192.2501 | 22.2733 | 169.9768 | 0 | 0 | 192.2501 | 22.2733 | 169.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6033 | 41.6033 | 36.1037 | 36.1037 | 17.6927 | 17.6927 | 52.1666 | 52.1666 | 44.6838 | 44.6838 | 192.2501 | 192.2501 | нд
1.2.2.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС Семязино до новой РТП в районе Факела, г.Владимир, 3,5 км | ЭI182203_1 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 25.055 | 2.7811 | 22.2739 | 0 | 0 | 25.055 | 2.7811 | 22.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 25.055 | 25.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.055 | 25.055 | нд
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей в мкр.Юрьевец-Энергетик, 3,5 км | ЭI182203_2 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 24.0999 | 3.207 | 25.6852 | 0 | 0 | 24.0999 | 3.207 | 25.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0999 | 24.0999 | 0 | 0 | 24.0999 | 24.0999 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ ПС "Тракторная" - РП-21 (ул.Кирова, д.5), г.Владимир, 1,37 км | ЭI182203_3 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 11.8093 | 1.3108 | 10.4985 | 0 | 0 | 11.8093 | 1.3108 | 10.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 11.8093 | 11.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8093 | 11.8093 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ ПС Районная - РП 9 пр-т Строителей, 24б, 3,4 км | ЭI182203_4 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 28.0667 | 3.1154 | 24.9513 | 0 | 0 | 28.0667 | 3.1154 | 24.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0667 | 28.0667 | 0 | 0 | 28.0667 | 28.0667 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ ПС Тракторная - РП 8 ул.Горького, 79а, г.Владимир, 0,93 км | ЭI182203_5 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.2712 | 1.2511 | 10.0201 | 0 | 0 | 11.2712 | 1.2511 | 10.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2712 | 11.2712 | 11.2712 | 11.2712 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ ПС Ладога - РП 20 ул. Зеленая, 25а, г.Владимир, 0,5 км | ЭI182203_6 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.072 | 0.563 | 4.509 | 0 | 0 | 5.072 | 0.563 | 4.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-18, г.Суздаль, ,1,4 км | ЭI182203_7 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.9517 | 0.32764 | 2.6241 | 0 | 0 | 2.9517 | 0.32764 | 2.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.9517 | 2.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9517 | 2.9517 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-8 до ТП-32, г.Суздаль, 1,3 км | ЭI182203_8 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.2281 | 0.46931 | 3.7587 | 0 | 0 | 4.2281 | 0.46931 | 3.7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.2281 | 4.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2281 | 4.2281 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2 до места врезки в КЛ-10кВ Ф.107, г.Суздаль , 0,12 км | ЭI182203_9 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.68346 | 0.054517 | 0.62894 | 0 | 0 | 0.68346 | 0.054517 | 0.62894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68346 | 0.68346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68346 | 0.68346 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-14 до ТП-37 (Луч А), г.Суздаль, 1,1 км | ЭI182203_10 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.4268 | 0.2265 | 5.2003 | 0 | 0 | 5.4268 | 0.2265 | 5.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4268 | 5.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4268 | 5.4268 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-4 до ТП-16, г.Суздаль, 0,45 км | ЭI182203_11 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.9159 | 0.43467 | 3.4813 | 0 | 0 | 3.9159 | 0.43467 | 3.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9159 | 3.9159 | 3.9159 | 3.9159 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-14 до ТП-37 (Луч Б), г.Суздаль, 1,1 км | ЭI182203_12 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.9399 | 0.65933 | 5.2806 | 0 | 0 | 5.9399 | 0.65933 | 5.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9399 | 5.9399 | 5.9399 | 5.9399 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-6 до ТП-36, г.Суздаль, 0,6 км | ЭI182203_13 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.4941 | 0.38784 | 3.1062 | 0 | 0 | 3.4941 | 0.38784 | 3.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4941 | 3.4941 | 3.4941 | 3.4941 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-39 до ТП-29, г.Судогда, 0,6 км | ЭI182203_14 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.6712 | 0.2965 | 2.3747 | 0 | 0 | 2.6712 | 0.2965 | 2.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.6712 | 2.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6712 | 2.6712 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ Ф-152 от ПС "Судогда" до ТП-28, г.Судогда,0,8 км | ЭI182203_15 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.5636 | 0.39556 | 3.168 | 0 | 0 | 3.5636 | 0.39556 | 3.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.5636 | 3.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5636 | 3.5636 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-28 до ТП-19, г.Судогда,0,5 км | ЭI182203_16 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.0896 | 0.23195 | 1.8577 | 0 | 0 | 2.0896 | 0.23195 | 1.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.0896 | 2.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0896 | 2.0896 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Бараки, п. Вяткино, 1 км | ЭI182203_17 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.26006 | 0.25397 | 0 | 0 | 0 | 0.26006 | 0.25397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26006 | 0.26006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26006 | 0.26006 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 2,1 км | ЭI182203_18 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.6871 | 0.42047 | 5.2666 | 0 | 0 | 5.6871 | 0.42047 | 5.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6871 | 5.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6871 | 5.6871 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 1,8 км | ЭI182203_19 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.6353 | 0.37607 | 5.2592 | 0 | 0 | 5.6353 | 0.37607 | 5.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6353 | 5.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6353 | 5.6353 | нд
1.2.2.1 | Строительство участка КЛ-10кВ от ПС "Юрьев-Польская" до ТП-28г.Юрьев-Польский | ЭI182203_20 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.5037 | 1.0549 | 8.4488 | 0 | 0 | 9.5037 | 1.0549 | 8.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5037 | 9.5037 | 9.5037 | 9.5037 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2, г.Гусь-Хрустальный, 1,3 км | ЭI182203_21 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.1254 | 0.56892 | 4.5565 | 0 | 0 | 5.1254 | 0.56892 | 4.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.1254 | 5.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1254 | 5.1254 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-61 до ТП-35, г.Гусь-Хрустальный, 0,30 км | ЭI182203_22 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.4964 | 0.16611 | 1.3303 | 0 | 0 | 1.4964 | 0.16611 | 1.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4964 | 1.4964 | 1.4964 | 1.4964 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-118 до ТП-60, 0,80 км | ЭI182203_23 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.9905 | 0.44295 | 3.5476 | 0 | 0 | 3.9905 | 0.44295 | 3.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9905 | 3.9905 | 3.9905 | 3.9905 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-38, г.Киржач, 0,25 км | ЭI182203_24 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.75667 | 0.08399 | 0.67268 | 0 | 0 | 0.75667 | 0.08399 | 0.67268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.75667 | 0.75667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75667 | 0.75667 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ от ПС "Восточная" до новой КТП в мкр.Чкалова, г.Ковров, 2 км | ЭI182203_25 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 10.485 | 1.1638 | 9.3212 | 0 | 0 | 10.485 | 1.1638 | 9.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.485 | 10.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.485 | 10.485 | нд
1.2.2.1 | Строительство новой КЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-22, г.Камешково, 0,6 км | ЭI182203_26 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.78898 | 0.087577 | 0.70141 | 0 | 0 | 0.78898 | 0.087577 | 0.70141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.78898 | 0.78898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78898 | 0.78898 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1 на ТП-23, г.Камешково, 0,4 км | ЭI182203_27 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4475 | 0.16067 | 1.2868 | 0 | 0 | 1.4475 | 0.16067 | 1.2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.4475 | 1.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4475 | 1.4475 | нд
1.2.2.1 | Строительство новой КЛ-10 кВ от ПС "КаМЗ" на ТП-22, 1,6 км | ЭI182203_28 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.8317 | 0.64732 | 5.1844 | 0 | 0 | 5.8317 | 0.64732 | 5.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.8317 | 5.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8317 | 5.8317 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "КаМЗ" до ТП-21, г.Камешково, 0,9 км | ЭI182203_29 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0.45676 | 3.6582 | 0 | 0 | 0 | 0.45676 | 3.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Строительство: 2-х КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ: "ПС-110/10 кВ Бавлены - ЦРП ЗАО БЭЗ", п.Бавлены, 0,1 км | ЭI182203_30 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0.12041 | 0.96434 | 0 | 0 | 0 | 0.12041 | 0.96434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от ЛР №7 ф.21 до новой КТП, г.Петушки, 0,25 км | ЭI182203_31 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.90333 | 0.10027 | 0.80306 | 0 | 0 | 0.90333 | 0.10027 | 0.80306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.90333 | 0.90333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90333 | 0.90333 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-13 до ТП-49, г.Камешково, 0,45 км | ЭK182203_32 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0.22838 | -0.22838 | 0 | 0 | 0 | 0.22838 | -0.22838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-7 до ТП-36, г.Камешково, 0,45 км | ЭK182203_33 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0.22838 | -0.22838 | 0 | 0 | 0 | 0.22838 | -0.22838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Строительство воздушных линий напряжением 0,4 кВ взамен существующих | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 39.1104 | 4.4192 | 35.3936 | 0 | 0 | 39.1104 | 4.4192 | 35.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3464 | 5.3464 | 6.936 | 6.936 | 1.6128 | 1.6128 | 16.6976 | 16.6976 | 8.5177 | 8.5177 | 39.1104 | 39.1104 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 п. Андреево, 0,5 км | ЭI182204_1 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.3876 | 0.15403 | 1.2336 | 0 | 0 | 1.3876 | 0.15403 | 1.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.3876 | 1.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3876 | 1.3876 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-12 п. Андреево, магистраль 1,676 км (с вводами 2,737 км) | ЭI182204_2 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6128 | 0.25698 | 2.0581 | 0 | 0 | 1.6128 | 0.25698 | 2.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6128 | 1.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6128 | 1.6128 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ТП-5 п.Андреево, 1 км | ЭI182204_3 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.0361 | 0.33701 | 2.6991 | 0 | 0 | 3.0361 | 0.33701 | 2.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0361 | 3.0361 | 0 | 0 | 3.0361 | 3.0361 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-20 п.Тюрмеровка, 0,7 км | ЭI182204_4 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.1253 | 0.23591 | 1.8894 | 0 | 0 | 2.1253 | 0.23591 | 1.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1253 | 2.1253 | 0 | 0 | 2.1253 | 2.1253 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-21 п.Тюрмеровка, 1,3 км | ЭI182204_5 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.9468 | 0.4381 | 3.5087 | 0 | 0 | 3.9468 | 0.4381 | 3.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9468 | 3.9468 | 0 | 0 | 3.9468 | 3.9468 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1 п.Коняево, 1,5 км | ЭI182204_6 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.5542 | 0.50552 | 4.0487 | 0 | 0 | 4.5542 | 0.50552 | 4.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5542 | 4.5542 | 0 | 0 | 4.5542 | 4.5542 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-39, г.Судогда, 1,5 км | ЭI182204_7 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.7321 | 0.52526 | 4.2068 | 0 | 0 | 4.7321 | 0.52526 | 4.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7321 | 4.7321 | 4.7321 | 4.7321 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-30, г.Судогда, 1,2 км | ЭI182204_8 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.7857 | 0.42021 | 3.3654 | 0 | 0 | 3.7857 | 0.42021 | 3.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7857 | 3.7857 | 3.7857 | 3.7857 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ ф. ул. Советская площадь, г.Петушки, 0,95 км | ЭI182204_9 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.0351 | 0.3369 | 2.6982 | 0 | 0 | 3.0351 | 0.3369 | 2.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0351 | 3.0351 | 0 | 0 | 3.0351 | 3.0351 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Промтерритория" по ул.Западная, Строителей, Пионерская, Комсомольская, п. Першино, 2,4 км | ЭI182204_10 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.3059 | 0.36696 | 2.939 | 0 | 0 | 3.3059 | 0.36696 | 2.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.3059 | 3.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3059 | 3.3059 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Южная" по ул. 60 лет Октября, п.Першино, 0,6 км | ЭI182204_11 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.615 | 0.17927 | 1.4357 | 0 | 0 | 1.615 | 0.17927 | 1.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.615 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.615 | 1.615 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Школьная" по ул. Лесная,Озерная,60 лет Октября, п.Першино, 2,5 км | ЭI182204_12 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.9333 | 0.4366 | 3.4967 | 0 | 0 | 3.9333 | 0.4366 | 3.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.9333 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 3.9333 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-22 ул.Володарского-Челюскинцев, г.Ковров, 1 км | ЭI182204_13 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0818 | 0.12008 | 0.9617 | 0 | 0 | 1.0818 | 0.12008 | 0.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.0818 | 1.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0818 | 1.0818 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-200 по ул. Лиственнаяг.Ковров, 0,4 км | ЭI182204_14 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.48359 | 0.053678 | 0.42991 | 0 | 0 | 0.48359 | 0.053678 | 0.42991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.48359 | 0.48359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48359 | 0.48359 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-200 по ул. Хвойная, г. Ковров, 0,514 км | ЭI182204_15 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.47506 | 0.052731 | 0.42233 | 0 | 0 | 0.47506 | 0.052731 | 0.42233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.47506 | 0.47506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47506 | 0.47506 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-68 ул. Комсомольская-Владимирская, г.Ковров | ЭI182204_16 | П | 2018 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-25 ул.Чайковского, г.Ковров | ЭI182204_17 | П | 2018 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ взамен существующих | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 29.806 | 3.2759 | 26.5301 | 0 | 0 | 29.806 | 3.2759 | 26.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1068 | 8.1068 | 12.3714 | 12.3714 | 1.7796 | 1.7796 | 7.5483 | 7.5483 | 0 | 0 | 29.806 | 29.806 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-21 до новой КТП ул. Ошмарина, г. Судогда 0,6 км | ЭI182205_1 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0347 | 0.11486 | 0.91989 | 0 | 0 | 1.0347 | 0.11486 | 0.91989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.0347 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0347 | 1.0347 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Андреево п. Тюрмеровка, 1,5 км | ЭI182205_2 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.7482 | 0.52705 | 4.2212 | 0 | 0 | 4.7482 | 0.52705 | 4.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.7482 | 4.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7482 | 4.7482 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Андреево на участке от ТП-9 до ТП-13 п. Андреево, 0,8 км | ЭI182205_3 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.5325 | 0.2811 | 2.2514 | 0 | 0 | 2.5325 | 0.2811 | 2.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.5325 | 2.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5325 | 2.5325 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-29 до ТП-26, г.Судогда 1 км | ЭI182205_4 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.1655 | 0.35138 | 2.8142 | 0 | 0 | 3.1655 | 0.35138 | 2.8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.1655 | 3.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1655 | 3.1655 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ Ф-1003 от ТП-6 до ТП-3 п. Воровского, 1 км | ЭI182205_5 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.7796 | 0.16497 | 1.6146 | 0 | 0 | 1.7796 | 0.16497 | 1.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7796 | 1.7796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7796 | 1.7796 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛР №3 ф.21 до новой КТП, г.Петушки, 0,95 км | ЭI182205_6 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.9254 | 0.32472 | 2.6007 | 0 | 0 | 2.9254 | 0.32472 | 2.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.9254 | 2.9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9254 | 2.9254 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛР №7 ф.21 до новой КТП, г.Петушки | ЭI182205_7 | П | 2018 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ между новыми КТП построенными взамен ТП-7, г.Петушки, 0,4 км | ЭI182205_8 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.266 | 0.14052 | 1.1255 | 0 | 0 | 1.266 | 0.14052 | 1.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.266 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 1.266 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-1 до ТП-41 ул. Ленинградская, г.Киржач, 0,35 | ЭI182205_9 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4441 | 0.16029 | 1.2838 | 0 | 0 | 1.4441 | 0.16029 | 1.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.4441 | 1.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4441 | 1.4441 | нд
1.2.2.1 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10кВ от ТП-1 до ВЛ-10кВ ул.Чехова фидер №1 (1-цепь от ВЛ-10 на ТП-1, 2-цепь от ТП-1 до ТП-38), г.Киржач, 0,4 км | ЭI182205_10 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.7025 | 0.29998 | 2.4026 | 0 | 0 | 2.7025 | 0.29998 | 2.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.7025 | 2.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7025 | 2.7025 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-55 до ВЛ-10кВ фидер №11, г.Киржач, 0,1 км | ЭI182205_11 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.65917 | 0.073167 | 0.586 | 0 | 0 | 0.65917 | 0.073167 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.65917 | 0.65917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65917 | 0.65917 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-30 (фидер №2 РТП-11) до ТП-19 по улице Морозовская-Гастелло, г.Киржач, 0,65 км | ЭI182205_12 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.2506 | 0.24982 | 2.0008 | 0 | 0 | 2.2506 | 0.24982 | 2.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2506 | 2.2506 | 0 | 0 | 2.2506 | 2.2506 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-19 до ТП-36 (фидер №2РТП-11) по улице Гастелло- Морозовская, г.Киржач, 0,68 | ЭI182205_13 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.3545 | 0.26135 | 2.0932 | 0 | 0 | 2.3545 | 0.26135 | 2.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3545 | 2.3545 | 0 | 0 | 2.3545 | 2.3545 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-53 до ТП-26 по улице Владимирская, г.Киржач, 0,85 | ЭI182205_14 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.9431 | 0.32669 | 2.6164 | 0 | 0 | 2.9431 | 0.32669 | 2.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9431 | 2.9431 | 0 | 0 | 2.9431 | 2.9431 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 8 ЦРП 1 - ТП3,76 ул. Челюскинцев-Советская, г.Ковров | ЭI182205_15 | П | 2018 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 6159 ул. Белинского, г.Ковров | ЭI182205_16 | П | 2018 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 8 ЦРП1 - ТП-35, 203 ул. Челюскинцев-Советская-Першутова, г.Ковров | ЭI182205_17 | П | 2018 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 5 ЦРП1 - ТП12, 5,6 ул. Карла Маркса, Заречная Слободка, г.Ковров | ЭI182205_18 | П | 2018 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 37 от ТП 45-ТП 15 до ТП 48 ул. Комсомольская-Станиславского, г.Ковров | ЭI182205_20 | П | 2018 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 65.8213 | 7.2403 | 58.581 | 0 | 0 | 61.6547 | 6.782 | 54.8726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.5833 | 4.5833 | 15.4047 | 15.4047 | 33.3333 | 29.1667 | 12.5 | 12.5 | 65.8213 | 61.6547 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 65.8213 | 7.2403 | 58.581 | 0 | 0 | 61.6547 | 6.782 | 54.8726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.5833 | 4.5833 | 15.4047 | 15.4047 | 33.3333 | 29.1667 | 12.5 | 12.5 | 65.8213 | 61.6547 | нд
1.2.3.5 | Цифровизация сетей, 370 шт | ЭJ182214_1 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 61.9911 | 6.819 | 55.172 | 0 | 0 | 57.8244 | 6.3607 | 51.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.5833 | 4.5833 | 11.5744 | 11.5744 | 33.3333 | 29.1667 | 12.5 | 12.5 | 61.9911 | 57.8244 | нд
1.2.3.5 | Цифровизация сетей. Установка телемеханики на РП-1, ул. З. Космодемьянской, г. Ковров | ЭK182214_2 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.1637 | 0.238 | 1.9257 | 0 | 0 | 2.1637 | 0.238 | 1.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1637 | 2.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1637 | 2.1637 | нд
1.2.3.5 | Цифровизация сетей. Установка телемеханики на РП-3, ул. Владимирская, г. Ковров | ЭK182214_3 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.6666 | 0.18333 | 1.4833 | 0 | 0 | 1.6666 | 0.18333 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6666 | 1.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6666 | 1.6666 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 123.099 | 13.5409 | 109.5581 | 0 | 0 | 123.099 | 13.5409 | 109.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.099 | 123.099 | 123.099 | 123.099 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 147.72 | нд | нд | нд | нд | 147.72 | нд | нд | нд | нд | нд | 536.074 | нд | 536.074 | нд | 536.074 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.72 | 147.72 | 147.72 | 147.72 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 123.099 | 13.5409 | 109.5581 | 0 | 0 | 123.099 | 13.5409 | 109.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.099 | 123.099 | 123.099 | 123.099 | нд
1.3.2 | Строительство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 123.099 | 13.5409 | 109.5581 | 0 | 0 | 123.099 | 13.5409 | 109.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.099 | 123.099 | 123.099 | 123.099 | нд
1.3.2 | Строительство ПС 110/6 кВ "Тонково", г.Кольчугино | ЭI182206_17 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 123.099 | 13.5409 | 109.5581 | 0 | 0 | 123.099 | 13.5409 | 109.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.099 | 123.099 | 123.099 | 123.099 | нд
1.3.2 | Строительство воздушных линий напряжением 110 кВ | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Строительство ВЛ-110кВ до новой ПС "Тонково", г.Кольчугино, 21,6 км | ЭI182211_2 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 258.8898 | 22.997 | 235.8928 | 0 | 0 | 263.0565 | 22.997 | 240.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7208 | 67.7208 | 12.3228 | 12.3228 | 113.9752 | 113.9752 | 25.9448 | 30.1115 | 38.9262 | 38.9262 | 258.8898 | 263.0565 | нд
1.4.1 | Строительство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 94.2346 | 7.5023 | 86.7322 | 0 | 0 | 98.4012 | 7.5023 | 90.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1136 | 15.1136 | 3.2342 | 3.2342 | 54.5719 | 54.5719 | 4.9717 | 9.1384 | 16.3432 | 16.3432 | 94.2346 | 98.4012 | нд
1.4.1 | Строительство КТП Патриаршие сады, г.Владимир, 1 шт | ЭI182206_1 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.3441 | 0.48219 | 3.8619 | 0 | 0 | 4.3441 | 0.48219 | 3.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.3441 | 4.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3441 | 4.3441 | нд
1.4.1 | Строительство нового РП в районе ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт | ЭI182206_2 | П | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 29.7549 | 0.60724 | 29.1476 | 0 | 0 | 29.7549 | 0.60724 | 29.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8363 | 27.8363 | 1.9185 | 1.9185 | 0 | 0 | 29.7549 | 29.7549 | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП 10/0,4 кВ ул.Ошмарина, г.Судогда, 1 шт | ЭI182206_3 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.7483 | 0.30506 | 2.4432 | 0 | 0 | 2.7483 | 0.30506 | 2.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.7483 | 2.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7483 | 2.7483 | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП ул. Ленина, г.Собинка, 1 шт | ЭI182206_4 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.8966 | 0.32152 | 2.5751 | 0 | 0 | 2.8966 | 0.32152 | 2.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.8966 | 2.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8966 | 2.8966 | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП в районе ул. Песчаная-Пржевальского, г.Собинка, 1 шт | ЭI182206_5 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП в районе ул.Перфильева - ул.Связистов, г.Юрьев-Польский, 1 шт | ЭI182206_6 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.0466 | 0.33817 | 2.7084 | 0 | 0 | 3.0466 | 0.33817 | 2.7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.0466 | 3.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0466 | 3.0466 | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП ул.Кирова, г.Петушки | ЭI182206_7 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.2342 | 0.35899 | 2.8752 | 0 | 0 | 3.2342 | 0.35899 | 2.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.2342 | 3.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2342 | 3.2342 | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП ул.Трудовая, г.Петушки, 1 шт | ЭI182206_8 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.9193 | 0.07786 | 2.8415 | 0 | 0 | 2.9193 | 0.07786 | 2.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9193 | 2.9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9193 | 2.9193 | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП (15) ул.Кирова, г.Петушки, 1 шт | ЭI182206_9 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП ул. Былинная, г.Петушки, 1 шт | ЭI182206_10 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.1695 | 0.24081 | 1.9287 | 0 | 0 | 2.1695 | 0.24081 | 1.9287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1695 | 2.1695 | 0 | 0 | 2.1695 | 2.1695 | нд
1.4.1 | Строительство новой РТП ул. Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-Хрустальный, 1 шт | ЭI182206_11 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 10.9538 | 0.51744 | 10.4363 | 0 | 0 | 10.9538 | 0.51744 | 10.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9538 | 10.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9538 | 10.9538 | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП на пересечении улиц Добровольского-Вокзальная, г.Киржач, 1 шт | ЭI182206_12 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.078 | 0.23065 | 1.8473 | 0 | 0 | 2.078 | 0.23065 | 1.8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.078 | 2.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.078 | 2.078 | нд
1.4.1 | Строительство новой двухтрансформаторной КТП-250/10/0,4кВ в районе домов 77-79 улица Ленинградская, г.Киржач, 1 шт | ЭI182206_13 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП взамен существующей ТП-21, г. Камешково, 1 шт | ЭI182206_14 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0.60203 | 4.8217 | 0 | 0 | 0 | 0.60203 | 4.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1 | Строительство сетей и новой КТП ул.1го Мая, г.Камешково, 1 шт | ЭI182206_15 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.6356 | 0.62555 | 5.01 | 0 | 0 | 5.6356 | 0.62555 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6356 | 5.6356 | 5.6356 | 5.6356 | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП в р-не ул. Сиреневая-Ольховая, г.Кольчугино, 1 шт | ЭI182206_16 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.6907 | 0.18767 | 1.503 | 0 | 0 | 1.6907 | 0.18767 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6907 | 1.6907 | 1.6907 | 1.6907 | нд
1.4.1 | Строительство нового РТП в мкр.Вышка, г.Владимир, 1шт. | ЭJ182206_18 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.8625 | 0.49792 | 12.3646 | 0 | 0 | 12.8625 | 0.49792 | 12.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8625 | 12.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8625 | 12.8625 | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП и сетей в мкр.Энергетик, г. Владимир | ЭJ182206_19 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0.925 | 7.4083 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 7.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1 | Строительство КТП, ул. 3-го Интернационала, г. Кольчугино | ЭK182206_20 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.88367 | 0.18333 | 0.70034 | 0 | 0 | 0.88367 | 0.18333 | 0.70034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88367 | 0.88367 | 0 | 0 | 0.88367 | 0.88367 | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП, взамен ТП-10 г.Владимир | ЭL182206_21 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0.45833 | 3.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | новый проект
1.4.2 | Строительство кабельных линий напряжением 0,4 кВ | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.639 | 1.7203 | 13.9187 | 0 | 0 | 15.639 | 1.7203 | 13.9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.7576 | 4.7576 | 1.85 | 1.85 | 2.3958 | 2.3958 | 3.2542 | 3.2542 | 3.3814 | 3.3814 | 15.639 | 15.639 | нд
1.4.2 | Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км | ЭI182207_1 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 15.639 | 1.7203 | 13.9187 | 0 | 0 | 15.639 | 1.7203 | 13.9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.7576 | 4.7576 | 1.85 | 1.85 | 2.3958 | 2.3958 | 3.2542 | 3.2542 | 3.3814 | 3.3814 | 15.639 | 15.639 | нд
1.4.3 | Строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 92.4286 | 8.5683 | 59.0947 | 0 | 0 | 92.4286 | 8.5683 | 59.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0547 | 27.0547 | 2.5587 | 2.5587 | 50.2417 | 50.2417 | 8.7977 | 8.7977 | 3.7758 | 3.7758 | 92.4286 | 92.4286 | нд
1.4.3 | Строительство КЛ-6 кВ до КТП Патриаршие сады, г.Владимир, 0,45 км | ЭI182208_1 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.3856 | 0.2648 | 2.1208 | 0 | 0 | 2.3856 | 0.2648 | 2.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.3856 | 2.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3856 | 2.3856 | нд
1.4.3 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Западная" - РП-34, г.Владимир, 1,84 км | ЭI182208_2 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.2229 | 1.2457 | 9.9771 | 0 | 0 | 11.2229 | 1.2457 | 9.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 11.2229 | 11.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2229 | 11.2229 | нд
1.4.3 | Строительство КЛ-10 кВ ПС "Районная" - РП-35, г.Владимир, 0,66 км | ЭI182208_3 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.5619 | 0.83937 | 6.7225 | 0 | 0 | 7.5619 | 0.83937 | 6.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 7.5619 | 7.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5619 | 7.5619 | нд
1.4.3 | Строительство 2 КЛ 6 кВ РП 32-ТП 301, г.Владимир, 0,53 км | ЭI182208_4 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.6144 | 0.5122 | 4.1022 | 0 | 0 | 4.6144 | 0.5122 | 4.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.6144 | 4.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6144 | 4.6144 | нд
1.4.3 | Разработка проектно-сметной документации | ЭI182208_5 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.9299 | 0.76178 | 6.1011 | 0 | 0 | 6.9299 | 0.76178 | 6.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.2699 | 1.2699 | 1.2112 | 1.2112 | 1.4628 | 1.4628 | 1.4644 | 1.4644 | 1.5216 | 1.5216 | 6.9299 | 6.9299 | нд
1.4.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 438 секц. ф. 610, г.Владимир, 0,22 км | ЭI182208_6 | П | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.3475 | 0.14957 | 1.1979 | 0 | 0 | 1.3475 | 0.14957 | 1.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.3475 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3475 | 1.3475 | нд
1.4.3 | Строительство КЛ-6 кВ до новой РТП, ул. Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-Хрустальный, 1,5 км | ЭI182208_7 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 8.2383 | 0.86008 | 7.3782 | 0 | 0 | 8.2383 | 0.86008 | 7.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2383 | 8.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2383 | 8.2383 | нд
1.4.3 | Строительство КЛ-6 кВ (врезка) от КЛ-6 кВ ПС "Стекловолокно" ТП-142 до новой РТП ул. Транспортная-Фрезерная,г.Гусь-Хрустальный 0,4 км | ЭI182208_8 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.4772 | 0.24782 | 1.2294 | 0 | 0 | 1.4772 | 0.24782 | 1.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4772 | 1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4772 | 1.4772 | нд
1.4.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ПС Тонково до ЦРП-3, г.Кольчугино, 1 км | ЭI182208_9 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.3 | Строительство КЛ-6 кВ до новой ТП в р-не ул. Сиреневая-Ольховая (от места врезки в КЛ-6 кВ: "ТП 47 - ТП 77"), г.Кольчугино, 1,20 км | ЭI182208_10 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.2542 | 0.25022 | 2.004 | 0 | 0 | 2.2542 | 0.25022 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2542 | 2.2542 | 2.2542 | 2.2542 | нд
1.4.3 | Строительство КЛ до Нового РТП в мкр.Вышка, г. Владимир 2 км | ЭJ182208_11 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 17.7446 | 0.46657 | 17.278 | 0 | 0 | 17.7446 | 0.46657 | 17.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7446 | 17.7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7446 | 17.7446 | нд
1.4.3 | Строительство электрических сетей в мкр. Заклязьменский, г. Владимир 1,5 км | ЭK182208_12 | П | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 24.3052 | 2.6736 | 21.6316 | 0 | 0 | 24.3052 | 2.6736 | 21.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9718 | 16.9718 | 7.3333 | 7.3333 | 0 | 0 | 24.3052 | 24.3052 | нд
1.4.3 | Реконструкция и цифровизация сетей.Строительство КВЛ-10кВ Ф-1014 ТП9А-ТП10-ТП-40 г. Камешково, 1,78 км. | ЭK182208_13 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.3471 | 0.29661 | 4.0505 | 0 | 0 | 4.3471 | 0.29661 | 4.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3471 | 4.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3471 | 4.3471 | нд
1.4.4 | Строительство воздушных линий напряжением 0,4 кВ | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 16.6026 | 1.8429 | 14.7597 | 0 | 0 | 16.6026 | 1.8429 | 14.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1415 | 7.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.461 | 9.461 | 16.6026 | 16.6026 | нд
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул.Вокзальная, г.Петушки, 1 км | ЭI182209_1 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.5356 | 0.28145 | 2.2541 | 0 | 0 | 2.5356 | 0.28145 | 2.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.5356 | 2.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5356 | 2.5356 | нд
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Солнечная, г.Петушки, 0,513 км | ЭI182209_2 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.52627 | 0.058416 | 0.46786 | 0 | 0 | 0.52627 | 0.058416 | 0.46786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.52627 | 0.52627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52627 | 0.52627 | нд
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Сосновая, г.Петушки, 0,435 | ЭI182209_3 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.42797 | 0.047504 | 0.38046 | 0 | 0 | 0.42797 | 0.047504 | 0.38046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.42797 | 0.42797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42797 | 0.42797 | нд
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Просторная, г.Петушки, 0,351 км | ЭI182209_4 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.88898 | 0.098677 | 0.79031 | 0 | 0 | 0.88898 | 0.098677 | 0.79031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.88898 | 0.88898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88898 | 0.88898 | нд
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Лесная - ул. Совхозная, г.Петушки, 0,517 | ЭI182209_5 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.49237 | 0.054653 | 0.43772 | 0 | 0 | 0.49237 | 0.054653 | 0.43772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.49237 | 0.49237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49237 | 0.49237 | нд
1.4.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ (СИП) от ТП-104 ул. Курловская, г.Гусь-Хрустальный, 0,478 км | ЭI182209_6 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.75833 | 0.084175 | 0.67416 | 0 | 0 | 0.75833 | 0.084175 | 0.67416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.75833 | 0.75833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75833 | 0.75833 | нд
1.4.4 | Строительство КЛ от новой РТП, ул.Транспортная -Фрезерная, г.Гусь-Хрустальный, 1,5 км | ЭI182209_7 | П | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-124 до ул. Садовая пос. Гусевский, 1 км | ЭI182209_8 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.1537 | 0.35006 | 2.8036 | 0 | 0 | 3.1537 | 0.35006 | 2.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1537 | 3.1537 | 3.1537 | 3.1537 | нд
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-38 по ул. Крымская-Красносельская, г.Гусь-Хрустальный, 1 км | ЭI182209_9 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.1537 | 0.35006 | 2.8036 | 0 | 0 | 3.1537 | 0.35006 | 2.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1537 | 3.1537 | 3.1537 | 3.1537 | нд
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2 по ул. Старых Большевиков-Тамбовская, г.Гусь-Хрустальный, 1 км | ЭI182209_10 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.1537 | 0.35006 | 2.8036 | 0 | 0 | 3.1537 | 0.35006 | 2.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1537 | 3.1537 | 3.1537 | 3.1537 | нд
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ МБДОУ №37 ул. Гастелло,7, г.Ковров, 0,4 км | ЭI182209_11 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.59844 | 0.066427 | 0.53201 | 0 | 0 | 0.59844 | 0.066427 | 0.53201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.59844 | 0.59844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59844 | 0.59844 | нд
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ МБДОУ №6 ул. Туманова, 31а, г.Ковров, 0,313 | ЭI182209_12 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.52278 | 0.058029 | 0.46475 | 0 | 0 | 0.52278 | 0.058029 | 0.46475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.52278 | 0.52278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52278 | 0.52278 | нд
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ МБДОУ №8 ул. 3-го Интернационала, г.Ковров, 0,33 | ЭI182209_13 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.39079 | 0.043378 | 0.34741 | 0 | 0 | 0.39079 | 0.043378 | 0.34741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.39079 | 0.39079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39079 | 0.39079 | нд
1.4.5 | Строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 39.985 | 3.3632 | 36.6218 | 0 | 0 | 39.985 | 3.3632 | 36.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6534 | 13.6534 | 4.68 | 4.68 | 6.7658 | 6.7658 | 8.9212 | 8.9212 | 5.9647 | 5.9647 | 39.985 | 39.985 | нд
1.4.5 | Строительство ВЛ-6кВ от п/с «АТО» до ТП № 1 ул. Комсомольская, п. Ставрово, 0,9 км | ЭI182210_1 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.3322 | 0.25887 | 2.0733 | 0 | 0 | 2.3322 | 0.25887 | 2.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.3322 | 2.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3322 | 2.3322 | нд
1.4.5 | Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Ленина, г.Собинка, 1,25 км | ЭI182210_2 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.95763 | 0.1063 | 0.85133 | 0 | 0 | 0.95763 | 0.1063 | 0.85133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.95763 | 0.95763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95763 | 0.95763 | нд
1.4.5 | Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Песчаная-Пржевальского, г.Собинка, 0,6 км | ЭI182210_3 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3669 | 0.26273 | 2.1042 | 0 | 0 | 2.3669 | 0.26273 | 2.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3669 | 2.3669 | 2.3669 | 2.3669 | нд
1.4.5 | Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Трудовая, г.Петушки, 1,5 км | ЭI182210_4 | П | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 14.4753 | 0.53159 | 13.9437 | 0 | 0 | 14.4753 | 0.53159 | 13.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7658 | 6.7658 | 7.7095 | 7.7095 | 0 | 0 | 14.4753 | 14.4753 | нд
1.4.5 | Строительство ВЛЗ 10кВ от ф.7 опора №5 до ТП-35, г.Петушки, 1,6 км | ЭI182210_5 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.5 | Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Былинная, г.Петушки, 0,35 км | ЭI182210_6 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.2117 | 0.13449 | 1.0772 | 0 | 0 | 1.2117 | 0.13449 | 1.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2117 | 1.2117 | 0 | 0 | 1.2117 | 1.2117 | нд
1.4.5 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20), г.Гусь-Хрустальный, 4,05 км | ЭI182210_7 | П | 2018 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 10.1019 | 1.1213 | 8.9806 | 0 | 0 | 10.1019 | 1.1213 | 8.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 6.7949 | 6.7949 | 3.307 | 3.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1019 | 10.1019 | нд
1.4.5 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от РП-21 ул. Привокзальная до новой КТП на пересечении улиц Добровольского- Вокзальная, г.Киржач, 0,8 км | ЭI182210_8 | П | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.5686 | 0.39612 | 3.1725 | 0 | 0 | 3.5686 | 0.39612 | 3.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.5686 | 3.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5686 | 3.5686 | нд
1.4.5 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-30 до новой двухтрансформаторной КТП-250/10/0,4кВ в районе домов 77-79 улица Ленинградская, г.Киржач, 0,45 км | ЭI182210_9 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.619 | 0.17971 | 1.4393 | 0 | 0 | 1.619 | 0.17971 | 1.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 1.619 | 1.619 | 1.619 | нд
1.4.5 | Строительство ВЛЗ-10кВ от новой двухтрансформаторной КТП-250/10/0,4кВ в районе домов 77-79 улица Ленинградская до ТП-31 улица Сосновая, г.Киржач, 0,55 км | ЭI182210_10 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9788 | 0.21964 | 1.7591 | 0 | 0 | 1.9788 | 0.21964 | 1.7591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9788 | 1.9788 | 1.9788 | 1.9788 | нд
1.4.5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП49, совместной подвеской ВЛ-0,4 от ТП-49, г. Гусь-Хрустальный, 1,5 км | ЭJ182210_11 | П | 2018 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.97985 | 0.10876 | 0.87109 | 0 | 0 | 0.97985 | 0.10876 | 0.87109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.97985 | 0.97985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97985 | 0.97985 | нд
1.4.5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП50, г. Гусь-Хрустальны, 0,4 км | ЭJ182210_12 | П | 2018 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.39318 | 0.043643 | 0.34954 | 0 | 0 | 0.39318 | 0.043643 | 0.34954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.39318 | 0.39318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39318 | 0.39318 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 84.1864 | 0 | 0 | 0 | 84.1864 | 84.1864 | 0 | 0 | 0 | 84.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6831 | 14.6831 | 14.8729 | 14.8729 | 20.3467 | 20.3467 | 16.8133 | 16.8133 | 17.4703 | 17.4703 | 84.1864 | 84.1864 | нд
1.6 | Приобретение спецавтотранспорта | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 84.1864 | 0 | 0 | 0 | 84.1864 | 84.1864 | 0 | 0 | 0 | 84.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6831 | 14.6831 | 14.8729 | 14.8729 | 20.3467 | 20.3467 | 16.8133 | 16.8133 | 17.4703 | 17.4703 | 84.1864 | 84.1864 | нд
1.6 | ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест)) 17 шт | ЭI182212_1 | нд | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 13.7432 | 0 | 0 | 0 | 13.7432 | 13.7432 | 0 | 0 | 0 | 13.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.86441 | 0.86441 | 8 | 8 | 2.85 | 2.85 | 0 | 0 | 2.0288 | 2.0288 | 13.7432 | 13.7432 | нд
1.6 | КАМАЗ (Бортовой с роспуском и манипулятором) 2 шт | ЭI182212_2 | нд | 2018 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.0847 | 0 | 0 | 0 | 5.0847 | 5.0847 | 0 | 0 | 0 | 5.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.0847 | 5.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0847 | 5.0847 | нд
1.6 | Газель Next 3 шт | ЭI182212_3 | нд | 2019 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.715 | 0 | 0 | 0 | 2.715 | 2.715 | 0 | 0 | 0 | 2.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.2896 | 1.2896 | 1.4254 | 1.4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.715 | 2.715 | нд
1.6 | Вездеход c прицепом для его перевозки | ЭI182212_12 | нд | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3305 | 0 | 0 | 0 | 1.3305 | 1.3305 | 0 | 0 | 0 | 1.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.3305 | 1.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3305 | 1.3305 | нд
1.6 | Экскаватор-погрузчик (MST M544) 1 шт | ЭI182212_4 | нд | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.6788 | 0 | 0 | 0 | 4.6788 | 4.6788 | 0 | 0 | 0 | 4.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.6788 | 4.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6788 | 4.6788 | нд
1.6 | АГП-18 на базе Газон Next 9 шт | ЭI182212_5 | нд | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 34.394 | 0 | 0 | 0 | 34.394 | 34.394 | 0 | 0 | 0 | 34.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.75 | 3.75 | 12.8686 | 12.8686 | 4.25 | 4.25 | 13.5254 | 13.5254 | 34.394 | 34.394 | нд
1.6 | ГАЗ-САЗ 35071 (на базе ГАЗ 33081) (Самосвал) 2 шт | ЭI182212_6 | нд | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.7839 | 1.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9161 | 1.9161 | 3.7 | 3.7 | нд
1.6 | АРМ на базеГазон Next 1 шт | ЭI182212_7 | нд | 2019 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8333 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 1.8333 | нд
1.6 | ГАЗ-33023 «Фермер» 4*4 (Грузопассажирский бортовой (6 мест) ) 0 шт | ЭI182212_8 | нд | 2018 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | БКМ на базе ГАЗ-3309 (Автобуровая) 1 шт | ЭI182212_9 | нд | 2018 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 4.3967 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.3967 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3967 | 4.3967 | 0 | 0 | 4.3967 | 4.3967 | нд
1.6 | Дизельгенератор (передвижной мощностью 100 кВт) 1 шт | ЭI182212_10 | нд | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.94068 | 0 | 0 | 0 | 0.94068 | 0.94068 | 0 | 0 | 0 | 0.94068 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.94068 | 0.94068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94068 | 0.94068 | нд
1.6 | КАМАЗ (Бортовой с роспуском) 0 шт | ЭI182212_11 | нд | 2018 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Lada Largus, 1 шт | ЭK182212_14 | нд | 2018 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.37096 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37096 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37096 | 0.37096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37096 | 0.37096 | нд
1.6 | Электролаборатория, 2 шт | ЭK182212_13 | нд | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 10.9985 | 0 | 0 | 0 | 10.9985 | 10.9985 | 0 | 0 | 0 | 10.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8318 | 2.8318 | 8.1667 | 8.1667 | 0 | 0 | 10.9985 | 10.9985 | нд
Note on B108: Чупашкин Д.А.: Перенести в 1.4.3.

## до коррект 3 (2)
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Открытого акционерного общества "Объединенные региональные электрические сети - Владимирская область"
Год раскрытия информации: 2019 год
[31 empty] | 1.06 |  | 1.06 |  | 1.06 |  | 1.06
Решение об утверждении инвестиционной программы: постановление №30 от 31.10.2018.
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2017 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2017 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2017 года |  | План на 01.01.года X |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.года X |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | - | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1293.3229 | 134.6938 | 1078.7639 | 0 | 79.8652 | 1736.6127 | 184.3087 | 1476.1303 | 0 | 76.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 234.2282 | 234.2282 | 224.687 | 211.1631 | 382.5652 | 439.7033 | 223.0665 | 403.8265 | 228.7635 | 415.4297 | 1293.3103 | 1704.3508 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1541 | 11.5611 | 92.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.1542 | 0 | 33.3333 | 0 | 33.3333 | 0 | 33.3333 | 0 | 104.1541 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 784.5447 | 87.0845 | 697.4602 | 0 | 0 | 865.9622 | 96.1218 | 769.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 151.8244 | 151.8244 | 158.8741 | 183.4299 | 122.9678 | 120.6562 | 178.5114 | 195.3976 | 172.367 | 187.1512 | 784.5447 | 838.4594 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 428.913 | 47.6093 | 381.3037 | 0 | 0 | 690.3227 | 76.6258 | 613.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 67.7208 | 67.7208 | 50.94 | 10.3429 | 243.572 | 271.4516 | 27.7415 | 160.1321 | 38.9262 | 179.3969 | 428.9004 | 689.0443 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 79.8652 | 0 | 0 | 0 | 79.8652 | 76.1736 | 0 | 0 | 0 | 76.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 14.683 | 14.683 | 14.8729 | 13.236 | 16.0254 | 14.2622 | 16.8136 | 14.9635 | 17.4703 | 15.5482 | 79.8652 | 72.693 | нд
1 | Владимирская область | - | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1293.3229 | 134.6938 | 1078.7639 | 0 | 79.8652 | 1736.6127 | 184.3087 | 1476.1303 | 0 | 76.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 234.2282 | 234.2282 | 224.687 | 211.1631 | 382.5652 | 439.7033 | 223.0665 | 403.8265 | 228.7635 | 415.4297 | 1293.3103 | 1704.3508 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1541 | 11.5611 | 92.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.1542 | 0 | 33.3333 | 0 | 33.3333 | 0 | 33.3333 | 0 | 104.1541 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1541 | 11.5611 | 92.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.1542 | 0 | 33.3333 | 0 | 33.3333 | 0 | 33.3333 | 0 | 104.1541 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | П | 2018 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1541 | 11.5611 | 92.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.1542 | 0 | 33.3333 | 0 | 33.3333 | 0 | 33.3333 | 0 | 104.1541 | нд
1.1.1.2 | Льготное техприсоединение | ЭJ182213_1 | П | 2018 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1541 | 11.5611 | 92.593 | [13 empty] | 4.1542 |  | 33.3333 |  | 33.3333 |  | 33.3333 |  | 104.1541
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 784.5447 | 87.0845 | 697.4602 | 0 | 0 | 865.9622 | 96.1218 | 769.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 151.8244 | 151.8244 | 158.8741 | 183.4299 | 122.9678 | 120.6562 | 178.5114 | 195.3976 | 172.367 | 187.1512 | 784.5447 | 838.4594 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 469.3451 | 52.0973 | 417.2478 | 0 | 0 | 530.17 | 58.8489 | 471.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 95.3 | 95.3 | 91.51 | 130.09 | 84.52 | 87.73 | 82.7673 | 95.88 | 115.2479 | 121.17 | 469.3451 | 530.17 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 469.3451 | 52.0973 | 417.2478 | 0 | 0 | 530.17 | 58.8489 | 471.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 95.3 | 95.3 | 91.51 | 130.09 | 84.52 | 87.73 | 82.7673 | 95.88 | 115.2479 | 121.17 | 469.3451 | 530.17 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Г | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 469.3451 | 52.0973 | 417.2478 | 0 | 0 | 530.17 | 58.8489 | 471.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 95.3 | 95.3 | 91.51 | 130.09 | 84.52 | 87.73 | 82.7673 | 95.88 | 115.2479 | 121.17 | 469.3451 | 530.17 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ в ТП-23, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_1 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5014 | 0.49966 | 4.0018 | 0 | 0 | 4.5014 | 0.49966 | 4.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.5014 | 4.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5014 | 4.5014 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-20 ул. Зеленая, 25а, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_2 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 15.6373 | 1.7357 | 13.9015 | 0 | 0 | 15.6373 | 1.7357 | 13.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 15.6373 | 15.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6373 | 15.6373 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-18 ул.Соколова-Соколенка, д.23б, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_3 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 20.2627 | 2.2492 | 18.0136 | 0 | 0 | 20.2627 | 2.2492 | 18.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 20.2627 | 20.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2627 | 20.2627 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП в районе ул.Красноармейская, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_4 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.7517 | 0.52744 | 4.2243 | 0 | 0 | 4.7517 | 0.52744 | 4.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.7517 | 4.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7517 | 4.7517 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-13 ул. Горького, 5, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_5 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.089 | 0.45388 | 3.6351 | 0 | 0 | 4.089 | 0.45388 | 3.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.089 | 4.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.089 | 4.089 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-13 ул. Элеваторная, 32, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_6 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 13.3856 | 1.4858 | 11.8998 | 0 | 0 | 14.3442 | 1.5922 | 12.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 13.3856 | 14.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3856 | 14.3442 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-17 Октябрьский проспект, д.21а , г.Владимир,1 шт | ЭI182201_7 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 14.8729 | 1.6509 | 13.222 | 0 | 0 | 14.34 | 1.5917 | 12.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 14.8729 | 14.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8729 | 14.34 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-40 в районе ул.Мира, д. 76б, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_8 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.9661 | 0.44024 | 3.5259 | 0 | 0 | 3.5419 | 0.39315 | 3.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.9661 | 3.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9661 | 3.5419 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-15 ул. Соколова-Соколенка, 10,1 шт | ЭI182201_9 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 13.3856 | 1.4858 | 11.8998 | 0 | 0 | 14.1317 | 1.5686 | 12.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 13.3856 | 14.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3856 | 14.1317 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-171 в районе ул. Мира, д. 38г,1 шт | ЭI182201_10 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.9661 | 0.44024 | 3.5259 | 0 | 0 | 2.6555 | 0.29477 | 2.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.9661 | 2.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9661 | 2.6555 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-16 ул.Верхняя Дуброва, д.40г, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_11 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 14.7331 | 1.6354 | 13.0977 | 0 | 0 | 14.7331 | 1.6354 | 13.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7331 | 14.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7331 | 14.7331 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-4 просп. Строителей, д. 3б, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_12 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 17.0593 | 1.8936 | 15.1657 | 0 | 0 | 17.0593 | 1.8936 | 15.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0593 | 17.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0593 | 17.0593 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-6 ул.Труда, д.21а,1 шт | ЭI182201_13 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 13.9576 | 1.5493 | 12.4083 | 0 | 0 | 13.9576 | 1.5493 | 12.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9576 | 13.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9576 | 13.9576 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-211 шоссе Судогодское, д. 29г, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_14 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.4407 | 0.27092 | 2.1698 | 0 | 0 | 2.4407 | 0.27092 | 2.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4407 | 2.4407 | 0 | 0 | 2.4407 | 2.4407 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП в районе ул. Асаткина, д. 20а , г.Владимир,1 шт | ЭI182201_15 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.4237 | 0.60203 | 4.8217 | 0 | 0 | 5.4237 | 0.60203 | 4.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4237 | 5.4237 | 0 | 0 | 5.4237 | 5.4237 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-7 в районе пр-т Ленина, 44, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_16 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.0416 | 0.44861 | 3.5929 | 0 | 0 | 4.0416 | 0.44861 | 3.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.0416 | 4.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0416 | 4.0416 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-19 ул. Благонравова, 3а, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_17 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 16.0614 | 1.7828 | 14.2786 | 0 | 0 | 16.0614 | 1.7828 | 14.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0614 | 16.0614 | 16.0614 | 16.0614 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-604 мкр-н Юрьевец, ул.Михалькова, 1г, г.Владимир, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_18 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.2712 | 1.2511 | 10.0201 | 0 | 0 | 11.2712 | 1.2511 | 10.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2712 | 11.2712 | 11.2712 | 11.2712 | нд
1.2.1.2 | Строительство РТП в районе ул. Б. Нижегродская, д.66а , г.Владимир,1 шт | ЭI182201_19 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 18.0339 | 2.0018 | 16.0321 | 0 | 0 | 18.0339 | 2.0018 | 16.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0339 | 18.0339 | 18.0339 | 18.0339 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП в районе ул. 850-летия, д. 7а, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_20 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.8898 | 0.87577 | 7.0141 | 0 | 0 | 7.8898 | 0.87577 | 7.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8898 | 7.8898 | 7.8898 | 7.8898 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП в районе просп. Ленина, д. 1, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_21 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.2712 | 1.2511 | 10.0201 | 0 | 0 | 11.2712 | 1.2511 | 10.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2712 | 11.2712 | 11.2712 | 11.2712 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП в районе ул. Горького, д. 54а, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_22 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.4534 | 0.93833 | 7.5151 | 0 | 0 | 8.4534 | 0.93833 | 7.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4534 | 8.4534 | 8.4534 | 8.4534 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП в районе ул. Октябрьский проспект, д. 11б, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_23 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-2 (установка вакуумного выключателя в РУ-10кВ), г.Суздаль,1 шт | ЭI182201_24 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.0339 | 0.11476 | 0.91914 | 0 | 0 | 1.0339 | 0.11476 | 0.91914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 1.0339 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен существующей ТП-24, г. Суздаль,1 шт | ЭI182201_25 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.4 | 0.7104 | 5.6896 | 0 | 0 | 6.4 | 0.7104 | 5.6896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен ГКТП-250 №39 ул. Гагарина, г.Судогда,1 шт | ЭI182201_26 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.822 | 0.31325 | 2.5088 | 0 | 0 | 2.822 | 0.31325 | 2.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.822 | 2.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.822 | 2.822 | нд
1.2.1.2 | Строительство нового РП взамен РП-2 10кВ ул.Мира, ул. К. Маркса г. Лакинск,1 шт | ЭI182201_27 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 14.4746 | 1.6067 | 12.8679 | 0 | 0 | 14.4746 | 1.6067 | 12.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4746 | 14.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4746 | 14.4746 | нд
1.2.1.2 | Строительство РП-1 10кВ ул.Парковая, г.Собинка,1 шт | ЭI182201_28 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 15.1864 | 1.6857 | 13.5007 | 0 | 0 | 15.1864 | 1.6857 | 13.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1864 | 15.1864 | 0 | 0 | 15.1864 | 15.1864 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен ТП-10, г.Петушки ,1 шт | ЭI182201_29 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.97712 | 0.10846 | 0.86866 | 0 | 0 | 0.97712 | 0.10846 | 0.86866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.97712 | 0.97712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97712 | 0.97712 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен ТП-36, г.Петушки,1 шт | ЭI182201_30 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.8559 | 0.65001 | 5.2059 | 0 | 0 | 5.8559 | 0.65001 | 5.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.8559 | 5.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8559 | 5.8559 | нд
1.2.1.2 | Строительство двух новых КТП взамен ТП-7,2 шт | ЭI182201_31 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.9661 | 0.44024 | 3.5259 | 0 | 0 | 3.2161 | 0.35699 | 2.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.9661 | 3.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9661 | 3.2161 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП ул.Коммунальная, г.Петушки,1 шт | ЭI182201_32 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9831 | 0.22012 | 1.7629 | 0 | 0 | 2.158 | 0.23953 | 1.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.9831 | 2.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9831 | 2.158 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен ТП-5, п. Городищи,1 шт | ЭI182201_33 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-11 ул. Лесная, 5б (оборудование и стр.часть), г.Петушки,1 шт | ЭI182201_34 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-1, ул. Калинина, 20, г.Гусь-Хрустальный,1 шт | ЭI182201_35 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 19.9262 | 2.2118 | 17.7144 | 0 | 0 | 23.952 | 2.6587 | 21.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 19.9262 | 23.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9262 | 23.952 | нд
1.2.1.2 | Строительство РТП в п. Гусевский ,1 шт | ЭI182201_36 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 12.9639 | 1.439 | 11.5249 | 0 | 0 | 12.9639 | 1.439 | 11.5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9639 | 12.9639 | 0 | 0 | 12.9639 | 12.9639 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-1, г.Киржач,1 шт | ЭI182201_37 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8432 | 0.2046 | 1.6386 | 0 | 0 | 1.8432 | 0.2046 | 1.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.8432 | 1.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8432 | 1.8432 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой двухтрансформаторной подстанции вместо ТП-30, улица Первомайская, г.Киржач,1 шт | ЭI182201_38 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.1695 | 0.57381 | 4.5957 | 0 | 0 | 5.1695 | 0.57381 | 4.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1695 | 5.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1695 | 5.1695 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-31, г.Киржач,1 шт | ЭI182201_39 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.31017 | 0.034429 | 0.27574 | 0 | 0 | 0.31017 | 0.034429 | 0.27574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31017 | 0.31017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31017 | 0.31017 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-14, г.Киржач,1 шт | ЭI182201_40 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.0678 | 0.22953 | 1.8383 | 0 | 0 | 2.0678 | 0.22953 | 1.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0678 | 2.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0678 | 2.0678 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-6, г.Киржач,1 шт | ЭI182201_41 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.2542 | 0.25022 | 2.004 | 0 | 0 | 2.2542 | 0.25022 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2542 | 2.2542 | 2.2542 | 2.2542 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-19, г.Киржач,1 шт | ЭI182201_42 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.2542 | 0.25022 | 2.004 | 0 | 0 | 2.2542 | 0.25022 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2542 | 2.2542 | 2.2542 | 2.2542 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой РТП взамен РП-3 (6 кВ) Молокомбинат с ТП-119 и ТП-120, г.Ковров,1 шт | ЭI182201_43 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 14.5297 | 1.6128 | 12.9169 | 0 | 0 | 14.5297 | 1.6128 | 12.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 14.5297 | 14.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5297 | 14.5297 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен существующей ТП-22 на ул. Никонова,1 шт | ЭI182201_44 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.7297 | 0.41399 | 3.3157 | 0 | 0 | 3.7297 | 0.41399 | 3.3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.7297 | 3.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7297 | 3.7297 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой РТП взамен РП-1 ул. З.Космодемьянской, г.Ковров,1 шт | ЭI182201_45 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 12.0966 | 1.3427 | 10.7539 | 0 | 0 | 16.6667 | 1.85 | 14.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 12.0966 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0966 | 16.6667 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен существующей КТП-35 ул. Першутова, 26А, г.Ковров,1 шт | ЭI182201_46 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.1356 | 0.45905 | 3.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1356 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ЦРП-3 ул.Грибоедова, д.7Б, г.Ковров,1 шт | ЭI182201_47 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.4441 | 0.82629 | 6.6178 | 0 | 0 | 14.7847 | 1.6411 | 13.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4441 | 14.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4441 | 14.7847 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ЦРП-4 ул.Зои Космодемьянской, д. 28А, г.Ковров | ЭI182201_48 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.8102 | 0.86693 | 6.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8102 | 0 | 0 | 0 | 7.8102 | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство нового РТП взамен ЦРП-2 ул. Муромская с ТП-58 и ТП-87 ТП-58 ЦРП-2 ул. Калинина, 21-а, г.Ковров,1 шт | ЭI182201_49 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 19.5254 | 2.1673 | 17.3581 | 0 | 0 | 23.105 | 2.5647 | 20.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5254 | 23.105 | 0 | 0 | 19.5254 | 23.105 | нд
1.2.1.2 | Строительство нового РТП взамен РП-4 ул. Жуковского, 3б с ТП-114, г.Ковров,1 шт | ЭI182201_50 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.072 | 0.563 | 4.509 | 0 | 0 | 21.1335 | 2.3458 | 18.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.072 | 21.1335 | 5.072 | 21.1335 | нд
1.2.1.2 | Строительство нового РТП взамен РП-5 ул. Муромская,1 шт | ЭI182201_51 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 13.0169 | 1.4449 | 11.5721 | 0 | 0 | 19.5254 | 2.1673 | 17.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0169 | 19.5254 | 0 | 0 | 13.0169 | 19.5254 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой ТП взамен ТП-212 ул. Куйбышева, д.8,1 шт | ЭI182201_52 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.6356 | 0.62555 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6356 | 0 | 5.6356 | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен ТП-215 ул. Киркижа 18а, г.Ковров,1 шт | ЭI182201_53 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5085 | 0 | 4.5085 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-1 ул.Школьная, д. 10а, г.Камешково,1 шт | ЭI182201_54 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.7585 | 0.41719 | 3.3413 | 0 | 0 | 3.7585 | 0.41719 | 3.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.7585 | 3.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7585 | 3.7585 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-38 ул. Гоголя, д. 2а, г.Камешково,1 шт | ЭI182201_55 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3517 | 0.26104 | 2.0907 | 0 | 0 | 2.3517 | 0.26104 | 2.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.3517 | 2.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3517 | 2.3517 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен существующей ТП-22, г.Камешково, 1 шт | ЭI182201_56 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.9661 | 0.44024 | 3.5259 | 0 | 0 | 2.6866 | 0.29821 | 2.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.9661 | 2.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9661 | 2.6866 | нд
1.2.1.2 | Цифровизация сетей, г. Камешково | ЭI182201_57 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.1356 | 0.45905 | 3.6765 | 0 | 0 | 4.1356 | 0.45905 | 3.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1356 | 4.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1356 | 4.1356 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ПС "КаМЗ", г.Камешково, 1 шт | ЭI182201_58 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен существующей ТП-20, г.Камешково, 1 шт | ЭI182201_59 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ЦРП-3, г.Кольчугино, 1 шт | ЭI182201_60 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.15 | 0.68265 | 5.4674 | 0 | 0 | 6.15 | 0.68265 | 5.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 6.15 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция системы электроснабжения в районе ул. Судогодское шоссе (вывод ТП-103 из схемы), г. Владимир1 шт | ЭJ182201_61 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0.1813 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | нд
1.2.1.2 | Мероприятия по созданию подстанции 110/6 кВ, как полноценного независимо функционирующего электросетевого объекта, путем выделения из состава станции Владимирской ТЭЦ-2 , г. Владимир1 шт | ЭJ182201_62 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7592 | 3.4143 | 27.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 30.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7592 | нд
1.2.1.2 | Создание РТП взамен ТП-517 (с перезаводом КЛ), г.Владимир1 шт | ЭJ182201_63 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 1.2025 | 9.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 315.1995 | 34.9871 | 280.2124 | 0 | 0 | 301.9589 | 33.5174 | 268.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 56.5244 | 56.5244 | 67.3641 | 49.2608 | 38.4478 | 29.5929 | 95.7442 | 86.1009 | 57.1191 | 53.4812 | 315.1995 | 274.9602 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 315.1995 | 34.9871 | 280.2124 | 0 | 0 | 301.9589 | 33.5174 | 268.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 56.5244 | 56.5244 | 67.3641 | 52.2164 | 38.4478 | 31.3684 | 95.7442 | 91.267 | 57.1191 | 56.6901 | 315.1995 | 288.0664 | нд
1.2.2.1 | Строительство кабельных линий напряжением 0,4 кВ взамен существующих | Г | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 14.4297 | 1.6017 | 12.828 | 0 | 0 | 31.2244 | 3.4659 | 27.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.4644 | 1.4644 | 3.7678 | 0.71698 | 4.1356 | 3.9015 | 3.1458 | 11.5377 | 1.9161 | 13.6038 | 14.4297 | 31.2244 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-8 до д.4 ул.Студенческая, г.Владимир, 0,2 км | ЭI182202_1 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.51186 | 0.056817 | 0.45505 | 0 | 0 | 0.51186 | 0.056817 | 0.45505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.51186 | 0.51186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51186 | 0.51186 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-201 - д. 42 по ул. Куйбышева, г.Владимир, 0.195км | ЭI182202_2 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.95254 | 0.10573 | 0.84681 | 0 | 0 | 0.95254 | 0.10573 | 0.84681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.95254 | 0.95254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95254 | 0.95254 | нд
1.2.2.1 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ ТП-283 - д. 28 по ул. Юбилейная, 0,4 км | ЭI182202_3 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.7763 | 0.30817 | 2.4681 | 0 | 0 | 0.34294 | 0.038066 | 0.30487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.7763 | 0.34294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7763 | 0.34294 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 - д. 25 по ул. Балакирева, г.Владимир, 0,16 км | ЭI182202_4 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.99153 | 0.11006 | 0.88147 | 0 | 0 | 0.42106 | 0.046738 | 0.37433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.99153 | 0.42106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99153 | 0.42106 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП- 306 -д. 195-б по ул. Добросельская, г.Владимир, 0,1км | ЭI182202_5 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.51695 | 0.057381 | 0.45957 | 0 | 0 | 0.51695 | 0.057381 | 0.45957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51695 | 0.51695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51695 | 0.51695 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-207 - д.д. 22, 24, 26 по пр. Ленина, г.Владимир, 0,34 км | ЭI182202_6 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.0678 | 0.22953 | 1.8383 | 0 | 0 | 2.0678 | 0.22953 | 1.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0678 | 2.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0678 | 2.0678 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 11 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,1 км | ЭI182202_7 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.51695 | 0.057381 | 0.45957 | 0 | 0 | 0.51695 | 0.057381 | 0.45957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51695 | 0.51695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51695 | 0.51695 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 13 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,035 км | ЭI182202_8 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.51695 | 0.057381 | 0.45957 | 0 | 0 | 0.51695 | 0.057381 | 0.45957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51695 | 0.51695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51695 | 0.51695 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 15 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,1 км | ЭI182202_9 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.51695 | 0.057381 | 0.45957 | 0 | 0 | 0.51695 | 0.057381 | 0.45957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51695 | 0.51695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51695 | 0.51695 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-326 - д. 37 по ул. Комиссарова, г.Владимир, 0,37 км | ЭI182202_10 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.6271 | 0.18061 | 1.4465 | 0 | 0 | 1.6271 | 0.18061 | 1.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6271 | 1.6271 | 0 | 0 | 1.6271 | 1.6271 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - д. 141-г по ул. Лакина, г.Владимир, 0,16 км | ЭI182202_11 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.75932 | 0.084285 | 0.67504 | 0 | 0 | 0.75932 | 0.084285 | 0.67504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75932 | 0.75932 | 0 | 0 | 0.75932 | 0.75932 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - д. 147-б по ул. Лакина, г.Владимир, 014 км | ЭI182202_12 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.75932 | 0.084285 | 0.67504 | 0 | 0 | 0.75932 | 0.084285 | 0.67504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75932 | 0.75932 | 0 | 0 | 0.75932 | 0.75932 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-329 - д. 191-в по ул. Добросельская, г.Владимир, 0,205 км | ЭI182202_13 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.1271 | 0.12511 | 1.002 | 0 | 0 | 1.1271 | 0.12511 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-243 - д.д. 133-а, 137 по ул. Лакина, г.Владимир, 0,15 км | ЭI182202_14 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.78898 | 0.087577 | 0.70141 | 0 | 0 | 0.78898 | 0.087577 | 0.70141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78898 | 0.78898 | 0.78898 | 0.78898 | нд
1.2.2.1 | Строительство новых КЛ-0,4 кВ взамен существующих, 4 км | ЭJ182202_15 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 2.3958 | 19.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 12.5 | 0 | 21.5833 | нд
1.2.2.1 | Строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ взамен существующих | Г | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 213.9965 | 23.7536 | 190.2428 | 0 | 0 | 200.4896 | 22.2543 | 178.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 41.6 | 41.6 | 40.0628 | 34.0594 | 25.4912 | 24.0472 | 66.0746 | 62.3302 | 40.7679 | 38.4528 | 213.9965 | 200.4896 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС Семязино до новой РТП в районе Факела, г.Владимир, 3,5 км | ЭI182203_1 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 25.055 | 2.7811 | 22.2739 | 0 | 0 | 25.055 | 2.7811 | 22.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 25.055 | 25.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.055 | 25.055 | нд
1.2.2.1 | Строительство новой КЛ от ПС "Владимирская-750" до РП-30, 3,5 км | ЭI182203_2 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 28.8922 | 3.207 | 25.6852 | 0 | 0 | 28.8922 | 3.207 | 25.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8922 | 28.8922 | 0 | 0 | 28.8922 | 28.8922 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ ПС "Тракторная" - РП-21 (ул.Кирова, д.5), г.Владимир, 1,37 км | ЭI182203_3 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 15.8644 | 1.7609 | 14.1035 | 0 | 0 | 11.8093 | 1.3108 | 10.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 15.8644 | 11.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8644 | 11.8093 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ ПС Районная - РП 9 пр-т Строителей, 24б, 3,4 км | ЭI182203_4 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 28.0667 | 3.1154 | 24.9513 | 0 | 0 | 28.0667 | 3.1154 | 24.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0667 | 28.0667 | 0 | 0 | 28.0667 | 28.0667 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ ПС Тракторная - РП 8 ул.Горького, 79а, г.Владимир, 0,93 км | ЭI182203_5 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.2712 | 1.2511 | 10.0201 | 0 | 0 | 11.2712 | 1.2511 | 10.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2712 | 11.2712 | 11.2712 | 11.2712 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ ПС Ладога - РП 20 ул. Зеленая, 25а, г.Владимир, 0,5 км | ЭI182203_6 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.072 | 0.563 | 4.509 | 0 | 0 | 5.072 | 0.563 | 4.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-18, г.Суздаль, ,1,4 км | ЭI182203_7 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.9517 | 0.32764 | 2.6241 | 0 | 0 | 2.9517 | 0.32764 | 2.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.9517 | 2.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9517 | 2.9517 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-8 до ТП-32, г.Суздаль, 1,3 км | ЭI182203_8 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.4449 | 0.71539 | 5.7295 | 0 | 0 | 4.2281 | 0.46931 | 3.7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.4449 | 4.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4449 | 4.2281 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2 до места врезки в КЛ-10кВ Ф.107, г.Суздаль , 0,12 км | ЭI182203_9 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.0856 | 0.1205 | 0.96509 | 0 | 0 | 1.0856 | 0.1205 | 0.96509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0856 | 1.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0856 | 1.0856 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-14 до ТП-37 (Луч А), г.Суздаль, 1,1 км | ЭI182203_10 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.4486 | 0.6048 | 4.8438 | 0 | 0 | 5.4486 | 0.6048 | 4.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4486 | 5.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4486 | 5.4486 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-4 до ТП-16, г.Суздаль, 0,45 км | ЭI182203_11 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.9159 | 0.43467 | 3.4813 | 0 | 0 | 3.9159 | 0.43467 | 3.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9159 | 3.9159 | 0 | 0 | 3.9159 | 3.9159 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-14 до ТП-37 (Луч Б), г.Суздаль, 1,1 км | ЭI182203_12 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.9399 | 0.65933 | 5.2806 | 0 | 0 | 5.9399 | 0.65933 | 5.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9399 | 5.9399 | 5.9399 | 5.9399 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-6 до ТП-36, г.Суздаль, 0,6 км | ЭI182203_13 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.4941 | 0.38784 | 3.1062 | 0 | 0 | 3.4941 | 0.38784 | 3.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4941 | 3.4941 | 3.4941 | 3.4941 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-39 до ТП-29, г.Судогда, 0,6 км | ЭI182203_14 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.6712 | 0.2965 | 2.3747 | 0 | 0 | 2.6712 | 0.2965 | 2.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.6712 | 2.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6712 | 2.6712 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ Ф-152 от ПС "Судогда" до ТП-28, г.Судогда,0,8 км | ЭI182203_15 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.5636 | 0.39556 | 3.168 | 0 | 0 | 3.5636 | 0.39556 | 3.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.5636 | 3.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5636 | 3.5636 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-28 до ТП-19, г.Судогда,0,5 км | ЭI182203_16 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.0896 | 0.23195 | 1.8577 | 0 | 0 | 2.0896 | 0.23195 | 1.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.0896 | 2.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0896 | 2.0896 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Бараки, п. Вяткино, 1 км | ЭI182203_17 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.4863 | 0.38698 | 3.0993 | 0 | 0 | 3.4863 | 0.38698 | 3.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4863 | 3.4863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4863 | 3.4863 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 2,1 км | ЭI182203_18 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.7353 | 0.85862 | 6.8767 | 0 | 0 | 7.7353 | 0.85862 | 6.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7353 | 7.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7353 | 7.7353 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 1,8 км | ЭI182203_19 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.7353 | 0.85862 | 6.8767 | 0 | 0 | 7.7353 | 0.85862 | 6.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7353 | 7.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7353 | 7.7353 | нд
1.2.2.1 | Строительство участка КЛ-10кВ от ПС "Юрьев-Польская" до ТП-28г.Юрьев-Польский | ЭI182203_20 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.5037 | 1.0549 | 8.4488 | 0 | 0 | 9.5037 | 1.0549 | 8.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5037 | 9.5037 | 9.5037 | 9.5037 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2, г.Гусь-Хрустальный, 1,3 км | ЭI182203_21 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.1254 | 0.56892 | 4.5565 | 0 | 0 | 5.1254 | 0.56892 | 4.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.1254 | 5.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1254 | 5.1254 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-61 до ТП-35, г.Гусь-Хрустальный, 0,30 км | ЭI182203_22 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.4964 | 0.16611 | 1.3303 | 0 | 0 | 1.4964 | 0.16611 | 1.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4964 | 1.4964 | 1.4964 | 1.4964 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-118 до ТП-60, 0,80 км | ЭI182203_23 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.9905 | 0.44295 | 3.5476 | 0 | 0 | 3.9905 | 0.44295 | 3.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9905 | 3.9905 | 3.9905 | 3.9905 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-38, г.Киржач, 0,25 км | ЭI182203_24 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.0448 | 0.11598 | 0.92884 | 0 | 0 | 0.75667 | 0.08399 | 0.67268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.0448 | 0.75667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0448 | 0.75667 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ от ПС "Восточная" до новой КТП в мкр.Чкалова, г.Ковров, 2 км | ЭI182203_25 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.9322 | 0.88047 | 7.0517 | 0 | 0 | 10.485 | 1.1638 | 9.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.9322 | 10.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9322 | 10.485 | нд
1.2.2.1 | Строительство новой КЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-22, г.Камешково, 0,6 км | ЭI182203_26 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.78898 | 0.087577 | 0.70141 | 0 | 0 | 0.78898 | 0.087577 | 0.70141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.78898 | 0.78898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78898 | 0.78898 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1 на ТП-23, г.Камешково, 0,4 км | ЭI182203_27 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.4475 | 0.16067 | 1.2868 | 0 | 0 | 1.4475 | 0.16067 | 1.2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.4475 | 1.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4475 | 1.4475 | нд
1.2.2.1 | Строительство новой КЛ-10 кВ от ПС "КаМЗ" на ТП-22, 1,6 км | ЭI182203_28 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.6868 | 0.74224 | 5.9446 | 0 | 0 | 5.8317 | 0.64732 | 5.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.6868 | 5.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6868 | 5.8317 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "КаМЗ" до ТП-21, г.Камешково, 0,9 км | ЭI182203_29 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.115 | 0.45676 | 3.6582 | 0 | 0 | 4.115 | 0.45676 | 3.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.115 | 4.115 | 0 | 0 | 4.115 | 4.115 | нд
1.2.2.1 | Строительство: 2-х КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ: "ПС-110/10 кВ Бавлены - ЦРП ЗАО БЭЗ", п.Бавлены, 0,1 км | ЭI182203_30 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.0847 | 0.12041 | 0.96434 | 0 | 0 | 1.0847 | 0.12041 | 0.96434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0847 | 1.0847 | 0 | 0 | 1.0847 | 1.0847 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от ЛР №7 ф.21 до новой КТП, г.Петушки, 0,25 км | ЭI182203_31 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90333 | 0.10027 | 0.80306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.90333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90333 | нд
1.2.2.1 | Строительство воздушных линий напряжением 0,4 кВ взамен существующих | Г | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 46.7991 | 5.1947 | 41.6044 | 0 | 0 | 40.2279 | 4.4653 | 35.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.35 | 5.35 | 10.7135 | 8.9019 | 5.5202 | 2.1887 | 16.6976 | 15.7525 | 8.5177 | 8.0349 | 46.7991 | 40.2279 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 п. Андреево, 0,5 км | ЭI182204_1 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3876 | 0.15403 | 1.2336 | 0 | 0 | 1.3876 | 0.15403 | 1.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.3876 | 1.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3876 | 1.3876 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-12 п. Андреево, 0,8 км | ЭI182204_2 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3151 | 0.25698 | 2.0581 | 0 | 0 | 2.3151 | 0.25698 | 2.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3151 | 2.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3151 | 2.3151 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ТП-5 п.Андреево, 1 км | ЭI182204_3 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.0361 | 0.33701 | 2.6991 | 0 | 0 | 3.0361 | 0.33701 | 2.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0361 | 3.0361 | 0 | 0 | 3.0361 | 3.0361 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-20 п.Тюрмеровка, 0,7 км | ЭI182204_4 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.1253 | 0.23591 | 1.8894 | 0 | 0 | 2.1253 | 0.23591 | 1.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1253 | 2.1253 | 0 | 0 | 2.1253 | 2.1253 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-21 п.Тюрмеровка, 1,3 км | ЭI182204_5 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.9468 | 0.4381 | 3.5087 | 0 | 0 | 3.9468 | 0.4381 | 3.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9468 | 3.9468 | 0 | 0 | 3.9468 | 3.9468 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1 п.Коняево, 1,5 км | ЭI182204_6 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5542 | 0.50552 | 4.0487 | 0 | 0 | 4.5542 | 0.50552 | 4.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5542 | 4.5542 | 0 | 0 | 4.5542 | 4.5542 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-39, г.Судогда, 1,5 км | ЭI182204_7 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.7321 | 0.52526 | 4.2068 | 0 | 0 | 4.7321 | 0.52526 | 4.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7321 | 4.7321 | 4.7321 | 4.7321 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-30, г.Судогда, 1,2 км | ЭI182204_8 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.7857 | 0.42021 | 3.3654 | 0 | 0 | 3.7857 | 0.42021 | 3.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7857 | 3.7857 | 3.7857 | 3.7857 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ ф. ул. Советская площадь, г.Петушки, 0,95 км | ЭI182204_9 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.0351 | 0.3369 | 2.6982 | 0 | 0 | 3.0351 | 0.3369 | 2.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0351 | 3.0351 | 0 | 0 | 3.0351 | 3.0351 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Промтерритория" по ул.Западная, Строителей, Пионерская, Комсомольская, п. Першино, 2,4 км | ЭI182204_10 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.3059 | 0.36696 | 2.939 | 0 | 0 | 3.3059 | 0.36696 | 2.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.3059 | 3.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3059 | 3.3059 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Южная" по ул. 60 лет Октября, п.Першино, 0,6 км | ЭI182204_11 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.805 | 0.20036 | 1.6047 | 0 | 0 | 1.615 | 0.17927 | 1.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.805 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 1.615 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Школьная" по ул. Лесная,Озерная,60 лет Октября, п.Першино, 2,5 км | ЭI182204_12 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.5209 | 0.83482 | 6.6861 | 0 | 0 | 3.9333 | 0.4366 | 3.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.5209 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5209 | 3.9333 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-22 ул.Володарского-Челюскинцев, г.Ковров, 1 км | ЭI182204_13 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.0818 | 0.12008 | 0.9617 | 0 | 0 | 1.0818 | 0.12008 | 0.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.0818 | 1.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0818 | 1.0818 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-200 по ул. Лиственнаяг.Ковров, 0,4 км | ЭI182204_14 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.48359 | 0.053678 | 0.42991 | 0 | 0 | 0.48359 | 0.053678 | 0.42991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.48359 | 0.48359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48359 | 0.48359 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-200 по ул. Хвойная, г. Ковров, 0,514 км | ЭI182204_15 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.47506 | 0.052731 | 0.42233 | 0 | 0 | 0.47506 | 0.052731 | 0.42233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.47506 | 0.47506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47506 | 0.47506 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-68 ул. Комсомольская-Владимирская, г.Ковров | ЭI182204_16 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.6542 | 0.18362 | 1.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6542 | 0 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-25 ул.Чайковского, г.Ковров | ЭI182204_17 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.5508 | 0.17214 | 1.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5508 | 0 | нд
1.2.2.1 | Выполнение работ по замене голого провода на СИП, г. Владимир, 1,5 км | ЭJ182204_18 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.2775 | 2.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | нд
1.2.2.1 | Строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ взамен существующих | Г | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 39.9744 | 4.4372 | 35.5372 | 0 | 0 | 30.0169 | 3.3319 | 26.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 8.11 | 8.11 | 12.8199 | 11.6711 | 3.3008 | 3.1132 | 9.8262 | 7.1226 | 5.9174 | 0 | 39.9744 | 30.0169 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-21 до новой КТП ул. Ошмарина, 0,6 км | ЭI182205_1 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.0347 | 0.11486 | 0.91989 | 0 | 0 | 1.0347 | 0.11486 | 0.91989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.0347 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0347 | 1.0347 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Андреево п. Тюрмеровка, 1,5 км | ЭI182205_2 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.7482 | 0.52705 | 4.2212 | 0 | 0 | 4.7482 | 0.52705 | 4.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.7482 | 4.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7482 | 4.7482 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Андреево на участке от ТП-9 до ТП-13 п. Андреево, 0,8 км | ЭI182205_3 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.5325 | 0.2811 | 2.2514 | 0 | 0 | 2.5325 | 0.2811 | 2.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.5325 | 2.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5325 | 2.5325 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-29 до ТП-26, г.Судогда 1 км | ЭI182205_4 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.1655 | 0.35138 | 2.8142 | 0 | 0 | 3.1655 | 0.35138 | 2.8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.1655 | 3.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1655 | 3.1655 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ Ф-1003 от ТП-6 до ТП-3 п. Воровского, 1 км | ЭI182205_5 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.3008 | 0.36639 | 2.9344 | 0 | 0 | 3.3008 | 0.36639 | 2.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3008 | 3.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3008 | 3.3008 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛР №3 ф.21 до новой КТП, г.Петушки, 0,95 км | ЭI182205_6 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.9254 | 0.32472 | 2.6007 | 0 | 0 | 2.9254 | 0.32472 | 2.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.9254 | 2.9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9254 | 2.9254 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛР №7 ф.21 до новой КТП, г.Петушки | ЭI182205_7 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.79124 | 0.087827 | 0.70341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.79124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79124 | 0 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ между новыми КТП построенными взамен ТП-7, г.Петушки, 0,4 км | ЭI182205_8 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.266 | 0.14052 | 1.1255 | 0 | 0 | 1.266 | 0.14052 | 1.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.266 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 1.266 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-1 до ТП-41 ул. Ленинградская, г.Киржач, 0,35 | ЭI182205_9 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.4441 | 0.16029 | 1.2838 | 0 | 0 | 1.4441 | 0.16029 | 1.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.4441 | 1.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4441 | 1.4441 | нд
1.2.2.1 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10кВ от ТП-1 до ВЛ-10кВ ул.Чехова фидер №1 (1-цепь от ВЛ-10 на ТП-1, 2-цепь от ТП-1 до ТП-38), г.Киржач, 0,4 км | ЭI182205_10 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.7025 | 0.29998 | 2.4026 | 0 | 0 | 2.7025 | 0.29998 | 2.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.7025 | 2.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7025 | 2.7025 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-55 до ВЛ-10кВ фидер №11, г.Киржач, 0,1 км | ЭI182205_11 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.31649 | 0.035131 | 0.28136 | 0 | 0 | 0.65917 | 0.073167 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.31649 | 0.65917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31649 | 0.65917 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-30 (фидер №2 РТП-11) до ТП-19 по улице Морозовская-Гастелло, г.Киржач, 0,65 км | ЭI182205_12 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.2506 | 0.24982 | 2.0008 | 0 | 0 | 2.2506 | 0.24982 | 2.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2506 | 2.2506 | 0 | 0 | 2.2506 | 2.2506 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-19 до ТП-36 (фидер №2РТП-11) по улице Гастелло- Морозовская, г.Киржач, 0,68 | ЭI182205_13 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3545 | 0.26135 | 2.0932 | 0 | 0 | 2.3545 | 0.26135 | 2.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3545 | 2.3545 | 0 | 0 | 2.3545 | 2.3545 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-53 до ТП-26 по улице Владимирская, г.Киржач, 0,85 | ЭI182205_14 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.9431 | 0.32669 | 2.6164 | 0 | 0 | 2.9431 | 0.32669 | 2.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9431 | 2.9431 | 0 | 0 | 2.9431 | 2.9431 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 8 ЦРП 1 - ТП3,76 ул. Челюскинцев-Советская, г.Ковров | ЭI182205_15 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3017 | 0.14449 | 1.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3017 | 0 | 0 | 0 | 1.3017 | 0 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 6159 ул. Белинского, г.Ковров | ЭI182205_16 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.97627 | 0.10837 | 0.86791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97627 | 0 | 0 | 0 | 0.97627 | 0 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 8 ЦРП1 - ТП-35, 203 ул. Челюскинцев-Советская-Першутова, г.Ковров | ЭI182205_17 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.90169 | 0.10009 | 0.80161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90169 | 0 | 0.90169 | 0 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 5 ЦРП1 - ТП12, 5,6 ул. Карла Маркса, Заречная Слободка, г.Ковров | ЭI182205_18 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.1703 | 0.46291 | 3.7074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1703 | 0 | 4.1703 | 0 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 37 от ТП 45-ТП 15 до ТП 48 ул. Комсомольская-Станиславского, г.Ковров | ЭI182205_20 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.84534 | 0.093833 | 0.75151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84534 | 0 | 0.84534 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8333 | 3.7555 | 30.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.0792 | 0 | 3.3333 | 0 | 13.4167 | 0 | 12.5 | 0 | 33.3291 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | П | 2018 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8333 | 3.7555 | 30.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.3239 | 0 | 3.3333 | 0 | 13.4167 | 0 | 12.5 | 0 | 33.8333 | нд
1.2.3.5 | Цифровизация сетей | ЭJ182214_1 | П | 2018 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8333 | 3.7555 | 30.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 3.3333 | 0 | 13.4167 | 0 | 12.5 | 0 | 33.8333 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 428.913 | 47.6093 | 381.3037 | 0 | 0 | 690.3227 | 76.6258 | 613.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 67.7208 | 67.7208 | 50.94 | 10.3429 | 243.572 | 271.4516 | 27.7415 | 160.1321 | 38.9262 | 179.3969 | 428.9004 | 689.0443 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 428.913 | 47.6093 | 381.3037 | 0 | 0 | 690.3227 | 76.6258 | 613.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 67.7208 | 67.7208 | 50.94 | 10.9635 | 243.572 | 271.4516 | 27.7415 | 160.1321 | 38.9262 | 179.3969 | 428.9004 | 689.6649 | нд
1.3.2 | Строительство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Г | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 264.2695 | 29.3339 | 234.9356 | 0 | 0 | 288.6727 | 32.0427 | 256.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 15.1136 | 15.1136 | 1.98 | 3.0472 | 221.07 | 236.072 | 9.7627 | 9.76 | 16.3432 | 24.68 | 264.2695 | 288.6727 | нд
1.3.2 | Строительство КТП Патриаршие сады, г.Владимир, 1 шт | ЭI182206_1 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.3441 | 0.48219 | 3.8619 | 0 | 0 | 4.3441 | 0.48219 | 3.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.3441 | 4.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3441 | 4.3441 | нд
1.3.2 | Строительство нового РП в районе ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт | ЭI182206_2 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 31.0169 | 3.4429 | 27.5741 | 0 | 0 | 31.0169 | 3.4429 | 27.5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0169 | 31.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0169 | 31.0169 | нд
1.3.2 | Строительство новой КТП 10/0,4 кВ ул.Ошмарина, г.Судогда, 1 шт | ЭI182206_3 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.7483 | 0.30506 | 2.4432 | 0 | 0 | 2.7483 | 0.30506 | 2.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.7483 | 2.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7483 | 2.7483 | нд
1.3.2 | Строительство новой КТП ул. Ленина, г.Собинка, 1 шт | ЭI182206_4 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.8966 | 0.32152 | 2.5751 | 0 | 0 | 2.8966 | 0.32152 | 2.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.8966 | 2.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8966 | 2.8966 | нд
1.3.2 | Строительство новой КТП в районе ул. Песчаная-Пржевальского, г.Собинка, 1 шт | ЭI182206_5 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | нд
1.3.2 | Строительство новой КТП в районе ул.Перфильева - ул.Связистов, г.Юрьев-Польский, 1 шт | ЭI182206_6 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.0466 | 0.33817 | 2.7084 | 0 | 0 | 3.0466 | 0.33817 | 2.7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.0466 | 3.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0466 | 3.0466 | нд
1.3.2 | Строительство новой КТП ул.Кирова, г.Петушки, 1 шт | ЭI182206_7 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.98 | 0.21978 | 1.7602 | 0 | 0 | 3.2342 | 0.35899 | 2.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.98 | 3.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 3.2342 | нд
1.3.2 | Строительство новой КТП ул.Трудовая, г.Петушки, 1 шт | ЭI182206_8 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.0678 | 0.22953 | 1.8383 | 0 | 0 | 2.0678 | 0.22953 | 1.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0678 | 2.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0678 | 2.0678 | нд
1.3.2 | Строительство новой КТП (15) ул.Кирова, г.Петушки, 1 шт | ЭI182206_9 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.1695 | 0.24081 | 1.9287 | 0 | 0 | 2.1695 | 0.24081 | 1.9287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1695 | 2.1695 | 0 | 0 | 2.1695 | 2.1695 | нд
1.3.2 | Строительство новой КТП ул. Былинная, г.Петушки, 1 шт | ЭI182206_10 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.1695 | 0.24081 | 1.9287 | 0 | 0 | 2.1695 | 0.24081 | 1.9287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1695 | 2.1695 | 0 | 0 | 2.1695 | 2.1695 | нд
1.3.2 | Строительство новой РТП ул. Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-Хрустальный, 1 шт | ЭI182206_11 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.0899 | 0.89798 | 7.1919 | 0 | 0 | 8.0899 | 0.89798 | 7.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0899 | 8.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0899 | 8.0899 | нд
1.3.2 | Строительство новой КТП на пересечении улиц Добровольского-Вокзальная, г.Киржач, 1 шт | ЭI182206_12 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.078 | 0.23065 | 1.8473 | 0 | 0 | 2.078 | 0.23065 | 1.8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.078 | 2.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.078 | 2.078 | нд
1.3.2 | Строительство новой двухтрансформаторной КТП-250/10/0,4кВ в районе домов 77-79 улица Ленинградская, г.Киржач, 1 шт | ЭI182206_13 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 4.5085 | 0.50044 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | 4.5085 | нд
1.3.2 | Строительство новой КТП и сетей в п.Фрунзе Камешковского района, 1 шт | ЭI182206_14 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.4237 | 0.60203 | 4.8217 | 0 | 0 | 5.4237 | 0.60203 | 4.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4237 | 5.4237 | 0 | 0 | 5.4237 | 5.4237 | нд
1.3.2 | Строительство сетей и новой КТП ул.1го Мая, г.Камешково, 1 шт | ЭI182206_15 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.6356 | 0.62555 | 5.01 | 0 | 0 | 5.6356 | 0.62555 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6356 | 5.6356 | 5.6356 | 5.6356 | нд
1.3.2 | Строительство новой КТП в р-не ул. Сиреневая-Ольховая, г.Кольчугино, 1 шт | ЭI182206_16 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.6907 | 0.18767 | 1.503 | 0 | 0 | 1.6907 | 0.18767 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6907 | 1.6907 | 1.6907 | 1.6907 | нд
1.3.2 | Строительство ПС 110/6 кВ "Тонково", г.Кольчугино | ЭI182206_17 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 179.8983 | 19.9687 | 159.9296 | 0 | 0 | 179.8983 | 19.9687 | 159.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8983 | 179.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8983 | 179.8983 | нд
1.3.2 | Строительство нового РТП в мкр.Вышка, 1 шт | ЭJ182206_18 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.665 | 13.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | нд
1.3.2 | Строительство новой КТП и сетей в мкр.Энергетик, 1 шт | ЭJ182206_19 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0.925 | 7.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 8.3333 | нд
1.3.2 | Строительство кабельных линий напряжением 0,4 кВ | Г | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 17.4695 | 1.9391 | 15.5304 | 0 | 0 | 15.6838 | 1.7409 | 13.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.7576 | 4.7576 | 2.9746 | 1.7453 | 3.1017 | 2.9261 | 3.2542 | 3.066 | 3.3814 | 3.1887 | 17.4695 | 15.6838 | нд
1.3.2 | Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км | ЭI182207_1 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 17.4695 | 1.9391 | 15.5304 | 0 | 0 | 16.3449 | 1.8143 | 14.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.7576 | 4.7576 | 2.9746 | 1.85 | 3.1017 | 3.1017 | 3.2542 | 3.2542 | 3.3814 | 3.3814 | 17.4695 | 16.3449 | нд
1.3.2 | Строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ | Г | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 51.1814 | 5.6811 | 45.5003 | 0 | 0 | 64.2458 | 7.1313 | 57.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 27.0547 | 27.0547 | 2.268 | 2.4138 | 10.11 | 23.6898 | 7.9729 | 7.5216 | 3.7758 | 3.566 | 51.1814 | 64.2458 | нд
1.3.2 | Строительство КЛ-6 кВ до КТП Патриаршие сады, г.Владимир, 0,45 км | ЭI182208_1 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3856 | 0.2648 | 2.1208 | 0 | 0 | 2.3856 | 0.2648 | 2.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.3856 | 2.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3856 | 2.3856 | нд
1.3.2 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Западная" - РП-34, г.Владимир, 1,84 км | ЭI182208_2 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.2229 | 1.2457 | 9.9771 | 0 | 0 | 11.2229 | 1.2457 | 9.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 11.2229 | 11.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2229 | 11.2229 | нд
1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ ПС "Районная" - РП-35, г.Владимир, 0,66 км | ЭI182208_3 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.5619 | 0.83937 | 6.7225 | 0 | 0 | 7.5619 | 0.83937 | 6.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 7.5619 | 7.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5619 | 7.5619 | нд
1.3.2 | Строительство 2 КЛ 6 кВ РП 32-ТП 301, г.Владимир, 0,53 км | ЭI182208_4 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.6144 | 0.5122 | 4.1022 | 0 | 0 | 4.6144 | 0.5122 | 4.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.6144 | 4.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6144 | 4.6144 | нд
1.3.2 | Разработка проектно-сметной документации | ЭI182208_5 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.9903 | 0.77592 | 6.2143 | 0 | 0 | 6.8629 | 0.76178 | 6.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.2699 | 1.2699 | 1.3386 | 1.2112 | 1.3958 | 1.3958 | 1.4644 | 1.4644 | 1.5216 | 1.5216 | 6.9903 | 6.8629 | нд
1.3.2 | Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 438 секц. ф. 610, г.Владимир, 0,22 км | ЭI182208_6 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.91944 | 0.10206 | 0.81738 | 0 | 0 | 1.3475 | 0.14957 | 1.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.91944 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91944 | 1.3475 | нд
1.3.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Стекловолкно" до новой РТП, ул. Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-Хрустальный, 1,5 км | ЭI182208_7 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.8686 | 0.76241 | 6.1062 | 0 | 0 | 6.8686 | 0.76241 | 6.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8686 | 6.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8686 | 6.8686 | нд
1.3.2 | Строительство КЛ-6 кВ (врезка) от КЛ-6 кВ ПС "Стекловолокно" ТП-142 до новой РТП ул. Транспортная-Фрезерная, 0,4 км | ЭI182208_8 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8468 | 0.20499 | 1.6418 | 0 | 0 | 1.8468 | 0.20499 | 1.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8468 | 1.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8468 | 1.8468 | нд
1.3.2 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ПС Тонково до ЦРП-3, г.Кольчугино, 1 км | ЭI182208_9 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.5085 | 0.72244 | 5.786 | 0 | 0 | 6.5085 | 0.72244 | 5.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5085 | 6.5085 | 0 | 0 | 6.5085 | 6.5085 | нд
1.3.2 | Строительство КЛ-6 кВ до новой ТП в р-не ул. Сиреневая-Ольховая (от места врезки в КЛ-6 кВ: "ТП 47 - ТП 77"), г.Кольчугино, 1,20 км | ЭI182208_10 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.2542 | 0.25022 | 2.004 | 0 | 0 | 2.2542 | 0.25022 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2542 | 2.2542 | 2.2542 | 2.2542 | нд
1.3.2 | Строительство КЛ до Нового РТП в мкр.Вышка, 2 км | ЭJ182208_11 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.665 | 13.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | нд
1.3.2 | Строительство воздушных линий напряжением 0,4 кВ | Г | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 20.9426 | 2.3246 | 18.6179 | 0 | 0 | 20.1597 | 2.2377 | 17.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 7.1415 | 7.1415 | 0 | 0 | 4.34 | 4.0937 | 0 | 0 | 9.461 | 8.9245 | 20.9426 | 20.1597 | нд
1.3.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул.Вокзальная, г.Петушки, 1 км | ЭI182209_1 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.5356 | 0.28145 | 2.2541 | 0 | 0 | 2.5356 | 0.28145 | 2.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.5356 | 2.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5356 | 2.5356 | нд
1.3.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Солнечная, г.Петушки, 0,513 км | ЭI182209_2 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.52627 | 0.058416 | 0.46786 | 0 | 0 | 0.52627 | 0.058416 | 0.46786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.52627 | 0.52627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52627 | 0.52627 | нд
1.3.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Сосновая, г.Петушки, 0,435 | ЭI182209_3 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.42797 | 0.047504 | 0.38046 | 0 | 0 | 0.42797 | 0.047504 | 0.38046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.42797 | 0.42797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42797 | 0.42797 | нд
1.3.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Просторная, г.Петушки, 0,351 км | ЭI182209_4 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.88898 | 0.098677 | 0.79031 | 0 | 0 | 0.88898 | 0.098677 | 0.79031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.88898 | 0.88898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88898 | 0.88898 | нд
1.3.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Лесная - ул. Совхозная, г.Петушки, 0,517 | ЭI182209_5 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.49237 | 0.054653 | 0.43772 | 0 | 0 | 0.49237 | 0.054653 | 0.43772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.49237 | 0.49237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49237 | 0.49237 | нд
1.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ (СИП) от ТП-104 ул. Курловская, г.Гусь-Хрустальный, 0,478 км | ЭI182209_6 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.75833 | 0.084175 | 0.67416 | 0 | 0 | 0.75833 | 0.084175 | 0.67416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.75833 | 0.75833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75833 | 0.75833 | нд
1.3.2 | Строительство КЛ от новой КТП, ул.Транспортная -Фрезерная, г.Гусь-Хрустальный, 1,5 км | ЭI182209_7 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.3393 | 0.48166 | 3.8576 | 0 | 0 | 4.3393 | 0.48166 | 3.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3393 | 4.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3393 | 4.3393 | нд
1.3.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-124 до ул. Садовая пос. Гусевский, 1 км | ЭI182209_8 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.1537 | 0.35006 | 2.8036 | 0 | 0 | 3.1537 | 0.35006 | 2.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1537 | 3.1537 | 3.1537 | 3.1537 | нд
1.3.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-38 по ул. Крымская-Красносельская, г.Гусь-Хрустальный, 1 км | ЭI182209_9 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.1537 | 0.35006 | 2.8036 | 0 | 0 | 3.1537 | 0.35006 | 2.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1537 | 3.1537 | 3.1537 | 3.1537 | нд
1.3.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2 по ул. Старых Большевиков-Тамбовская, г.Гусь-Хрустальный, 1 км | ЭI182209_10 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.1537 | 0.35006 | 2.8036 | 0 | 0 | 3.1537 | 0.35006 | 2.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1537 | 3.1537 | 3.1537 | 3.1537 | нд
1.3.2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ МБДОУ №37 ул. Гастелло,7, г.Ковров, 0,4 км | ЭI182209_11 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.59844 | 0.066427 | 0.53201 | 0 | 0 | 0.59844 | 0.066427 | 0.53201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.59844 | 0.59844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59844 | 0.59844 | нд
1.3.2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ МБДОУ №6 ул. Туманова, 31а, г.Ковров, 0,313 | ЭI182209_12 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.52278 | 0.058029 | 0.46475 | 0 | 0 | 0.52278 | 0.058029 | 0.46475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.52278 | 0.52278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52278 | 0.52278 | нд
1.3.2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ МБДОУ №8 ул. 3-го Интернационала, г.Ковров, 0,33 | ЭI182209_13 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.39079 | 0.043378 | 0.34741 | 0 | 0 | 0.39079 | 0.043378 | 0.34741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.39079 | 0.39079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39079 | 0.39079 | нд
1.3.2 | Строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ | Г | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 31.3201 | 3.4765 | 27.8436 | 0 | 0 | 34.7307 | 3.8551 | 30.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 13.6534 | 13.6534 | 0 | 4.4151 | 4.9503 | 4.6701 | 6.7517 | 6.3695 | 5.9647 | 5.6226 | 31.3201 | 34.7307 | нд
1.3.2 | Строительство ВЛ-6кВ от п/с «АТО» до ТП № 1 ул. Комсомольская, п. Ставрово, 0,9 км | ЭI182210_1 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3322 | 0.25887 | 2.0733 | 0 | 0 | 2.3322 | 0.25887 | 2.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.3322 | 2.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3322 | 2.3322 | нд
1.3.2 | Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Ленина, г.Собинка, 1,25 км | ЭI182210_2 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.95763 | 0.1063 | 0.85133 | 0 | 0 | 0.95763 | 0.1063 | 0.85133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.95763 | 0.95763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95763 | 0.95763 | нд
1.3.2 | Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Песчаная-Пржевальского, г.Собинка, 0,6 км | ЭI182210_3 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3669 | 0.26273 | 2.1042 | 0 | 0 | 2.3669 | 0.26273 | 2.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3669 | 2.3669 | 2.3669 | 2.3669 | нд
1.3.2 | Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Трудовая, г.Петушки, 1,5 км | ЭI182210_4 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.9503 | 0.54948 | 4.4008 | 0 | 0 | 4.9503 | 0.54948 | 4.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9503 | 4.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9503 | 4.9503 | нд
1.3.2 | Строительство ВЛЗ 10кВ от ф.7 опора №5 до ТП-35, г.Петушки, 1,6 км | ЭI182210_5 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.54 | 0.61494 | 4.9251 | 0 | 0 | 5.54 | 0.61494 | 4.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | нд
1.3.2 | Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Былинная, г.Петушки, 0,35 км | ЭI182210_6 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2117 | 0.13449 | 1.0772 | 0 | 0 | 1.2117 | 0.13449 | 1.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2117 | 1.2117 | 0 | 0 | 1.2117 | 1.2117 | нд
1.3.2 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20), г.Гусь-Хрустальный, 3 км | ЭI182210_7 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.7949 | 0.75424 | 6.0407 | 0 | 0 | 10.1019 | 1.1213 | 8.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 6.7949 | 6.7949 | 0 | 3.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7949 | 10.1019 | нд
1.3.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от РП-21 ул. Привокзальная до новой КТП на пересечении улиц Добровольского- Вокзальная, г.Киржач, 0,8 км | ЭI182210_8 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.5686 | 0.39612 | 3.1725 | 0 | 0 | 3.5686 | 0.39612 | 3.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.5686 | 3.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5686 | 3.5686 | нд
1.3.2 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-30 до новой двухтрансформаторной КТП-250/10/0,4кВ в районе домов 77-79 улица Ленинградская, г.Киржач, 0,45 км | ЭI182210_9 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.619 | 0.17971 | 1.4393 | 0 | 0 | 1.619 | 0.17971 | 1.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 1.619 | 1.619 | 1.619 | нд
1.3.2 | Строительство ВЛЗ-10кВ от новой двухтрансформаторной КТП-250/10/0,4кВ в районе домов 77-79 улица Ленинградская до ТП-31 улица Сосновая, г.Киржач, 0,55 км | ЭI182210_10 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9788 | 0.21964 | 1.7591 | 0 | 0 | 1.9788 | 0.21964 | 1.7591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9788 | 1.9788 | 1.9788 | 1.9788 | нд
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП49, совместной подвеской ВЛ-0,4 от ТП-49, г. Гусь-Хрустальный, 1,5 км | ЭJ182210_11 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97985 | 0.10876 | 0.87109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.97985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97985 | нд
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП50, г. Гусь-Хрустальны, 0,4 км | ЭJ182210_12 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39318 | 0.043643 | 0.34954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.39318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39318 | нд
1.3.2 | Строительство воздушных линий напряжением 110 кВ | Г | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 43.73 | 4.854 | 38.876 | 0 | 0 | 251.7358 | 27.9427 | 223.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 43.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8679 | 0 | 125.8679 | 43.73 | 251.7358 | нд
1.3.2 | Строительство ВЛ-110кВ до новой ПС "Тонково", г.Кольчугино, 21,6 км | ЭI182211_2 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 43.7263 | 4.8536 | 38.8727 | 0 | 0 | 266.83 | 29.6181 | 237.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | 43.7263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.415 | 0 | 133.415 | 43.7263 | 266.83 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 79.8652 | 0 | 0 | 0 | 79.8652 | 76.1736 | 0 | 0 | 0 | 76.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 14.683 | 14.683 | 14.8729 | 13.236 | 16.0254 | 14.2622 | 16.8136 | 14.9635 | 17.4703 | 15.5482 | 79.8652 | 72.693 | нд
1.6 | Приобретение спецавтотранспорта | Г | нд | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 79.8652 | 0 | 0 | 0 | 79.8652 | 76.1736 | 0 | 0 | 0 | 76.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 14.683 | 14.683 | 14.8729 | 14.0302 | 16.0254 | 15.1179 | 16.8136 | 15.8613 | 17.4703 | 16.4811 | 79.8652 | 76.1736 | нд
1.6 | ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест)) 17 шт | ЭI182212_1 | нд | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.2619 | 0 | 0 | 0 | 9.2619 | 14.7195 | 0 | 0 | 0 | 14.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.86441 | 0.86441 | 4.4619 | 8 | 0.93051 | 2.85 | 0.97627 | 0.97627 | 2.0288 | 2.0288 | 9.2619 | 14.7195 | нд
1.6 | КАМАЗ (Бортовой с роспуском и манипулятором) 2 шт | ЭI182212_2 | нд | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 12.678 | 0 | 0 | 0 | 12.678 | 12.678 | 0 | 0 | 0 | 12.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.0847 | 5.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5932 | 7.5932 | 0 | 0 | 12.678 | 12.678 | нд
1.6 | Газель Next 3 шт | ЭI182212_3 | нд | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.4212 | 0 | 0 | 0 | 3.4212 | 3.9082 | 0 | 0 | 0 | 3.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.0907 | 1.2896 | 1.1373 | 1.4254 | 1.1932 | 1.1932 | 0 | 0 | 3.4212 | 3.9082 | нд
1.6 | Вездеход c прицепом для его перевозки | ЭI182212_12 | нд | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3305 | 0 | 0 | 0 | 1.3305 | 1.3305 | 0 | 0 | 0 | 1.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.3305 | 1.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3305 | 1.3305 | нд
1.6 | Экскаватор-погрузчик (MST M544) 1 шт | ЭI182212_4 | нд | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 10.628 | 0 | 0 | 0 | 10.628 | 4.6788 | 0 | 0 | 0 | 4.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.6788 | 4.6788 | 5.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.628 | 4.6788 | нд
1.6 | АГП-18 на базе Газон Next 8 шт | ЭI182212_5 | нд | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 25.1017 | 0 | 0 | 0 | 25.1017 | 33.3644 | 0 | 0 | 0 | 33.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 7.2373 | 11.75 | 4.339 | 4.339 | 13.5254 | 13.5254 | 25.1017 | 33.3644 | нд
1.6 | ГАЗ-САЗ 35071 (на базе ГАЗ 33081) (Самосвал) 2 шт | ЭI182212_6 | нд | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.7839 | 1.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9161 | 1.9161 | 3.7 | 3.7 | нд
1.6 | АРМ на базеГазон Next 1 шт | ЭI182212_7 | нд | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.1288 | 0 | 0 | 0 | 5.1288 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.3712 | 1.8333 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1288 | 1.8333 | нд
1.6 | ГАЗ-33023 «Фермер» 4*4 (Грузопассажирский бортовой (6 мест) ) 0 шт | ЭI182212_8 | нд | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.1373 | 0 | 0 | 0 | 1.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1373 | 0 | нд
1.6 | БКМ на базе ГАЗ-3309 (Автобуровая) 0 шт | ЭI182212_9 | нд | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.7915 | 0 | 0 | 0 | 2.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7915 | 0 | нд
1.6 | Дизельгенератор (передвижной мощностью 100 кВт) 1 шт | ЭI182212_10 | нд | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9746 | 0 | 0 | 0 | 1.9746 | 0.94068 | 0 | 0 | 0 | 0.94068 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.94068 | 0.94068 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9746 | 0.94068 | нд
1.6 | КАМАЗ (Бортовой с роспуском) 1 шт | ЭI182212_11 | нд | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.7119 | 0 | 0 | 0 | 2.7119 | 2.7119 | 0 | 0 | 0 | 2.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7119 | 2.7119 | 0 | 0 | 2.7119 | 2.7119 | нд