## 6
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Инвестиционная программа Акционерного общества "Объединенные региональные электрические сети - Владимирская область"
Год раскрытия информации: 2019 год
Решение об утверждении инвестиционной программы: постановление №30 от 31.10.2018.
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2017 году | [11 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[15 empty] | 2018 год | [11 empty] | 2019 год | [11 empty] | 2020 год | [11 empty] | 2021 год | [11 empty] | 2022 год
|  |  | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 5.7.1 | 5.7.2 | 5.7.3 | 5.7.4 | 5.7.5 | 5.7.6 | 5.8.1 | 5.8.2 | 5.8.3 | 5.8.4 | 5.8.5 | 5.8.6 | 5.9.1 | 5.9.2 | 5.9.3 | 5.9.4 | 5.9.5 | 5.9.6 | 5.10.1 | 5.10.2 | 5.10.3 | 5.10.4 | 5.10.5 | 5.10.6 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | - | IV | 36.42 | нд | 105.061 | нд | 485 | IV | 37.22 | нд | 105.061 | нд | 486 | IV | 3.25 | нд | 29.906 | нд | 27 | IV | 3.25 | нд | 29.906 | нд | 27 | IV | 1.9 | нд | 19.295 | нд | 56 | IV | 1.9 | нд | 19.295 | нд | 56 | IV | 3.38 | нд | 17.52 | нд | 46 | IV | 3.38 | нд | 17.52 | нд | 46 | IV | 2.25 | нд | 20.25 | нд | 224 | IV | 3.05 | нд | 20.25 | нд | 225 | IV | 25.64 | нд | 18.09 | нд | 132 | IV | 25.64 | нд | 18.09 | нд | 132 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | IV | 9.81 | нд | 70.629 | нд | 429 | IV | 9.81 | нд | 70.629 | нд | 429 | IV | 1.55 | нд | 15.139 | нд | 16 | IV | 1.55 | нд | 15.139 | нд | 16 | IV | 1.65 | нд | 15.23 | нд | 42 | IV | 1.65 | нд | 15.23 | нд | 42 | IV | 0.5 | нд | 11.12 | нд | 32 | IV | 0.5 | нд | 11.12 | нд | 32 | IV | 1.93 | нд | 17.4 | нд | 218 | IV | 1.93 | нд | 17.4 | нд | 218 | IV | 4.18 | нд | 11.74 | нд | 121 | IV | 4.18 | нд | 11.74 | нд | 121 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | IV | 20 | нд | нд | нд | 1 | IV | 20 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд | IV | 0 | нд | нд | нд | 0 | IV | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд | IV | 20 | нд | нд | нд | 1 | IV | 20 | нд | нд | нд | 1 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | IV | 6.61 | нд | 36.762 | нд | 17 | IV | 7.41 | нд | 36.762 | нд | 18 | IV | 1.7 | нд | 14.767 | нд | 5 | IV | 1.7 | нд | 14.767 | нд | 5 | IV | 0.25 | нд | 4.165 | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | 4.165 | нд | 1 | IV | 2.88 | нд | 8.18 | нд | 4 | IV | 2.88 | нд | 8.18 | нд | 4 | IV | 0.32 | нд | 2.85 | нд | 3 | IV | 1.12 | нд | 2.85 | нд | 4 | IV | 1.46 | нд | 6.8 | нд | 4 | IV | 1.46 | нд | 6.8 | нд | 4 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | III | нд | нд | нд | нд | 38 | III | нд | нд | нд | нд | 38 | III | нд | нд | нд | нд | 6 | III | нд | нд | нд | нд | 6 | III | нд | нд | нд | нд | 13 | III | нд | нд | нд | нд | 13 | III | нд | нд | нд | нд | 10 | III | нд | нд | нд | нд | 10 | III | нд | нд | нд | нд | 3 | III | нд | нд | нд | нд | 3 | III | нд | нд | нд | нд | 6 | III | нд | нд | нд | нд | 6 | нд
1 | Владимирская область | -
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Льготное техприсоединение | ЭJ182213_1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | IV | 9.81 | нд | 68.849 | нд | 429 | IV | 9.81 | нд | 68.849 | нд | 429 | IV | 1.55 | нд | 15.139 | нд | 16 | IV | 1.55 | нд | 15.139 | нд | 16 | IV | 1.65 | нд | 15.23 | нд | 42 | IV | 1.65 | нд | 15.23 | нд | 42 | IV | 0.5 | нд | 9.34 | нд | 32 | IV | 0.5 | нд | 9.34 | нд | 32 | IV | 1.93 | нд | 17.4 | нд | 218 | IV | 1.93 | нд | 17.4 | нд | 218 | IV | 4.18 | нд | 11.74 | нд | 121 | IV | 4.18 | нд | 11.74 | нд | 121 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | IV | 9.81 | нд | нд | нд | 57 | IV | 9.81 | нд | нд | нд | 58 | IV | 1.55 | нд | нд | нд | 16 | IV | 1.55 | нд | нд | нд | 16 | IV | 1.65 | нд | нд | нд | 12 | IV | 1.65 | нд | нд | нд | 13 | IV | 0.5 | нд | нд | нд | 8 | IV | 0.5 | нд | нд | нд | 8 | IV | 1.93 | нд | нд | нд | 6 | IV | 1.93 | нд | нд | нд | 6 | IV | 4.18 | нд | нд | нд | 15 | IV | 4.18 | нд | нд | нд | 15 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | IV | 9.81 | нд | нд | нд | 58 | IV | 9.81 | нд | нд | нд | 58 | IV | 1.55 | нд | нд | нд | 16 | IV | 1.55 | нд | нд | нд | 16 | IV | 1.65 | нд | нд | нд | 12 | IV | 1.65 | нд | нд | нд | 12 | IV | 0.5 | нд | нд | нд | 8 | IV | 0.5 | нд | нд | нд | 8 | IV | 1.93 | нд | нд | нд | 6 | IV | 1.93 | нд | нд | нд | 6 | IV | 4.18 | нд | нд | нд | 15 | IV | 4.18 | нд | нд | нд | 15 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Г | IV | 9.81 | нд | нд | нд | 58 | IV | 9.81 | нд | нд | нд | 58 | IV | 1.55 | нд | нд | нд | 16 | IV | 1.55 | нд | нд | нд | 16 | IV | 1.65 | нд | нд | нд | 12 | IV | 1.65 | нд | нд | нд | 12 | IV | 0.5 | нд | нд | нд | 8 | IV | 0.5 | нд | нд | нд | 8 | IV | 1.93 | нд | нд | нд | 6 | IV | 1.93 | нд | нд | нд | 6 | IV | 4.18 | нд | нд | нд | 15 | IV | 4.18 | нд | нд | нд | 15 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ в ТП-23, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_1 | IV | нд | нд | нд | нд | 2 | IV | нд | нд | нд | нд | 2 | IV | нд | нд | нд | нд | 2 | IV | нд | нд | нд | нд | 2 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-20 ул. Зеленая, 25а, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_2 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-18 ул.Соколова-Соколенка, д.23б, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_3 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП в районе ул.Красноармейская, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_4 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-13 ул. Горького, 5, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_5 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-13 ул. Элеваторная, 32, г.Владимир | ЭI182201_6 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-17 Октябрьский проспект, д.21а , г.Владимир | ЭI182201_7 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-40 в районе ул.Мира, д. 76б, г.Владимир | ЭI182201_8 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-15 ул. Соколова-Соколенка, 10,г. Владимир 1 шт | ЭI182201_9 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-171 в районе ул. Мира, д. 38г, г. Владимир | ЭI182201_10 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-16 ул.Верхняя Дуброва, д.40г, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_11 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-4 просп. Строителей, д. 3б, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_12 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-6 ул.Труда, д.21а, г. Владимир1 шт | ЭI182201_13 |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-211 шоссе Судогодское, д. 29г, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_14 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-498 в районе ул. Асаткина, д. 20а , г.Владимир,1 шт | ЭI182201_15 | IV | 0.5 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.5 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.5 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.5 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-7 в районе пр-т Ленина, 44, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_16 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-19 ул. Благонравова, 3а, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_17 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-604 мкр-н Юрьевец, ул.Михалькова, 1г, г.Владимир, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_18 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.2.1.2 | Строительство РТП в районе ул. Б. Нижегродская, д.66а , г.Владимир,1 шт | ЭI182201_19 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция существующей/Строительство новой КТП в районе ул. 850-летия, д. 7а, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_20 | IV | 0.5 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.5 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.5 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.5 | нд | нд | нд | 1 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция существующей/Строительство новой КТП в районе просп. Ленина, д. 1, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_21 | IV | 0.8 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.8 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.8 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.8 | нд | нд | нд | 1 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция существующей/Строительство новой КТП в районе ул. Горького, д. 54а, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_22 | IV | 0.8 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.8 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.8 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.8 | нд | нд | нд | 1 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция существующей/Строительство новой КТП в районе ул. Октябрьский проспект, д. 11б, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_23 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-2 (установка вакуумного выключателя в РУ-10кВ), г.Суздаль,1 шт | ЭI182201_24 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция существующей/Строительство новой КТП взамен существующей ТП-24, г. Суздаль,1 шт | ЭI182201_25 | IV | 0.8 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.8 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.8 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.8 | нд | нд | нд | 1 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен ГКТП-250 №39 ул. Гагарина, г.Судогда,1 шт | ЭI182201_26 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство нового РП взамен РП-2 10кВ ул.Мира, ул. К. Маркса г. Лакинск,1 шт | ЭI182201_27 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство РП-1 10кВ ул.Парковая, г.Собинка,1 шт | ЭI182201_28 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен ТП-10, г.Петушки ,1 шт | ЭI182201_29 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен ТП-36, г.Петушки,1 шт | ЭI182201_30 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство двух новых КТП взамен ТП-7 | ЭI182201_31 | IV | 0.5 | нд | нд | нд | 2 | IV | 0.5 | нд | нд | нд | 2 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.5 | нд | нд | нд | 2 | IV | 0.5 | нд | нд | нд | 2 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП ул.Коммунальная, г.Петушки | ЭI182201_32 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен ТП-5, п. Городищи,1 шт | ЭI182201_33 | IV | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.63 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-11 ул. Лесная, 5б (оборудование и стр.часть), г.Петушки,1 шт | ЭI182201_34 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-1, ул. Калинина, 20, г.Гусь-Хрустальный | ЭI182201_35 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство РТП в п. Гусевский,1 шт | ЭI182201_36 | IV | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.63 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.63 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-1, г.Киржач,1 шт | ЭI182201_37 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство новой двухтрансформаторной подстанции вместо ТП-30, улица Первомайская, г.Киржач,1 шт | ЭI182201_38 | IV | 0.5 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.5 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.5 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.5 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-31 (Установка дополнительной камеры КСО с ВНА-630 в РУ-10кВ ТП-31(ввод от новой двухтрансформаиорной КТП-250/10/0,4кВ)), г.Киржач,1 шт | ЭI182201_39 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка дополнительных камер КСО с вакуумными выключателями в РУ-10кВ ТП-14(отходящие линии на ТП-12,ТП-35), г.Киржач,1 шт | ЭI182201_40 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-6, г.Киржач,1 шт | ЭI182201_41 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-19, г.Киржач,1 шт | ЭI182201_42 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой РТП взамен РП-3 (6 кВ) Молокомбинат с ТП-119 и ТП-120, г.Ковров,1 шт | ЭI182201_43 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен существующей ТП-22 на ул. Никонова,1 шт | ЭI182201_44 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство новой РТП взамен РП-1 ул. З.Космодемьянской, г.Ковров | ЭI182201_45 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен существующей КТП-35 ул. Першутова, 26А, г.Ковров | ЭI182201_46 |  | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ЦРП-3 ул.Грибоедова, д.7Б, г.Ковров, 1 шт. | ЭI182201_47 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ЦРП-4 ул.Зои Космодемьянской, д. 28А, г.Ковров | ЭI182201_48 |  | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство нового РТП ул. Муромская с ТП-58 и ТП-87 ТП-58 ЦРП-2 ул. Калинина, 21-а, г.Ковров, 1 шт. | ЭI182201_49 | IV | 0.8 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.8 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.8 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.8 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство нового РТП взамен РП-4 ул. Жуковского, 3б с ТП-114, г.Ковров, 1 шт | ЭI182201_50 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.2.1.2 | Строительство нового РТП ул. Муромская, г. Ковров, 1 шт | ЭI182201_51 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство новой ТП взамен ТП-212 ул. Куйбышева, д.8 | ЭI182201_52 |  | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен ТП-215 ул. Киркижа 18а, г.Ковров,1 шт | ЭI182201_53 |  | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-1 ул.Школьная, д. 10а, г.Камешково,1 шт | ЭI182201_54 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-38 ул. Гоголя, д. 2а, г.Камешково,1 шт | ЭI182201_55 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен существующей ТП-22, г.Камешково | ЭI182201_56 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция и цифровизация сетей. | ЭI182201_57 |  | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ПС "КаМЗ", г.Камешково, 1 шт | ЭI182201_58 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен существующей ТП-20, г.Камешково, 1 шт | ЭI182201_59 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ЦРП-3, г.Кольчугино, 1 шт | ЭI182201_60 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция системы электроснабжения в районе ул. Судогодское шоссе (путем демонтажа оборудования ТП-103 и перевода нагрузок на другие ТП), г. Владимир | ЭJ182201_61 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Мероприятия по созданию подстанции 110/6 кВ, как полноценного независимо функционирующего электросетевого объекта, путем выделения из состава станции Владимирской ТЭЦ-2 , г. Владимир | ЭJ182201_62 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Создание РТП взамен ТП-517 (с перезаводом КЛ), г.Владимир1 шт | ЭJ182201_63 | IV | нд | нд | нд | нд | 0 | IV | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | IV | нд | нд | 68.759 | нд | нд | IV | нд | нд | 68.759 | нд | нд | IV | нд | нд | 15.139 | нд | нд | IV | нд | нд | 15.139 | нд | нд | IV | нд | нд | 15.23 | нд | нд | IV | нд | нд | 15.23 | нд | нд | IV | нд | нд | 9.34 | нд | нд | IV | нд | нд | 9.34 | нд | нд | IV | нд | нд | 17.31 | нд | нд | IV | нд | нд | 17.31 | нд | нд | IV | нд | нд | 11.74 | нд | нд | IV | нд | нд | 11.74 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | IV | нд | нд | 68.759 | нд | нд | IV | нд | нд | 68.759 | нд | нд | IV | нд | нд | 15.139 | нд | нд | IV | нд | нд | 15.139 | нд | нд | IV | нд | нд | 15.23 | нд | нд | IV | нд | нд | 15.23 | нд | нд | IV | нд | нд | 9.34 | нд | нд | IV | нд | нд | 9.34 | нд | нд | IV | нд | нд | 17.31 | нд | нд | IV | нд | нд | 17.31 | нд | нд | IV | нд | нд | 11.74 | нд | нд | IV | нд | нд | 11.74 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство кабельных линий напряжением 0,4 кВ взамен существующих | Г | IV | нд | нд | 7.28 | нд | нд | IV | нд | нд | 7.28 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.395 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.395 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.56 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.56 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.1 | нд | нд | IV | нд | нд | 2.87 | нд | нд | IV | нд | нд | 2.87 | нд | нд | IV | нд | нд | 2.355 | нд | нд | IV | нд | нд | 2.355 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-8 до д.4 ул.Студенческая, г.Владимир, 0,2 км | ЭI182202_1 | IV | нд | нд | 0.2 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.2 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.2 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.2 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-201 - д. 42 по ул. Куйбышева, г.Владимир, 0.195км | ЭI182202_2 | IV | нд | нд | 0.195 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.195 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.195 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.195 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-283 - д. 28 по ул. Юбилейная, 0,4 км | ЭI182202_3 | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 - д. 25 по ул. Балакирева, г.Владимир, 0,16 км | ЭI182202_4 | IV | нд | нд | 0.16 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.16 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.16 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.16 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП- 306 -д. 195-б по ул. Добросельская, г.Владимир, 0,376км | ЭI182202_5 | IV | нд | нд | 0.376 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.376 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.376 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.376 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-207 - д.д. 22, 24, 26 по пр. Ленина, г.Владимир, 0,464 км | ЭI182202_6 | IV | нд | нд | 0.464 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.464 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.464 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.464 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 11 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,116 км | ЭI182202_7 | IV | нд | нд | 0.116 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.116 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.116 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.116 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 13 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,063 км | ЭI182202_8 | IV | нд | нд | 0.063 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.063 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.063 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.063 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 15 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,081 км | ЭI182202_9 | IV | нд | нд | 0.081 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.081 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.081 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.081 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-326 - д. 37 по ул. Комиссарова, г.Владимир, 0,37 км | ЭI182202_10 | IV | нд | нд | 0.37 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.37 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.37 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.37 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - д. 141-г по ул. Лакина, г.Владимир, 0,16 км | ЭI182202_11 | IV | нд | нд | 0.16 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.16 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.16 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.16 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - д. 147-б по ул. Лакина, г.Владимир, 014 км | ЭI182202_12 | IV | нд | нд | 0.14 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.14 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.14 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.14 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-329 - д. 191-в по ул. Добросельская, г.Владимир, 0,205 км | ЭI182202_13 | IV | нд | нд | 0.205 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.205 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.205 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.205 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-243 - д.д. 133-а, 137 по ул. Лакина, г.Владимир, 0,15 км | ЭI182202_14 | IV | нд | нд | 0.15 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.15 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.15 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство сетей от КТП, ул. 3-го Интернационала, г. Кольчугино 0,2 км | ЭK182202_16 | IV | нд | нд | 0.2 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.2 | нд | нд | [25 empty] | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.2 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.2 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство новых КЛ-0,4,6,10 кВ , г.Владимир, 4 км | ЭJ182202_15 | IV | нд | нд | 4 | нд | нд | IV | нд | нд | 4 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 2 | нд | нд | IV | нд | нд | 2 | нд | нд | IV | нд | нд | 2 | нд | нд | IV | нд | нд | 2 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ взамен существующих | Г | IV | нд | нд | 34.54 | нд | нд | IV | нд | нд | 34.54 | нд | нд | IV | нд | нд | 8.13 | нд | нд | IV | нд | нд | 8.13 | нд | нд | IV | нд | нд | 7.27 | нд | нд | IV | нд | нд | 7.27 | нд | нд | IV | нд | нд | 5.56 | нд | нд | IV | нд | нд | 5.56 | нд | нд | IV | нд | нд | 6.9 | нд | нд | IV | нд | нд | 6.9 | нд | нд | IV | нд | нд | 6.68 | нд | нд | IV | нд | нд | 6.68 | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС Семязино до новой РТП в районе Факела, г.Владимир, 3,5 км | ЭI182203_1 | IV | нд | нд | 3.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 3.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 3.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 3.5 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей в мкр.Юрьевец-Энергетик, 3,5 км | ЭI182203_2 | IV | нд | нд | 3.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 3.5 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 3.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 3.5 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ ПС "Тракторная" - РП-21 (ул.Кирова, д.5), г.Владимир, 1,37 км | ЭI182203_3 | IV | нд | нд | 1.37 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.37 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 1.37 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.37 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ ПС Районная - РП 9 пр-т Строителей, 24б, 3,4 км | ЭI182203_4 | IV | нд | нд | 3.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 3.4 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 3.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 3.4 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ ПС Тракторная - РП 8 ул.Горького, 79а, г.Владимир, 0,93 км | ЭI182203_5 | IV | нд | нд | 0.93 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.93 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.93 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.93 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ ПС Ладога - РП 20 ул. Зеленая, 25а, г.Владимир, 0,5 км | ЭI182203_6 | IV | нд | нд | 0.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.5 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-18, г.Суздаль, ,1,4 км | ЭI182203_7 | IV | нд | нд | 1.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.4 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-8 до ТП-32, г.Суздаль, 1,3 км | ЭI182203_8 | IV | нд | нд | 1.3 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.3 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 1.3 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.3 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2 до места врезки в КЛ-10кВ Ф.107, г.Суздаль , 0,19 км | ЭI182203_9 | IV | нд | нд | 0.193 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.193 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.193 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.193 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-14 до ТП-37 (Луч А), г.Суздаль, 1,1 км | ЭI182203_10 | IV | нд | нд | 1.316 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.316 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 1.316 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.316 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-4 до ТП-16, г.Суздаль, 0,45 км | ЭI182203_11 | IV | нд | нд | 0.45 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.45 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.45 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.45 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-14 до ТП-37 (Луч Б), г.Суздаль, 1,1 км | ЭI182203_12 | IV | нд | нд | 1.1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.1 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 1.1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.1 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-6 до ТП-36, г.Суздаль, 0,6 км | ЭI182203_13 | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-39 до ТП-29, г.Судогда, 0,6 км | ЭI182203_14 | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ Ф-152 от ПС "Судогда" до ТП-28, г.Судогда,0,8 км | ЭI182203_15 | IV | нд | нд | 0.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.5 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-28 до ТП-19, г.Судогда,0,5 км | ЭI182203_16 | IV | нд | нд | 0.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.5 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.5 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Бараки, п. Вяткино, 1 км | ЭI182203_17 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 2,1 км | ЭI182203_18 | IV | нд | нд | 2.15 | нд | нд | IV | нд | нд | 2.15 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 2.15 | нд | нд | IV | нд | нд | 2.15 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 1,9 км | ЭI182203_19 | IV | нд | нд | 1.903 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.903 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 1.903 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.903 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство участка КЛ-10кВ от ПС "Юрьев-Польская" до ТП-28г.Юрьев-Польский | ЭI182203_20 | IV | нд | нд | 2 | нд | нд | IV | нд | нд | 2 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 2 | нд | нд | IV | нд | нд | 2 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2, г.Гусь-Хрустальный, 1,3 км | ЭI182203_21 | IV | нд | нд | 1.13 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.13 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.13 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.13 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-61 до ТП-35, г.Гусь-Хрустальный, 0,30 км | ЭI182203_22 | IV | нд | нд | 0.3 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.3 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.3 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-118 до ТП-60, 0,80 км | ЭI182203_23 | IV | нд | нд | 0.8 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.8 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.8 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-38, г.Киржач, 0,25 км | ЭI182203_24 | IV | нд | нд | 0.25 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.25 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.25 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.25 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ от ПС "Восточная" до новой КТП в мкр.Чкалова, г.Ковров, 2 км | ЭI182203_25 | IV | нд | нд | 2 | нд | нд | IV | нд | нд | 2 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 2 | нд | нд | IV | нд | нд | 2 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство новой КЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-22, г.Камешково, 0,6 км | ЭI182203_26 | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1 на ТП-23, г.Камешково, 0,4 км | ЭI182203_27 | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство новой КЛ-10 кВ от ПС "КаМЗ" на ТП-22, 1,6 км | ЭI182203_28 | IV | нд | нд | 1.6 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.6 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 1.6 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.6 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "КаМЗ" до ТП-21, г.Камешково, 0,9 км | ЭI182203_29 |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство: 2-х КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ: "ПС-110/10 кВ Бавлены - ЦРП ЗАО БЭЗ", п.Бавлены, 0,1 км | ЭI182203_30 |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от ЛР №7 ф.21 до новой КТП, г.Петушки, 0,25 км | ЭI182203_31 | IV | нд | нд | 0.25 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.25 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.25 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.25 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-13 до ТП-49, г.Камешково, 0,45 км | ЭK182203_32 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-7 до ТП-36, г.Камешково, 0,45 км | ЭK182203_33 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство воздушных линий напряжением 0,4 кВ взамен существующих | Г | IV | нд | нд | 17.74 | нд | нд | IV | нд | нд | 17.74 | нд | нд | IV | нд | нд | 4.314 | нд | нд | IV | нд | нд | 4.314 | нд | нд | IV | нд | нд | 3.6 | нд | нд | IV | нд | нд | 3.6 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.676 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.676 | нд | нд | IV | нд | нд | 5.45 | нд | нд | IV | нд | нд | 5.45 | нд | нд | IV | нд | нд | 2.7 | нд | нд | IV | нд | нд | 2.7 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 п. Андреево, 0,5 км | ЭI182204_1 | IV | нд | нд | 0.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.5 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.5 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-12 п. Андреево, магистраль 1,676 км (с вводами 2,737 км) | ЭI182204_2 | IV | нд | нд | 1.676 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.676 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 1.676 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.676 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ТП-5 п.Андреево, 1 км | ЭI182204_3 | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-20 п.Тюрмеровка, 0,7 км | ЭI182204_4 | IV | нд | нд | 0.7 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.7 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.7 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.7 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-21 п.Тюрмеровка, 1,3 км | ЭI182204_5 | IV | нд | нд | 1.3 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.3 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 1.3 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.3 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1 п.Коняево, 1,5 км | ЭI182204_6 | IV | нд | нд | 1.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.5 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 1.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.5 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-39, г.Судогда, 1,5 км | ЭI182204_7 | IV | нд | нд | 1.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.5 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 1.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-30, г.Судогда, 1,2 км | ЭI182204_8 | IV | нд | нд | 1.2 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.2 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 1.2 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ ф. ул. Советская площадь, г.Петушки, 0,95 км | ЭI182204_9 | IV | нд | нд | 0.95 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.95 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.95 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.95 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Промтерритория" по ул.Западная, Строителей, Пионерская, Комсомольская, п. Першино, 2,4 км | ЭI182204_10 | IV | нд | нд | 2.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 2.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 2.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 2.4 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Южная" по ул. 60 лет Октября, п.Першино, 0,6 км | ЭI182204_11 | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Школьная" по ул. Лесная,Озерная,60 лет Октября, п.Першино, 2,5 км | ЭI182204_12 | IV | нд | нд | 2.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 2.5 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 2.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 2.5 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-22 ул.Володарского-Челюскинцев, г.Ковров, 1 км | ЭI182204_13 | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-200 по ул. Лиственнаяг.Ковров, 0,4 км | ЭI182204_14 | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-200 по ул. Хвойная, г. Ковров, 0,514 км | ЭI182204_15 | IV | нд | нд | 0.514 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.514 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.514 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.514 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-68 ул. Комсомольская-Владимирская, г.Ковров | ЭI182204_16 |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-25 ул.Чайковского, г.Ковров | ЭI182204_17 |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд
1.2.2.1 | Строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ взамен существующих | Г | IV | нд | нд | 9.28 | нд | нд | IV | нд | нд | 9.28 | нд | нд | IV | нд | нд | 2.3 | нд | нд | IV | нд | нд | 2.3 | нд | нд | IV | нд | нд | 3.8 | нд | нд | IV | нд | нд | 3.8 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 2.18 | нд | нд | IV | нд | нд | 2.18 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-21 до новой КТП ул. Ошмарина, г. Судогда 0,6 км | ЭI182205_1 | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Андреево п. Тюрмеровка, 1,5 км | ЭI182205_2 | IV | нд | нд | 1.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.5 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 1.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.5 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Андреево на участке от ТП-9 до ТП-13 п. Андреево, 0,8 км | ЭI182205_3 | IV | нд | нд | 0.8 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.8 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.8 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.8 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-29 до ТП-26, г.Судогда 1 км | ЭI182205_4 | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ Ф-1003 от ТП-6 до ТП-3 п. Воровского, 1 км | ЭI182205_5 | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛР №3 ф.21 до новой КТП, г.Петушки, 0,95 км | ЭI182205_6 | IV | нд | нд | 0.95 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.95 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.95 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.95 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛР №7 ф.21 до новой КТП, г.Петушки | ЭI182205_7 |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ между новыми КТП построенными взамен ТП-7, г.Петушки, 0,4 км | ЭI182205_8 | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-1 до ТП-41 ул. Ленинградская, г.Киржач, 0,35 | ЭI182205_9 | IV | нд | нд | 0.35 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.35 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.35 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.35 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10кВ от ТП-1 до ВЛ-10кВ ул.Чехова фидер №1 (1-цепь от ВЛ-10 на ТП-1, 2-цепь от ТП-1 до ТП-38), г.Киржач, 0,4 км | ЭI182205_10 | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-55 до ВЛ-10кВ фидер №11, г.Киржач, 0,1 км | ЭI182205_11 | IV | нд | нд | 0.1 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.1 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.1 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.1 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-30 (фидер №2 РТП-11) до ТП-19 по улице Морозовская-Гастелло, г.Киржач, 0,65 км | ЭI182205_12 | IV | нд | нд | 0.65 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.65 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.65 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.65 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-19 до ТП-36 (фидер №2РТП-11) по улице Гастелло- Морозовская, г.Киржач, 0,68 | ЭI182205_13 | IV | нд | нд | 0.68 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.68 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.68 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.68 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-53 до ТП-26 по улице Владимирская, г.Киржач, 0,85 | ЭI182205_14 | IV | нд | нд | 0.85 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.85 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.85 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.85 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 8 ЦРП 1 - ТП3,76 ул. Челюскинцев-Советская, г.Ковров | ЭI182205_15 |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 6159 ул. Белинского, г.Ковров | ЭI182205_16 |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 8 ЦРП1 - ТП-35, 203 ул. Челюскинцев-Советская-Першутова, г.Ковров | ЭI182205_17 |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 5 ЦРП1 - ТП12, 5,6 ул. Карла Маркса, Заречная Слободка, г.Ковров | ЭI182205_18 |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 37 от ТП 45-ТП 15 до ТП 48 ул. Комсомольская-Станиславского, г.Ковров | ЭI182205_20 |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | IV | нд | нд | нд | нд | 372 | IV | нд | нд | нд | нд | 372 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 30 | IV | нд | нд | нд | нд | 30 | IV | нд | нд | нд | нд | 24 | IV | нд | нд | нд | нд | 24 | IV | нд | нд | нд | нд | 212 | IV | нд | нд | нд | нд | 212 | IV | нд | нд | нд | нд | 106 | IV | нд | нд | нд | нд | 106 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | IV | нд | нд | нд | нд | 372 | IV | нд | нд | нд | нд | 372 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 30 | IV | нд | нд | нд | нд | 30 | IV | нд | нд | нд | нд | 24 | IV | нд | нд | нд | нд | 24 | IV | нд | нд | нд | нд | 212 | IV | нд | нд | нд | нд | 212 | IV | нд | нд | нд | нд | 106 | IV | нд | нд | нд | нд | 106 | нд
1.2.3.5 | Цифровизация сетей, 370 шт | ЭJ182214_1 | IV | нд | нд | нд | нд | 370 | IV | нд | нд | нд | нд | 370 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 30 | IV | нд | нд | нд | нд | 30 | IV | нд | нд | нд | нд | 22 | IV | нд | нд | нд | нд | 22 | IV | нд | нд | нд | нд | 212 | IV | нд | нд | нд | нд | 212 | IV | нд | нд | нд | нд | 106 | IV | нд | нд | нд | нд | 106 | нд
1.2.3.5 | Цифровизация сетей. Установка телемеханики на РП-1, ул. З. Космодемьянской, г. Ковров | ЭK182214_2 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Цифровизация сетей. Установка телемеханики на РП-3, ул. Владимирская, г. Ковров | ЭK182214_3 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | IV | 20 | нд | 0 | нд | 1 | IV | 20 | нд | 0 | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд | IV | 20 | нд | нд | нд | 1 | IV | 20 | нд | нд | нд | 1 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | IV | 20 | нд | 0 | нд | 1 | IV | 20 | нд | 0 | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд | IV | 20 | нд | нд | нд | 1 | IV | 20 | нд | нд | нд | 1 | нд
1.3.2 | Строительство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Г | IV | 20 | нд | нд | нд | 1 | IV | 20 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство ПС 110/6 кВ "Тонково", г.Кольчугино | ЭI182206_17 | IV | 20 | нд | нд | нд | 1 | IV | 20 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 20 | нд | нд | нд | 1 | IV | 20 | нд | нд | нд | 1 | нд
1.3.2 | Строительство воздушных линий напряжением 110 кВ | Г |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство ВЛ-110кВ до новой ПС "Тонково", г.Кольчугино, 21,6 км | ЭI182211_2 |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | IV | 6.61 | нд | 36.762 | нд | 16 | IV | 7.41 | нд | 36.762 | нд | 16 | IV | 1.7 | нд | 14.767 | нд | 5 | IV | 1.7 | нд | 14.767 | нд | 5 | IV | 0.25 | нд | 4.165 | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | 4.165 | нд | 1 | IV | 2.88 | нд | 8.18 | нд | 4 | IV | 2.88 | нд | 8.18 | нд | 4 | IV | 0.32 | нд | 2.85 | нд | 3 | IV | 1.12 | нд | 2.85 | нд | 4 | IV | 1.46 | нд | 6.8 | нд | 4 | IV | 1.46 | нд | 6.8 | нд | 4 | нд
1.4.1 | Строительство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Г | IV | 6.61 | нд | нд | нд | 16 | IV | 7.41 | нд | нд | нд | 16 | IV | 1.7 | нд | нд | нд | 5 | IV | 1.7 | нд | нд | нд | 5 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 2.88 | нд | нд | нд | 4 | IV | 2.88 | нд | нд | нд | 4 | IV | 0.32 | нд | нд | нд | 3 | IV | 1.12 | нд | нд | нд | 4 | IV | 1.46 | нд | нд | нд | 4 | IV | 1.46 | нд | нд | нд | 4 | нд
1.4.1 | Строительство КТП Патриаршие сады, г.Владимир, 1 шт | ЭI182206_1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство нового РП в районе ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт | ЭI182206_2 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП 10/0,4 кВ ул.Ошмарина, г.Судогда, 1 шт | ЭI182206_3 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП ул. Ленина, г.Собинка, 1 шт | ЭI182206_4 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП в районе ул. Песчаная-Пржевальского, г.Собинка, 1 шт | ЭI182206_5 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП в районе ул.Перфильева - ул.Связистов, г.Юрьев-Польский, 1 шт | ЭI182206_6 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП ул.Кирова, г.Петушки | ЭI182206_7 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП ул.Трудовая, г.Петушки, 1 шт | ЭI182206_8 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.25 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП (15) ул.Кирова, г.Петушки, 1 шт | ЭI182206_9 |  | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП ул. Былинная, г.Петушки, 1 шт | ЭI182206_10 | IV | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.16 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.16 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство новой РТП ул. Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-Хрустальный, 1 шт | ЭI182206_11 | IV | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.63 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.63 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП на пересечении улиц Добровольского-Вокзальная, г.Киржач, 1 шт | ЭI182206_12 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство новой двухтрансформаторной КТП-250/10/0,4кВ в районе домов 77-79 улица Ленинградская, г.Киржач, 1 шт | ЭI182206_13 | IV | 0.5 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.5 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.5 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.5 | нд | нд | нд | 1 | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП взамен существующей ТП-21, г. Камешково, 1 шт | ЭI182206_14 |  | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство сетей и новой КТП ул.1го Мая, г.Камешково, 1 шт | ЭI182206_15 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП в р-не ул. Сиреневая-Ольховая, г.Кольчугино, 1 шт | ЭI182206_16 | IV | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.16 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | нд
1.4.1 | Строительство нового РТП в мкр.Вышка, г.Владимир, 1шт. | ЭJ182206_18 | IV | 2 | нд | нд | нд | 1 | IV | 2 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 2 | нд | нд | нд | 1 | IV | 2 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП и сетей в мкр.Энергетик, г. Владимир | ЭJ182206_19 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство КТП, ул. 3-го Интернационала, г. Кольчугино | ЭK182206_20 | IV | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.16 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | IV | 0.16 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП, взамен ТП-10 г.Владимир | ЭL182206_21 |  | нд | нд | н | нд | нд | IV | 0.8 | нд | н | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.8 | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | новый объект
1.4.2 | Строительство кабельных линий напряжением 0,4 кВ | Г | IV | нд | нд | 5 | нд | нд | IV | нд | нд | 5 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | нд
1.4.2 | Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км | ЭI182207_1 | IV | нд | нд | 5 | нд | нд | IV | нд | нд | 5 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ | Г | IV | нд | нд | 12.08 | нд | нд | IV | нд | нд | 12.08 | нд | нд | IV | нд | нд | 3.48 | нд | нд | IV | нд | нд | 3.48 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.22 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.22 | нд | нд | IV | нд | нд | 6.58 | нд | нд | IV | нд | нд | 6.58 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.2 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство КЛ-6 кВ до КТП Патриаршие сады, г.Владимир, 0,45 км | ЭI182208_1 | IV | нд | нд | 0.45 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.45 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.45 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.45 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Западная" - РП-34, г.Владимир, 1,84 км | ЭI182208_2 | IV | нд | нд | 1.84 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.84 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.84 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.84 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство КЛ-10 кВ ПС "Районная" - РП-35, г.Владимир, 0,66 км | ЭI182208_3 | IV | нд | нд | 0.66 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.66 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.66 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.66 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство 2 КЛ 6 кВ РП 32-ТП 301, г.Владимир, 0,53 км | ЭI182208_4 | IV | нд | нд | 0.53 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.53 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.53 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.53 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Разработка проектно-сметной документации | ЭI182208_5 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 438 секц. ф. 610, г.Владимир, 0,22 км | ЭI182208_6 | IV | нд | нд | 0.22 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.22 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.22 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.22 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство КЛ-6 кВ до новой РТП, ул. Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-Хрустальный, 1,5 км | ЭI182208_7 | IV | нд | нд | 1.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.5 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 1.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.5 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство КЛ-6 кВ (врезка) от КЛ-6 кВ ПС "Стекловолокно" ТП-142 до новой РТП ул. Транспортная-Фрезерная,г.Гусь-Хрустальный 0,4 км | ЭI182208_8 | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ПС Тонково до ЦРП-3, г.Кольчугино, 1 км | ЭI182208_9 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство КЛ-6 кВ до новой ТП в р-не ул. Сиреневая-Ольховая (от места врезки в КЛ-6 кВ: "ТП 47 - ТП 77"), г.Кольчугино, 1,20 км | ЭI182208_10 | IV | нд | нд | 1.2 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.2 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 1.2 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство КЛ до Нового РТП в мкр.Вышка, г. Владимир 2 км | ЭJ182208_11 | IV | нд | нд | 2 | нд | нд | IV | нд | нд | 2 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 2 | нд | нд | IV | нд | нд | 2 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство электрических сетей в мкр. Заклязьменский, г. Владимир 1,5 км | ЭK182208_12 | IV | нд | нд | 1.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.5 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.9 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.9 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Реконструкция и цифровизация сетей.Строительство КВЛ-10кВ Ф-1014 ТП9А-ТП10-ТП-40 г. Камешково, 1,78 км. | ЭK182208_13 | IV | нд | нд | 1.78 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.78 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 1.78 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.78 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство воздушных линий напряжением 0,4 кВ | Г | IV | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | IV | нд | нд | 7.337 | нд | нд | IV | нд | нд | 4.337 | нд | нд | IV | нд | нд | 4.337 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд | IV | нд | нд | 0 | нд | нд | IV | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд | IV | нд | нд | 3 | нд | нд | IV | нд | нд | 3 | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул.Вокзальная, г.Петушки, 1 км | ЭI182209_1 | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Солнечная, г.Петушки, 0,513 км | ЭI182209_2 | IV | нд | нд | 0.513 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.513 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.513 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.513 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Сосновая, г.Петушки, 0,435 | ЭI182209_3 | IV | нд | нд | 0.435 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.435 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.435 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.435 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Просторная, г.Петушки, 0,351 км | ЭI182209_4 | IV | нд | нд | 0.351 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.351 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.351 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.351 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Лесная - ул. Совхозная, г.Петушки, 0,517 | ЭI182209_5 | IV | нд | нд | 0.517 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.517 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.517 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.517 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ (СИП) от ТП-104 ул. Курловская, г.Гусь-Хрустальный, 0,478 км | ЭI182209_6 | IV | нд | нд | 0.478 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.478 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.478 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.478 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство КЛ от новой РТП, ул.Транспортная -Фрезерная, г.Гусь-Хрустальный, 1,5 км | ЭI182209_7 | IV | нд | нд | 0 | нд | нд | IV | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-124 до ул. Садовая пос. Гусевский, 1 км | ЭI182209_8 | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-38 по ул. Крымская-Красносельская, г.Гусь-Хрустальный, 1 км | ЭI182209_9 | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2 по ул. Старых Большевиков-Тамбовская, г.Гусь-Хрустальный, 1 км | ЭI182209_10 | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | IV | нд | нд | 1 | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ МБДОУ №37 ул. Гастелло,7, г.Ковров, 0,4 км | ЭI182209_11 | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ МБДОУ №6 ул. Туманова, 31а, г.Ковров, 0,313 | ЭI182209_12 | IV | нд | нд | 0.313 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.313 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.313 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.313 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ МБДОУ №8 ул. 3-го Интернационала, г.Ковров, 0,33 | ЭI182209_13 | IV | нд | нд | 0.33 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.33 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.33 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.33 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.5 | Строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ | Г | IV | нд | нд | 12.345 | нд | нд | IV | нд | нд | 12.345 | нд | нд | IV | нд | нд | 5.95 | нд | нд | IV | нд | нд | 5.95 | нд | нд | IV | нд | нд | 2.945 | нд | нд | IV | нд | нд | 2.945 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.25 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.25 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.6 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд
1.4.5 | Строительство ВЛ-6кВ от п/с «АТО» до ТП № 1 ул. Комсомольская, п. Ставрово, 0,9 км | ЭI182210_1 | IV | нд | нд | 0.9 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.9 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.9 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.9 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.5 | Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Ленина, г.Собинка, 1,25 км | ЭI182210_2 | IV | нд | нд | 1.25 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.25 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.25 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.25 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.5 | Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Песчаная-Пржевальского, г.Собинка, 0,6 км | ЭI182210_3 | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд
1.4.5 | Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Трудовая, г.Петушки, 1,5 км | ЭI182210_4 | IV | нд | нд | 1.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.5 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.6 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.9 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.9 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.5 | Строительство ВЛЗ 10кВ от ф.7 опора №5 до ТП-35, г.Петушки, 1,6 км | ЭI182210_5 | IV | нд | нд | 0 | нд | нд | IV | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.5 | Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Былинная, г.Петушки, 0,35 км | ЭI182210_6 | IV | нд | нд | 0.35 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.35 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.35 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.35 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.5 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20), г.Гусь-Хрустальный, 4,05 км | ЭI182210_7 | IV | нд | нд | 4.045 | нд | нд | IV | нд | нд | 4.045 | нд | нд | IV | нд | нд | 3 | нд | нд | IV | нд | нд | 3 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.045 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.045 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.5 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от РП-21 ул. Привокзальная до новой КТП на пересечении улиц Добровольского- Вокзальная, г.Киржач, 0,8 км | ЭI182210_8 | IV | нд | нд | 0.8 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.8 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.8 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.8 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.5 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-30 до новой двухтрансформаторной КТП-250/10/0,4кВ в районе домов 77-79 улица Ленинградская, г.Киржач, 0,45 км | ЭI182210_9 | IV | нд | нд | 0.45 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.45 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.45 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.45 | нд | нд | нд
1.4.5 | Строительство ВЛЗ-10кВ от новой двухтрансформаторной КТП-250/10/0,4кВ в районе домов 77-79 улица Ленинградская до ТП-31 улица Сосновая, г.Киржач, 0,55 км | ЭI182210_10 | IV | нд | нд | 0.55 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.55 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.55 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.55 | нд | нд | нд
1.4.5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП49, совместной подвеской ВЛ-0,4 от ТП-49, г. Гусь-Хрустальный, 1,5 км | ЭJ182210_11 | IV | нд | нд | 1.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.5 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 1.5 | нд | нд | IV | нд | нд | 1.5 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП50, г. Гусь-Хрустальны, 0,4 км | ЭJ182210_12 | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд | IV | нд | нд | 0.4 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | 38 |  | нд | нд | нд | нд | 38 | III | нд | нд | нд | нд | 6 | III | нд | нд | нд | нд | 6 | III | нд | нд | нд | нд | 13 | III | нд | нд | нд | нд | 13 | III | нд | нд | нд | нд | 10 | III | нд | нд | нд | нд | 10 | III | нд | нд | нд | нд | 3 | III | нд | нд | нд | нд | 3 | III | нд | нд | нд | нд | 6 | III | нд | нд | нд | нд | 6 | нд
1.6 | Приобретение спецавтотранспорта | Г |  | нд | нд | нд | нд | 38 |  | нд | нд | нд | нд | 38 | III | нд | нд | нд | нд | 6 | III | нд | нд | нд | нд | 6 | III | нд | нд | нд | нд | 13 | III | нд | нд | нд | нд | 13 | III | нд | нд | нд | нд | 10 | III | нд | нд | нд | нд | 10 | III | нд | нд | нд | нд | 3 | III | нд | нд | нд | нд | 3 | III | нд | нд | нд | нд | 6 | III | нд | нд | нд | нд | 6 | нд
1.6 | ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест)) 17 шт | ЭI182212_1 |  | нд | нд | нд | нд | 16 |  | нд | нд | нд | нд | 16 | III | нд | нд | нд | нд | 1 | III | нд | нд | нд | нд | 1 | III | нд | нд | нд | нд | 10 | III | нд | нд | нд | нд | 10 | III | нд | нд | нд | нд | 3 | III | нд | нд | нд | нд | 3 |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  | III | нд | нд | нд | нд | 2 | III | нд | нд | нд | нд | 2 | нд
1.6 | КАМАЗ (Бортовой с роспуском и манипулятором) 2 шт | ЭI182212_2 |  | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Газель Next 3 шт | ЭI182212_3 |  | нд | нд | нд | нд | 2 |  | нд | нд | нд | нд | 2 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | III | нд | нд | нд | нд | 1 | III | нд | нд | нд | нд | 1 | III | нд | нд | нд | нд | 1 | III | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Вездеход c прицепом для его перевозки | ЭI182212_12 |  | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | 1 | III | нд | нд | нд | нд | 1 | III | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Экскаватор-погрузчик (MST M544) 1 шт | ЭI182212_4 |  | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | 1 | III | нд | нд | нд | нд | 1 | III | нд | нд | нд | нд | 1 | III | нд | нд | нд | нд | 0 | III | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | АГП-18 на базе Газон Next 9 шт | ЭI182212_5 |  | нд | нд | нд | нд | 9 |  | нд | нд | нд | нд | 9 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | III | нд | нд | нд | нд | 1 | III | нд | нд | нд | нд | 1 | III | нд | нд | нд | нд | 4 | III | нд | нд | нд | нд | 4 | III | нд | нд | нд | нд | 1 | III | нд | нд | нд | нд | 1 | III | нд | нд | нд | нд | 3 | III | нд | нд | нд | нд | 3 | нд
1.6 | ГАЗ-САЗ 35071 (на базе ГАЗ 33081) (Самосвал) 2 шт | ЭI182212_6 |  | нд | нд | нд | нд | 2 |  | нд | нд | нд | нд | 2 | III | нд | нд | нд | нд | 1 | III | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | III | нд | нд | нд | нд | 1 | III | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.6 | АРМ на базеГазон Next 1 шт | ЭI182212_7 |  | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | III | нд | нд | нд | нд | 1 | III | нд | нд | нд | нд | 1 | III | нд | нд | нд | нд | 0 | III | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ГАЗ-33023 «Фермер» 4*4 (Грузопассажирский бортовой (6 мест) ) 0 шт | ЭI182212_8 |  | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | III | нд | нд | нд | нд | 0 | III | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | БКМ на базе ГАЗ-3309 (Автобуровая) 1 шт | ЭI182212_9 |  | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | III | нд | нд | нд | нд | 0 | III | нд | нд | нд | нд | 0 | III | нд | нд | нд | нд | 1 | III | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Дизельгенератор (передвижной мощностью 100 кВт) 1 шт | ЭI182212_10 |  | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | 1 | III | нд | нд | нд | нд | 1 | III | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | III | нд | нд | нд | нд | 0 | III | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | КАМАЗ (Бортовой с роспуском) 0 шт | ЭI182212_11 |  | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | 1 | III | нд | нд | нд | нд | 1 | III | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Lada Largus, 1 шт | ЭK182212_14 |  | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | 1 | [19 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | III | нд | нд | нд | нд | 1 | III | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Электролаборатория, 2 шт | ЭK182212_13 |  | нд | нд | нд | нд | 2 |  | нд | нд | нд | нд | 2 | III | нд | нд | нд | нд | нд | III | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | III | нд | нд | нд | нд | 1 | III | нд | нд | нд | нд | 1 | III | нд | нд | нд | нд | 1 | III | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Note on B110: Чупашкин Д.А.: Перенести в 1.4.3.
Note on B269: Чупашкин Д.А.: Перенести в 1.4.3.