## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» ____________ 2016 г. №_____
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерного общества "Объединенные региональные электрические сети - Владимирская область"
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства ЖКХ Владимирской области от 16.09.2024 года №94
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2022 года |  | План на 01.01.2023 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2023 года |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | - | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 2258.7071 | 142.8378 | 1804.7509 | 0 | 311.1184 | 2498.0159 | 156.877 | 1993.0703 | 0 | 348.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 303.2319 | 303.2319 | 400.2888 | 400.2888 | 467.502 | 467.502 | 515.001 | 635 | 572.6833 | 692 | 2258.7071 | 2498.0228 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1153.5618 | 60.3291 | 1093.2326 | 0 | 0 | 1326.2438 | 69.0543 | 1257.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 129.0963 | 129.0963 | 234.7418 | 234.7418 | 223.3907 | 246.6088 | 251.1574 | 315.3752 | 315.1756 | 400.4217 | 1153.5618 | 1326.2438 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 773.3988 | 80.4459 | 692.9529 | 0 | 0 | 803.0753 | 85.7599 | 717.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 127.8267 | 127.8267 | 114.8362 | 114.8362 | 132.3382 | 109.1201 | 212.6195 | 249.8872 | 185.7781 | 201.4052 | 773.3988 | 803.0753 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 331.7465 | 2.0628 | 18.5653 | 0 | 311.1184 | 368.7067 | 2.0628 | 18.5653 | 0 | 348.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 46.3089 | 46.3089 | 50.7108 | 50.7108 | 111.7731 | 111.7731 | 51.2241 | 69.7376 | 71.7296 | 90.1731 | 331.7465 | 368.7036 | нд
1 | Владимирская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2129.0493 | 106.9332 | 2022.116 | 0 | 0 | 2487.484 | 123.3273 | 2364.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 227.7566 | 227.7566 | 448.0933 | 448.0933 | 434.0855 | 494.4848 | 480.8485 | 590.4231 | 538.2654 | 726.7262 | 2129.0493 | 2487.484 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1153.5618 | 60.3291 | 1093.2326 | 0 | 0 | 1326.2438 | 69.0543 | 1257.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 129.0963 | 129.0963 | 234.7418 | 234.7418 | 223.3907 | 246.6088 | 251.1574 | 315.3752 | 315.1756 | 400.4217 | 1153.5618 | 1326.2438 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 958.3901 | 45.7492 | 912.6409 | 0 | 0 | 1140.4504 | 53.2336 | 1087.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 98.6603 | 98.6603 | 204.326 | 204.326 | 202.623 | 236.1117 | 229.6911 | 275.0479 | 223.0898 | 326.3045 | 958.3901 | 1140.4504 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 958.3901 | 45.7492 | 912.6409 | 0 | 0 | 1140.4504 | 53.2336 | 1087.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 98.6603 | 98.6603 | 204.326 | 204.326 | 202.623 | 236.1117 | 229.6911 | 275.0479 | 223.0898 | 326.3045 | 958.3901 | 1140.4504 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Г | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 958.3901 | 45.7492 | 912.6409 | 0 | 0 | 1140.4504 | 53.2336 | 1087.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 98.6603 | 98.6603 | 204.326 | 204.326 | 202.623 | 236.1117 | 229.6911 | 275.0479 | 223.0898 | 326.3045 | 958.3901 | 1140.4504 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-308, ул. Д.Левитана, д.34 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.4604 | 0.17841 | 12.282 | 0 | 0 | 12.4604 | 0.17841 | 12.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 12.4604 | 12.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4604 | 12.4604 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-506, ул. Студенческая (Владимир) 1 шт | ЭN232702_02 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.8761 | 0.17841 | 10.6977 | 0 | 0 | 10.8761 | 0.17841 | 10.6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 10.8761 | 10.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8761 | 10.8761 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-199, ул. Алябьева (Владимир) 1 шт | ЭN232702_03 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.8631 | 0.1829 | 5.6802 | 0 | 0 | 5.8631 | 0.1829 | 5.6802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.8631 | 5.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8631 | 5.8631 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-151, Октябрьский пр-т (Владимир) 1 шт | ЭN232702_04 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.1963 | 0.20948 | 5.9869 | 0 | 0 | 6.1963 | 0.20948 | 5.9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 6.1963 | 6.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1963 | 6.1963 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-163, ул.Hиколо-Галейская, д.1 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_14 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.0208 | 0 | 7.0208 | 0 | 0 | 7.0208 | 0 | 7.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.0208 | 7.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0208 | 7.0208 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-272, ул.Чайковского, д.34а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_15 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.2829 | 0.11414 | 2.1687 | 0 | 0 | 2.2829 | 0.11414 | 2.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.2829 | 2.2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2829 | 2.2829 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-222 ул.Завадского, д.15 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_16 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.0255 | 0.45128 | 8.5743 | 0 | 0 | 9.0255 | 0.45128 | 8.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.0255 | 9.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0255 | 9.0255 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-223 ул.Василисина, д.14б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_17 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7052 | 0.13526 | 2.57 | 0 | 0 | 2.7052 | 0.13526 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.7052 | 2.7052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7052 | 2.7052 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-213 пр-т Строителей, д.10 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_18 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.1883 | 0.60942 | 11.5789 | 0 | 0 | 12.1883 | 0.60942 | 11.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 12.1883 | 12.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1883 | 12.1883 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-198 пр-т Строителей, д.14г (Владимир) 1 шт | ЭN232702_19 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.2499 | 0.22083 | 3.0291 | 0 | 0 | 8.91 | 0.22083 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.22083 | 0.22083 | 0 | 0 | 3.0291 | 8.6892 | 0 | 0 | 3.2499 | 8.91 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-54 ул.Пригородная, д.19б, мкр. Семязино (Владимир) 1 шт | ЭN232702_20 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.8999 | 0.14499 | 2.7549 | 0 | 0 | 2.8999 | 0.14499 | 2.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.8999 | 2.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8999 | 2.8999 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-192 ул.Чайковского, д.48б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_21 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.2327 | 0.56163 | 10.671 | 0 | 0 | 11.2327 | 0.56163 | 10.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 11.2327 | 11.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2327 | 11.2327 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-269 ул.Островского, д.64б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_28 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.0718 | 0.40359 | 7.6682 | 0 | 0 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 0.31667 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-268 ул.Крайнова, д.12а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_29 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.0718 | 0.40359 | 7.6682 | 0 | 0 | 14.1745 | 0.70873 | 13.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 14.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 14.1745 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП ул.Всесвятская в районе д.29, мкр.Юрьевец (Владимир) 1 шт | ЭN232702_83 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.3403 | 0.31702 | 6.0233 | 0 | 0 | 6.3403 | 0.31702 | 6.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.3403 | 6.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3403 | 6.3403 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой КТП ул.Всесвятская в районе д.17а, мкр.Юрьевец (Владимир) 1 шт | ЭN232702_84 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.3404 | 0.26702 | 5.0734 | 0 | 0 | 5.3404 | 0.26702 | 5.0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.3404 | 5.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3404 | 5.3404 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-221 ул.Завадского, д.7б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_30 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.0718 | 0.40359 | 7.6682 | 0 | 0 | 11.7642 | 0.58821 | 11.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 11.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 11.7642 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-106 ул.Гражданская, д.22а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_31 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.0718 | 0.40359 | 7.6682 | 0 | 0 | 6.6216 | 0.33108 | 6.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 6.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 6.6216 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-77 ул. Фейгина, д. 13б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_32 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.0718 | 0.40359 | 7.6682 | 0 | 0 | 8.3241 | 0.4162 | 7.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 8.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 8.3241 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-175 ул.Модорова, д.4б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_33 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.0718 | 0.40359 | 7.6682 | 0 | 0 | 9.8116 | 0.49058 | 9.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 9.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 9.8116 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-123 ул. Березина, д.3-б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_34 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 8.7305 | 0.43652 | 8.294 | 0 | 0 | 13.5584 | 0.67792 | 12.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7305 | 13.5584 | 8.7305 | 13.5584 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-117 ул.Ново-Ямская, 26-б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_35 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.0718 | 0.40359 | 7.6682 | 0 | 0 | 13.0044 | 0.65022 | 12.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 13.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 13.0044 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-3 ул. Урицкого, 61а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_88 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 8.6892 | 0 | 0 | 8.3947 | 8.6892 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-90 ул. Большая Московская,100а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_89 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 8.6892 | 0 | 0 | 8.3947 | 8.6892 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-128 ул. Мира, 55а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_90 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 8.6892 | 0 | 0 | 8.3947 | 8.6892 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-137 ул. Урицкого, 30г (Владимир) 1 шт | ЭN232702_91 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 4.3446 | 0.21723 | 4.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 4.3446 | 0 | 0 | 8.3947 | 4.3446 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-176 Лыбедский проезд, 2 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_92 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 8.6892 | 0 | 0 | 8.3947 | 8.6892 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-185 ул. Электрозаводская, 8б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_93 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-218 ул. Горького, д. 55 б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_94 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 8.6892 | 0 | 0 | 8.3947 | 8.6892 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-243 ул. Лакина, 135а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_95 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 4.3446 | 0.21723 | 4.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 4.3446 | 0 | 0 | 8.3947 | 4.3446 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-24 ул. Хирурга Орлова, д.8б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_82 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0337 | 0.65169 | 12.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0337 | 0 | 0 | 0 | 13.0337 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-249 ул. Добросельская, 205б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_96 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 13.0337 | 0.65169 | 12.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 13.0337 | 0 | 0 | 8.3947 | 13.0337 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция КТП-313 ул. Электрозаводская, 2а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_97 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 8.6892 | 0 | 0 | 8.3947 | 8.6892 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-299 ул.Растопчина, д.45г (Владимир) 1 шт | ЭN232702_45 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 4.3446 | 0.21723 | 4.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 4.3446 | 0 | 0 | 8.3947 | 4.3446 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-298 ул.Комиссарова, д. 41а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_46 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 4.3446 | 0.21723 | 4.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 4.3446 | 0 | 0 | 8.3947 | 4.3446 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-290 ул.Растопчина, д.39г (Владимир) 1 шт | ЭN232702_47 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 4.3446 | 0.21723 | 4.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 4.3446 | 0 | 0 | 8.3947 | 4.3446 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-170 ул. Мира, д.28а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_48 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 8.6892 | 0 | 0 | 8.3947 | 8.6892 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-12 ул.Михайловская, д.8б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_49 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 13.3254 | 0.29167 | 13.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29167 | 8.3947 | 13.0337 | 0 | 0 | 8.3947 | 13.3254 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-79 ул. П.Осипенко, д.10а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_50 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 8.6892 | 0 | 0 | 8.3947 | 8.6892 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-173 ул. Мира, д.70а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_51 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 8.6892 | 0 | 0 | 8.3947 | 8.6892 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-102 ул. Мира, д.49а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_52 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 13.0337 | 0.65169 | 12.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 13.0337 | 0 | 0 | 8.3947 | 13.0337 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-58 п.РТС (Владимир) 1 шт | ЭN232702_64 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 15.4363 | 0.77181 | 14.6645 | 0 | 0 | 38.8673 | 1.9434 | 36.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4363 | 38.8673 | 15.4363 | 38.8673 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-52 ул. Северная, д.14а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_53 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 8.6892 | 0 | 0 | 8.3947 | 8.6892 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-12 ул. Батурина,14 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_85 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 8.0718 | 0.40359 | 7.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-16 ул. Музейная,8-б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_99 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 8.7305 | 0.43652 | 8.294 | 0 | 0 | 9.0389 | 0.45195 | 8.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7305 | 9.0389 | 8.7305 | 9.0389 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-21 ул. Чехова, д.1 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_100 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 8.7305 | 0.43652 | 8.294 | 0 | 0 | 9.0389 | 0.45195 | 8.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7305 | 9.0389 | 8.7305 | 9.0389 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-109 ул. Большая Нижегородская, 32а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_101 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 8.7305 | 0.43652 | 8.294 | 0 | 0 | 13.5584 | 0.67792 | 12.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7305 | 13.5584 | 8.7305 | 13.5584 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-230 ул. Усти-на-Лабе, 6а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_102 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 8.7305 | 0.43652 | 8.294 | 0 | 0 | 13.5584 | 0.67792 | 12.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7305 | 13.5584 | 8.7305 | 13.5584 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-273 ул. Сакко и Ванцетти, 35б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_103 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 8.7305 | 0.43652 | 8.294 | 0 | 0 | 9.0389 | 0.45195 | 8.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7305 | 9.0389 | 8.7305 | 9.0389 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-279 ул. Северная, 32А (Владимир) 1 шт | ЭN232702_104 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 8.7305 | 0.43652 | 8.294 | 0 | 0 | 13.5584 | 0.67792 | 12.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7305 | 13.5584 | 8.7305 | 13.5584 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-321 ул. 16 лет Октября, 38а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_105 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 8.7305 | 0.43652 | 8.294 | 0 | 0 | 13.5584 | 0.67792 | 12.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7305 | 13.5584 | 8.7305 | 13.5584 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция КТП-353 ул. Девическая, 7 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_106 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 8.7305 | 0.43652 | 8.294 | 0 | 0 | 9.0389 | 0.45195 | 8.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7305 | 9.0389 | 8.7305 | 9.0389 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция КТП-400 ул. Большая Нижегородская, 91 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_107 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 8.7305 | 0.43652 | 8.294 | 0 | 0 | 13.5584 | 0.67792 | 12.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7305 | 13.5584 | 8.7305 | 13.5584 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП- 475 Судогодское шоссе, 23ж (Владимир) 1 шт | ЭN232702_108 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 8.7305 | 0.43652 | 8.294 | 0 | 0 | 13.5584 | 0.67792 | 12.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7305 | 13.5584 | 8.7305 | 13.5584 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-134 ул. Горького, д.50б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_65 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 8.7305 | 0.43652 | 8.294 | 0 | 0 | 9.0389 | 0.45195 | 8.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7305 | 9.0389 | 8.7305 | 9.0389 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-215 ул. Краснознаменная, д.3г (Владимир) 1 шт | ЭN232702_66 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 8.7305 | 0.43652 | 8.294 | 0 | 0 | 13.5584 | 0.67792 | 12.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7305 | 13.5584 | 8.7305 | 13.5584 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-507 пр-т Строителей, д.2б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_67 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 8.7305 | 0.43652 | 8.294 | 0 | 0 | 18.0778 | 0.90389 | 17.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7305 | 18.0778 | 8.7305 | 18.0778 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-254 ул.Белоконской, д.15г (Владимир) 1 шт | ЭN232702_68 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 8.7305 | 0.43652 | 8.294 | 0 | 0 | 9.0389 | 0.45195 | 8.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7305 | 9.0389 | 8.7305 | 9.0389 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой ТП-1 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_109 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 18.3008 | 0.91504 | 17.3858 | 0 | 0 | 13.5584 | 0.67792 | 12.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3008 | 13.5584 | 18.3008 | 13.5584 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-633 и сетей (Владимир) 1 шт | ЭN232702_23 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3446 | 0.21723 | 4.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3446 | 0 | 0 | 0 | 4.3446 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ПС "Рпень" (Владимир) 1 шт | ЭN232702_05 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 72.5 | 6 | 66.5 | 0 | 0 | 82.0945 | 6 | 76.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 60 | 69.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 82.0945 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-37 г. Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭN232702_22 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.5307 | 0.27653 | 5.2542 | 0 | 0 | 5.5307 | 0.27653 | 5.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.5307 | 5.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5307 | 5.5307 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-1 (Собинка) 1 шт | ЭN232702_54 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.5591 | 0.12795 | 2.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5591 | 0 | 0 | 0 | 2.5591 | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-26 г. Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭN232702_24 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.3743 | 0.31871 | 6.0555 | 0 | 0 | 6.3743 | 0.31871 | 6.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.3743 | 6.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3743 | 6.3743 | нд
1.2.1.2 | ПС 35/10 кВ г. Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭN232702_13 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 118.3333 | 4 | 114.3333 | 0 | 0 | 118.3333 | 4 | 114.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 100 | 100 | 18.3333 | 18.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3333 | 118.3333 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-64 г. Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭN232702_86 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.4355 | 0.32178 | 6.1137 | 0 | 0 | 15.0975 | 0.75488 | 14.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4355 | 15.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4355 | 15.0975 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-15 (Собинка) 1 шт | ЭN232702_87 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.4355 | 0.32178 | 6.1137 | 0 | 0 | 8.8892 | 0.2 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4355 | 0.2 | 0 | 8.6892 | 0 | 0 | 6.4355 | 8.8892 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-28 г.Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭN232702_36 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.4449 | 0.17224 | 3.2727 | 0 | 0 | 7.7216 | 0.3 | 7.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4449 | 0.3 | 0 | 7.4216 | 0 | 0 | 3.4449 | 7.7216 | нд
1.2.1.2 | Строительство нового РП взамен РП-3 г.Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭN232702_37 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 23.0972 | 1.1549 | 21.9423 | 0 | 0 | 38.9589 | 1.9479 | 37.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0972 | 38.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0972 | 38.9589 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-3 (Собинка) 1 шт | ЭN232702_55 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 3.5827 | 0.17913 | 3.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5827 | 0 | 0 | 0 | 3.5827 | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-15 (Собинка) 1 шт | ЭN232702_56 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 3.5827 | 0.17913 | 3.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5827 | 0 | 0 | 0 | 3.5827 | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-17 (Собинка) 1 шт | ЭN232702_69 | П | 2026 | 2027 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.726 | 0.1863 | 3.5397 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6892 | 3.726 | 0 | 3.726 | 8.6892 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-8 (Собинка) 1 шт | ЭN232702_25 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 8.6892 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-34 (Петушки) 1 шт | ЭN232702_06 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.3649 | 0.17004 | 4.1948 | 0 | 0 | 4.3649 | 0.17004 | 4.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.3649 | 4.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3649 | 4.3649 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-49 (Петушки) 1 шт | ЭN232702_07 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.3215 | 0.16812 | 5.1534 | 0 | 0 | 5.3215 | 0.16812 | 5.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.3215 | 5.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3215 | 5.3215 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-15 ул. Маяковского, д.15А (Петушки) 1 шт | ЭN232702_57 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 4.732 | 0.2366 | 4.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.732 | 0 | 0 | 0 | 4.732 | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-1 ул. Красноармейская (Петушки) 1 шт | ЭN232702_58 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.9213 | 0.24606 | 4.6752 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9213 | 8.6892 | 0 | 0 | 4.9213 | 8.6892 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-10 п.Городищи (Петушки) 1 шт | ЭN232702_59 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 5.1181 | 0.25591 | 4.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1181 | 0 | 0 | 0 | 5.1181 | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-6 п.Городищи (Петушки) 1 шт | ЭN232702_70 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.7906 | 0.23953 | 4.551 | 0 | 0 | 9.0389 | 0.45195 | 8.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7906 | 9.0389 | 4.7906 | 9.0389 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-12 ул.Молодежная (Петушки) 1 шт | ЭN232702_71 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.726 | 0.1863 | 3.5397 | 0 | 0 | 9.0389 | 0.45195 | 8.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.726 | 9.0389 | 3.726 | 9.0389 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-8 п.Городищи (Петушки) 1 шт | ЭN232702_08 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.632 | 0.13367 | 3.4983 | 0 | 0 | 3.632 | 0.13367 | 3.4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.632 | 3.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.632 | 3.632 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 шт | ЭN232702_38 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.98426 | 0.049213 | 0.93504 | 0 | 0 | 9.0975 | 0.40833 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98426 | 0.40833 | 0 | 8.6892 | 0 | 0 | 0.98426 | 9.0975 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1 шт | ЭN232702_39 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.98426 | 0.049213 | 0.93504 | 0 | 0 | 1.198 | 0.059902 | 1.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98426 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98426 | 1.198 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-3 ул. Герцена, д.14а (Гусь-Хрустальный) 1 шт | ЭN232702_09 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.033208 | 0.033208 | 0 | 0 | 0 | 0.033208 | 0.033208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.033208 | 0.033208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033208 | 0.033208 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция КРУН-1 фид.620 (Гусь-Хрустальный) 1 шт | ЭN232702_78 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 2.5852 | 0.12926 | 2.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5852 | 0 | 2.5852 | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП вместо ТП-5КО ул.Фрунзе (Киржач) 1 шт | ЭN232702_79 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.9735 | 0.27802 | 10.6955 | 0 | 0 | 10.9735 | 0.27802 | 10.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 10.9735 | 10.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9735 | 10.9735 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-212 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_10 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.7204 | 0.21559 | 9.5048 | 0 | 0 | 9.7204 | 0.21559 | 9.5048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 9.7204 | 9.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7204 | 9.7204 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-160, ТП-142 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_11 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.6962 | 0.22356 | 11.4726 | 0 | 0 | 11.6962 | 0.22356 | 11.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 11.6962 | 11.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6962 | 11.6962 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция оборудования ЦРП-1 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_12 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.4392 | 0.21513 | 4.2241 | 0 | 0 | 4.4392 | 0.21513 | 4.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.4392 | 4.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4392 | 4.4392 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-143, ТП-71 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_26 | П | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 6.5494 | 0.29935 | 6.25 | 0 | 0 | 9.3383 | 0.29935 | 9.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.29935 | 0.29935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 9.0389 | 6.5494 | 9.3383 | нд
1.2.1.2 | Строительство ЦРП-4 (Ковров) 1 шт | ЭN232708_08 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 28.0876 | 1.4044 | 26.6832 | 0 | 0 | 28.0876 | 1.4044 | 26.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 28.0876 | 28.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0876 | 28.0876 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП в районе ул.Першутова (Ковров) 1 шт | ЭN232702_40 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.5833 | 0.22917 | 4.3542 | 0 | 0 | 6.5046 | 0.32523 | 6.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 6.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 6.5046 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-141 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_41 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.5833 | 0.22917 | 4.3542 | 0 | 0 | 7.7493 | 0.38746 | 7.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 7.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 7.7493 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-39 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_42 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.5833 | 0.22917 | 4.3542 | 0 | 0 | 6.0312 | 0.30156 | 5.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 6.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 6.0312 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-51 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_43 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.5833 | 0.22917 | 4.3542 | 0 | 0 | 7.4274 | 0.37137 | 7.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 7.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 7.4274 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-214 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_60 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 4.75 | 0.2375 | 4.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-238 мкр. им. Чкалова (Ковров) 1 шт | ЭN232702_61 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 7.0833 | 0.35417 | 6.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-211 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_62 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.0833 | 0.35417 | 6.7292 | 0 | 0 | 13.0337 | 0.65169 | 12.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 13.0337 | 0 | 0 | 7.0833 | 13.0337 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-113 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_63 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 7.0833 | 0.35417 | 6.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство РТП взамен РП-8 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_72 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 18.5441 | 0.9272 | 17.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5441 | 0 | 18.5441 | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-106 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_73 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 7.375 | 0.36875 | 7.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375 | 0 | 7.375 | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-37 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_44 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0389 | 0.45195 | 8.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0389 | 0 | 9.0389 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция оборудования РП-4 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_111 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8673 | 1.9434 | 36.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8673 | 0 | 38.8673 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-6 (Камешково) 1 шт | ЭN232702_80 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.58333 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.58333 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0.58333 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-13 (Камешково) 1 шт | ЭN232702_27 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.7772 | 0.23886 | 4.5384 | 0 | 0 | 4.7772 | 0.23886 | 4.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.7772 | 4.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7772 | 4.7772 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-21 (Камешково) 1 шт | ЭN232702_75 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.726 | 0 | 3.726 | 0 | 0 | 9.0389 | 0 | 9.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.726 | 9.0389 | 3.726 | 9.0389 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-1 (Камешково) 1 шт | ЭN232702_76 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 2.5347 | 0.12673 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5347 | 0 | 2.5347 | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-32 (Гороховец) 1 шт | ЭN232702_77 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 5.1377 | 0.25689 | 4.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1377 | 0 | 5.1377 | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство РТП взамен РП-2 ул.Заготзерно (Вязники) 1 шт | ЭN232702_110 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 16.6667 | 0.83333 | 15.8333 | 0 | 0 | 37.3634 | 1.8682 | 35.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 37.3634 | 0 | 0 | 16.6667 | 37.3634 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой ТП взамен ТП-22 (Вязники) 1 шт | ЭN232702_81 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0389 | 0.45195 | 8.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0389 | 0 | 9.0389 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 125.6771 | 10.9366 | 114.7405 | 0 | 0 | 109.077 | 11.8163 | 97.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 7.1893 | 7.1893 | 26.236 | 26.236 | 13.8116 | 10.4971 | 17.4738 | 25.3205 | 60.9663 | 39.8341 | 125.6771 | 109.077 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 102.3634 | 8.6052 | 93.7582 | 0 | 0 | 91.3425 | 10.0428 | 81.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 7.1893 | 7.1893 | 20.6634 | 20.6634 | 8.0718 | 10.4971 | 11.5619 | 19.4085 | 54.877 | 33.5841 | 102.3634 | 91.3425 | нд
1.2.2.1 | Строительство кабельных линий напряжением 0,4 кВ взамен существующих | Г | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 20.045 | 2.0045 | 18.0405 | 0 | 0 | 39.9826 | 3.9983 | 35.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.3 | 3.3 | 2.8686 | 2.8686 | 0 | 0 | 9.3965 | 9.3965 | 4.4798 | 24.4174 | 20.045 | 39.9826 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 6,58 км | ЭN232703_01 | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 20.045 | 2.0045 | 18.0405 | 0 | 0 | 39.9826 | 3.9983 | 35.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.3 | 3.3 | 2.8686 | 2.8686 | 0 | 0 | 9.3965 | 9.3965 | 4.4798 | 24.4174 | 20.045 | 39.9826 | нд
1.2.2.1 | Строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ взамен существующих | Г | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 31.1371 | 1.8696 | 29.2675 | 0 | 0 | 19.9901 | 2.4215 | 17.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.7493 | 2.7493 | 11.7211 | 11.7211 | 0 | 0 | 0 | 5.5197 | 16.6667 | 0 | 31.1371 | 19.9901 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.101, ф.102 с ПС "Ундол" (Собинка) 0,26 км | ЭN232703_02 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5197 | 0.55197 | 4.9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5197 | 0 | 0 | 0 | 5.5197 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция и строительство сетей в п.Городищи (Петушки) 0,6 км | ЭN232709_26 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.1761 | 1.1176 | 10.0585 | 0 | 0 | 11.1761 | 1.1176 | 10.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 11.1761 | 11.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1761 | 11.1761 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ с РП-2 ул. Талантова на ТП-156 (Ковров) 1 км | ЭN232704_04 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.7493 | 0.20696 | 2.5423 | 0 | 0 | 2.7493 | 0.20696 | 2.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.7493 | 2.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7493 | 2.7493 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-5-КТП-209-ТП-238 мкр. им. Чкалова (Ковров) 2 км | ЭN232709_08 | П | 2024 | 2027 | 2024 | нд | нд | 0 | 17.2117 | 0.545 | 16.6667 | 0 | 0 | 0.545 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.545 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 17.2117 | 0.545 | нд
1.2.2.1 | Строительство воздушных линий напряжением 0,4 кВ взамен существующих | Г | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 35.2372 | 3.5237 | 31.7135 | 0 | 0 | 24.1561 | 2.4156 | 21.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 10.4971 | 2.1653 | 4.4923 | 25 | 9.1667 | 35.2372 | 24.1561 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от КТП-5 ф.ул.Ленина (Петушки) 1,1 км | ЭN232705_10 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.1653 | 0.21653 | 1.9488 | 0 | 0 | 4.4923 | 0.44923 | 4.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1653 | 4.4923 | 0 | 0 | 2.1653 | 4.4923 | нд
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ВЛ-0,4/10 кВ г. Вязники и Вязниковский район 5,02 км | ЭN232705_14 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 33.0718 | 3.3072 | 29.7647 | 0 | 0 | 19.6638 | 1.9664 | 17.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 10.4971 | 0 | 0 | 25 | 9.1667 | 33.0718 | 19.6638 | нд
1.2.2.1 | Строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ взамен существующих | Г | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 15.9442 | 1.2074 | 14.7368 | 0 | 0 | 7.2137 | 1.2074 | 6.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.14 | 1.14 | 6.0737 | 6.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7305 | 0 | 15.9442 | 7.2137 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ПС "Стекловолокно" - РП-4 (ф.614, ф.638) (Гусь-Хрустальный) 0,48 км | ЭN232706_02 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.58694 | 0.047007 | 0.53994 | 0 | 0 | 0.58694 | 0.047007 | 0.53994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.58694 | 0.58694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58694 | 0.58694 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС "ОСВАР" до ТП Очистные сооружения (Вязники) 3,13 км | ЭN232706_04 | П | 2023 | 2027 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.2836 | 0.55306 | 8.7305 | 0 | 0 | 0.55306 | 0.55306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.55306 | 0.55306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7305 | 0 | 9.2836 | 0.55306 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.607 ПС "Мстера" (Вязники) 1,867 км | ЭN232706_06 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.0737 | 0.60737 | 5.4663 | 0 | 0 | 6.0737 | 0.60737 | 5.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.0737 | 6.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0737 | 6.0737 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | П | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 23.3137 | 2.3314 | 20.9823 | 0 | 0 | 17.7346 | 1.7735 | 15.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.5726 | 5.5726 | 5.7398 | 0 | 5.912 | 5.912 | 6.0893 | 6.25 | 23.3137 | 17.7346 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция и строительство сетей (Радужный) 4 км | ЭN232715 | П | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 23.3137 | 2.3314 | 20.9823 | 0 | 0 | 17.7346 | 1.7735 | 15.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.5726 | 5.5726 | 5.7398 | 0 | 5.912 | 5.912 | 6.0893 | 6.25 | 23.3137 | 17.7346 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 69.4945 | 3.6433 | 65.8512 | 0 | 0 | 76.7164 | 4.0044 | 72.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 23.2468 | 23.2468 | 4.1798 | 4.1798 | 6.9561 | 0 | 3.9924 | 15.0068 | 31.1195 | 34.2831 | 69.4945 | 76.7164 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 69.4945 | 3.6433 | 65.8512 | 0 | 0 | 76.7164 | 4.0044 | 72.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 23.2468 | 23.2468 | 4.1798 | 4.1798 | 6.9561 | 0 | 3.9924 | 15.0068 | 31.1195 | 34.2831 | 69.4945 | 76.7164 | нд
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Владимир) | ЭN232707_01 | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 31.6039 | 1.5802 | 30.0237 | 0 | 0 | 27.5736 | 1.3787 | 26.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 6.4167 | 6.4167 | 2.2995 | 2.2995 | 3.17 | 0 | 0.8602 | 0 | 18.8574 | 18.8574 | 31.6039 | 27.5736 | нд
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Судогда) | ЭN232707_02 | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 32.671 | 1.6335 | 31.0374 | 0 | 0 | 31.6971 | 1.5849 | 30.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 14.4226 | 14.4226 | 1.8803 | 1.8803 | 0.97389 | 0 | 3.1322 | 3.1322 | 12.2621 | 12.2621 | 32.671 | 31.6971 | нд
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Петушки) | ЭN232707_03 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8039 | 0.090196 | 1.7137 | 0 | 0 | 1.8039 | 0.090196 | 1.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.8039 | 1.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8039 | 1.8039 | нд
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Киржач) | ЭN232707_06 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8755 | 0.14377 | 2.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 0 | 0 | 2.8755 | нд
1.2.3.5 | Установка телемеханики ЦРП-1 (Ковров) | ЭN232707_04 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.17746 | 0.17746 | 0 | 0 | 0 | 0.17746 | 0.17746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.17746 | 0.17746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17746 | 0.17746 | нд
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Ковров) | ЭN232707_07 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.246 | 0.4623 | 8.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0824 | 0 | 3.1636 | 0 | 9.246 | нд
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Камешково) | ЭN232707_05 | П | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.2383 | 0.16192 | 3.0764 | 0 | 0 | 3.3428 | 0.16714 | 3.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.42615 | 0.42615 | 0 | 0 | 2.8122 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 3.2383 | 3.3428 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 773.3988 | 80.4459 | 692.9529 | 0 | 0 | 803.0753 | 85.7599 | 717.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 127.8267 | 127.8267 | 114.8362 | 114.8362 | 132.3382 | 109.1201 | 212.6195 | 249.8872 | 185.7781 | 201.4052 | 773.3988 | 803.0753 | нд
1.4.1 | Строительство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Г | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 88.4043 | 4.0474 | 84.3569 | 0 | 0 | 105.0184 | 4.6772 | 100.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 36.9606 | 36.9606 | 13.0702 | 13.0702 | 11.3568 | 0.24583 | 23.2907 | 54.7418 | 3.726 | 0 | 88.4043 | 105.0184 | нд
1.4.1 | Строительство КТП и сетей ул. Рябиновая (Суздаль) 1 шт | ЭN232708_10 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 6.4355 | 0.32178 | 6.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4355 | 0 | нд
1.4.1 | Строительство КТП ул. Кремлевская (Суздаль) 1 шт | ЭN232708_12 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 6.8242 | 0.34121 | 6.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8242 | 0 | 0 | 0 | 6.8242 | 0 | нд
1.4.1 | Строительство РП ул. Рабочий проспект (Собинка) 1 шт | ЭN232708_01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 22.9548 | 1.1477 | 21.8071 | 0 | 0 | 22.9548 | 1.1477 | 21.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 22.9548 | 22.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9548 | 22.9548 | нд
1.4.1 | Строительство КТП мкр. Сокольники (Собинка) 1 шт | ЭN232708_03 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.6947 | 0.0867 | 5.608 | 0 | 0 | 5.6947 | 0.0867 | 5.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.6947 | 5.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6947 | 5.6947 | нд
1.4.1 | Строительство КТП ул.Свободы (Юрьев-Польский) 1 шт | ЭN232708_06 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.992 | 0.2996 | 5.6924 | 0 | 0 | 5.992 | 0.2996 | 5.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.992 | 5.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.992 | 5.992 | нд
1.4.1 | Строительство КТП ул.Кирова (Петушки) 1 шт | ЭN232708_11 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.9213 | 0.24606 | 4.6752 | 0 | 0 | 8.935 | 0.24583 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9213 | 0.24583 | 0 | 8.6892 | 0 | 0 | 4.9213 | 8.935 | нд
1.4.1 | Строительство КТП и сетей п.Городищи в районе ул.1905 года (Петушки) 1 шт | ЭN232708_02 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 8.6892 | нд
1.4.1 | Строительство КТП ул.Павловского (Киржач) 1 шт | ЭN232708_07 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.4949 | 0 | 3.4949 | 0 | 0 | 3.4949 | 0 | 3.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.4949 | 3.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4949 | 3.4949 | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП ул.Урицкого (Ковров) 1 шт | ЭN232702_98 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 8.0718 | 0.40359 | 7.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 0 | нд
1.4.1 | Строительство нового РТП ул.Северный проезд (Ковров) 1 шт | ЭN232708_05 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3634 | 1.8682 | 35.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3634 | 0 | 0 | 0 | 37.3634 | нд
1.4.1 | Строительство КТП ул.Б.Французова, ул.Зеленая (Камешково) 1 шт | ЭN232702_74 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 3.726 | 0.1863 | 3.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.726 | 0 | 3.726 | 0 | нд
1.4.1 | Строительство КТП и сетей в мкр.Отяевка (Кольчугино) 1 шт | ЭN232708_16 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.5833 | 0.17917 | 3.4042 | 0 | 0 | 3.5833 | 0.17917 | 3.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.5833 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 3.5833 | нд
1.4.1 | Строительство КТП и сетей в д. Поздняково (Вязники) 1 шт | ЭN232708_13 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 0 | нд
1.4.1 | Строительство КТП д. Большевысоково (Вязники) 1 шт | ЭN232708_14 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.355 | 0.16775 | 3.1873 | 0 | 0 | 3.355 | 0.16775 | 3.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.355 | 3.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.355 | 3.355 | нд
1.4.1 | Строительство КТП ул. Рабочая, д. Серково (Вязники) 1 шт | ЭN232708_04 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.024 | 0.1012 | 1.9228 | 0 | 0 | 2.024 | 0.1012 | 1.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.024 | 2.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.024 | 2.024 | нд
1.4.1 | Строительство КТП ул. Новая, д. Серково (Вязники) 1 шт | ЭN232708_15 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.932 | 0.1466 | 2.7854 | 0 | 0 | 2.932 | 0.1466 | 2.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.932 | 2.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.932 | 2.932 | нд
1.4.2 | Строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ | Г | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 568.1265 | 64.7268 | 503.3998 | 0 | 0 | 538.3081 | 67.2984 | 471.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 78.1527 | 78.1527 | 85.3268 | 85.3268 | 115.2612 | 95.9049 | 156.5248 | 159.1741 | 132.861 | 119.7495 | 568.1265 | 538.3081 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 24,82 км | ЭN232704_01 | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 130.2658 | 13.0266 | 117.2392 | 0 | 0 | 131.7755 | 13.1775 | 118.5979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 42.6561 | 42.6561 | 28.6685 | 28.6685 | 19.2875 | 25.1417 | 30.2399 | 25.8953 | 9.4138 | 9.4138 | 130.2658 | 131.7755 | нд
1.4.2 | Разработка ПСД (Владимир) | ЭN232709_02 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.0301 | 12.0301 | 0 | 0 | 0 | 9.1575 | 9.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.4267 | 1.4267 | 1.6459 | 1.6459 | 4.0832 | 1.2105 | 4.8744 | 4.8744 | 0 | 0 | 12.0301 | 9.1575 | нд
1.4.2 | Строительство участка КЛ-6кВ фид. 695 с ПС "Районная" (Владимир) 2,46 км | ЭN232704_21 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.5767 | 0.95767 | 8.619 | 0 | 0 | 17.7886 | 1.7789 | 16.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5767 | 17.7886 | 9.5767 | 17.7886 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6кВ ПС "Районная" (фид. 694) – ТП-58 (Владимир) 2,8 км | ЭN232704_22 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 10.9003 | 1.09 | 9.8103 | 0 | 0 | 20.2471 | 2.0247 | 18.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9003 | 20.2471 | 10.9003 | 20.2471 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6кВ ПС "Районная" (фид. 673) – ТП-58 (Владимир) 1,1 км | ЭN232704_23 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.2823 | 0.42823 | 3.854 | 0 | 0 | 7.9542 | 0.79542 | 7.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2823 | 7.9542 | 4.2823 | 7.9542 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Западная" - РП-13 (Владимир) 1,5 км | ЭN232704_36 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.9886 | 1.2989 | 11.6897 | 0 | 0 | 12.9886 | 1.2989 | 11.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9886 | 12.9886 | 0 | 0 | 12.9886 | 12.9886 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ КТП774-КТП930-КТП929-КТП933-КТП931-КТП867 (Владимир) 5 км | ЭN232704_37 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 23.199 | 2.3199 | 20.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1989 | 0 | 23.1989 | 0 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.101, ф.102 с ПС "Ундол" (Собинка) 0,26 км | ЭN232704_24 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 5.5197 | 0.55197 | 4.9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5197 | 0 | 5.5197 | 0 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Собинка) 1,61 км | ЭN232704_34 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 20.4623 | 2.0462 | 18.4161 | 0 | 0 | 12.042 | 1.2042 | 10.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4623 | 0 | 0 | 12.042 | 0 | 0 | 20.4623 | 12.042 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-8-ТП-7 (Собинка) 0,25 км | ЭN232709_16 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.769 | 0.1769 | 1.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-7-ТП-6 (Собинка) 0,2 км | ЭN232709_17 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.5819 | 0.15819 | 1.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5819 | 0 | 0 | 0 | 1.5819 | 0 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-6-ТП-42 (Собинка) 0,304 км | ЭN232709_18 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.9712 | 0.19712 | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9712 | 0 | 0 | 0 | 1.9712 | 0 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-1-КТП-80 (Собинка) 0,25 км | ЭN232709_19 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.769 | 0.1769 | 1.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-60-ТП-55 (Собинка) 0,4 км | ЭN232709_20 | П | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.3305 | 0.23305 | 2.0974 | 0 | 0 | 2.8924 | 0.28924 | 2.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3305 | 0 | 0 | 2.8924 | 2.3305 | 2.8924 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-55-ТП-56 (Собинка) 0,4 км | ЭN232709_21 | П | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.3305 | 0.23305 | 2.0974 | 0 | 0 | 2.8924 | 0.28924 | 2.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3305 | 0 | 0 | 2.8924 | 2.3305 | 2.8924 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-56-ТП-42 (Собинка) 0,4 км | ЭN232709_22 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.3305 | 0.23305 | 2.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3305 | 0 | 0 | 0 | 2.3305 | 0 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 до ТП-23, от ТП-24 до ТП-14 (Юрьев-Польский) 1,4 км | ЭN232709_28 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.5644 | 0.45644 | 4.1079 | 0 | 0 | 8.6609 | 0.48333 | 8.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5644 | 0.48333 | 0 | 8.1775 | 0 | 0 | 4.5644 | 8.6609 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-11-ТП-23 (Юрьев-Польский) 0,23 км | ЭN232704_14 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.78539 | 0.078539 | 0.70685 | 0 | 0 | 1.5988 | 0.15988 | 1.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78539 | 1.5988 | 0 | 0 | 0.78539 | 1.5988 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-10-ТП-39 (Юрьев-Польский) 0,52 км | ЭN232704_25 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.8467 | 0.18467 | 1.662 | 0 | 0 | 3.7602 | 0.37602 | 3.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8467 | 3.7602 | 1.8467 | 3.7602 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-4-ТП-10 (Юрьев-Польский) 0,3 км | ЭN232704_26 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.9982 | 0.19982 | 1.7984 | 0 | 0 | 2.1693 | 0.21693 | 1.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9982 | 2.1693 | 1.9982 | 2.1693 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-50-ТП-15 (Юрьев-Польский) 0,4 км | ЭN232704_27 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.4205 | 0.14205 | 1.2785 | 0 | 0 | 2.8924 | 0.28924 | 2.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4205 | 2.8924 | 1.4205 | 2.8924 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-49-ТП-1 (Юрьев-Польский) 0,44 км | ЭN232704_15 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.5025 | 0.15025 | 1.3522 | 0 | 0 | 3.0586 | 0.30586 | 2.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5025 | 3.0586 | 0 | 0 | 1.5025 | 3.0586 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-20-ТП-26 (Юрьев-Польский) 0,3 км | ЭN232704_16 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.0244 | 0.10244 | 0.92198 | 0 | 0 | 2.0854 | 0.20854 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0244 | 2.0854 | 0 | 0 | 1.0244 | 2.0854 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-9-ТП-42 (Юрьев-Польский) 0,52 км | ЭN232704_17 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.7757 | 0.17757 | 1.5981 | 0 | 0 | 3.6147 | 0.36147 | 3.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7757 | 3.6147 | 0 | 0 | 1.7757 | 3.6147 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от оп.№5 ф.7 до КТП-34 (Петушки) 0,25 км | ЭN232709_03 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.0843 | 0.10676 | 0.97754 | 0 | 0 | 1.0843 | 0.10676 | 0.97754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.0843 | 1.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0843 | 1.0843 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ КТП-34-ТП-49 (Петушки) 0,86 км | ЭN232709_04 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.1538 | 0.25417 | 2.8996 | 0 | 0 | 3.1538 | 0.25417 | 2.8996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.1538 | 3.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1538 | 3.1538 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-8-КТП-11 п.Городищи (Петушки) 0,615 км | ЭN232709_24 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4143 | 0.12888 | 1.2855 | 0 | 0 | 1.4143 | 0.12888 | 1.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.4143 | 1.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4143 | 1.4143 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ЦРП ф."Поселок-2"-ТП-8 п.Городищи (Петушки) 0,747 км | ЭN232709_25 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.1414 | 0.22379 | 2.9176 | 0 | 0 | 3.1414 | 0.22379 | 2.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.1414 | 3.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1414 | 3.1414 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-57-ТП-67 (Гусь-Хрустальный) 0,6 км | ЭN232704_02 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.2089 | 0.20253 | 2.0064 | 0 | 0 | 2.2089 | 0.20253 | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.2089 | 2.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2089 | 2.2089 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-49-ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 км | ЭN232709_12 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.4326 | 0.44326 | 3.9893 | 0 | 0 | 7.368 | 0.41667 | 6.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4326 | 0.41667 | 0 | 6.9513 | 0 | 0 | 4.4326 | 7.368 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Гусь" (ф.607) - ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1,6 км | ЭN232709_13 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.5922 | 0.65922 | 5.9329 | 0 | 0 | 13.077 | 0.59167 | 12.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5922 | 0.59167 | 0 | 12.4853 | 0 | 0 | 6.5922 | 13.077 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-4-ТП-33 (Гусь-Хрустальный) 0,45 км | ЭN232704_18 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.5178 | 0.25178 | 2.266 | 0 | 0 | 3.1281 | 0.31281 | 2.8153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5178 | 3.1281 | 0 | 0 | 2.5178 | 3.1281 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-10 -ТП-95 (Гусь-Хрустальный) 0,53 км | ЭN232704_29 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 2.8966 | 0.28966 | 2.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8966 | 0 | 2.8966 | 0 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ РП-2 -ТП-74 (Гусь-Хрустальный) 0,58 км | ЭN232704_30 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 3.0913 | 0.30913 | 2.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-61 -ТП-35 (Гусь-Хрустальный) 0,31 км | ЭN232704_31 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 1.6465 | 0 | 1.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6465 | 0 | 1.6465 | 0 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-13-ТП-27 (Гусь-Хрустальный) 0,6 км | ЭN232704_32 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 4.2951 | 0.42951 | 3.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2951 | 0 | 4.2951 | 0 | нд
1.4.2 | Разработка ПСД "Строительство КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС Киржач" (Киржач) | ЭN232704_03 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1201 | 1.1201 | 0 | 0 | 0 | 1.1201 | 1.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.1201 | 1.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1201 | 1.1201 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-62 до КТП ул.Павловского (Киржач) 1,65 км | ЭN232709_27 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.0526 | 0 | 3.0526 | 0 | 0 | 3.0526 | 0 | 3.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.0526 | 3.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0526 | 3.0526 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-5КО - ф. 1007 ПС "Октябрьская" (Киржач) 0,5 км | ЭN232704_10 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.4639 | 0.24639 | 2.2175 | 0 | 0 | 5.7745 | 0.31667 | 5.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4639 | 0.31667 | 0 | 5.4579 | 0 | 0 | 2.4639 | 5.7745 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.1,2, 11,12 ТПС "Киржач" (Киржач) 2,6 км | ЭN232704_11 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 16.0618 | 0 | 16.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0618 | 0 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС Киржач (Киржач) 3 км | ЭN232704_06 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.225 | 4.7225 | 42.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.225 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.225 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.3,10 ТПС "Киржач" (Киржач) 2,4 км | ЭN232704_19 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 15.1165 | 0 | 15.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1165 | 0 | 0 | 0 | 15.1165 | 0 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-211 (Ковров) 0,5 км | ЭN232709_05 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1389 | 0.17113 | 1.9678 | 0 | 0 | 2.1389 | 0.17113 | 1.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.1389 | 2.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1389 | 2.1389 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-235-ТП-20 (Ковров) 0,5 км | ЭN232709_14 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.6667 | 0.16667 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5245 | 0.25245 | 2.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 2.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 2.5245 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-245-ТП-39 (Ковров) 1 км | ЭN232709_15 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.0542 | 0.60542 | 5.4487 | 0 | 0 | 4.8804 | 0.48804 | 4.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0542 | 4.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0542 | 4.8804 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Северная" (фид. 6176)-ТП-130 (Ковров) 1 км | ЭN232704_12 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.5533 | 0.35533 | 3.198 | 0 | 0 | 7.6978 | 0.46667 | 7.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5533 | 0.46667 | 0 | 7.2311 | 0 | 0 | 3.5533 | 7.6978 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Южная" (фид. 644)-ТП-68 (Ковров) 1,5 км | ЭN232704_20 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 4.2565 | 0.42565 | 3.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2565 | 0 | 0 | 0 | 4.2565 | 0 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Южная" (фид. 666)-РП-8 (Ковров) 1,5 км | ЭN232704_07 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.427 | 1.0427 | 9.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.427 | 0 | 0 | 0 | 10.427 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ РП-3 (фид.30)-ТП-106 (Ковров) 1,95 км | ЭN232704_33 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 5 | 0.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-100-КТП-37 (Ковров) 0,9 км | ЭN232704_08 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.508 | 0.6508 | 5.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.508 | 0 | 6.508 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-13-ТП-49 (Камешково) 0,45 км | ЭN232709_06 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2467 | 0 | 1.2467 | 0 | 0 | 1.2467 | 0 | 1.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.2467 | 1.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2467 | 1.2467 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-13 (Камешково) 1,3 км | ЭN232709_09 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.7425 | 0.57425 | 5.1683 | 0 | 0 | 5.7425 | 0.57425 | 5.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.7425 | 5.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7425 | 5.7425 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-7-ТП-36 (Камешково) 0,5 км | ЭN232709_07 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6789 | 0.18609 | 1.4928 | 0 | 0 | 1.6789 | 0.18609 | 1.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.6789 | 1.6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6789 | 1.6789 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-1А-ТП-36 (Камешково) 0,34 км | ЭN232704_13 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.8564 | 0.18564 | 1.6707 | 0 | 0 | 2.037 | 0.2037 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8564 | 2.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8564 | 2.037 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ПС "КаМЗ"-ТП-21 (Камешково) 0,8 км | ЭN232704_05 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3958 | 0.23958 | 2.1562 | 0 | 0 | 2.3958 | 0.23958 | 2.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.3958 | 2.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3958 | 2.3958 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-8а на КТП-14 (от КТП-8а до кабельного перехода и от кабельного перехода до КТП-14) (Камешково) 0,5 км | ЭN232704_35 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4757 | 0.34757 | 3.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4757 | 0 | 0 | 0 | 3.4757 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Кольчугино" до ЦРП-3 (Кольчугино) 8 км | ЭN232709_10 | П | 2024 | 2027 | 2024 | нд | нд | 0 | 109.3486 | 10.9349 | 98.4138 | 0 | 0 | 40.9562 | 10.9349 | 30.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 40.9562 | 40.9562 | 0 | 0 | 46.9294 | 0 | 21.463 | 0 | 109.3486 | 40.9562 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-0,4/6 кВ (Кольчугино) 3,65 км | ЭN232705_01 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3591 | 2.7359 | 24.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1507 | 0 | 18.2084 | 0 | 27.3591 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-30-ТП-32 (Гороховец) 0,24 км | ЭN232709_23 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 1.289 | 0.1289 | 1.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 1.289 | 0 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир, Суздаль, Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино, Радужный, Гороховец, Вязники) 11,67 км | ЭN232704_28 | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 89.3841 | 8.9384 | 80.4457 | 0 | 0 | 81.9127 | 8.1913 | 73.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 14.4867 | 14.4867 | 5.2611 | 5.2611 | 24.1829 | 35.6108 | 20.4311 | 1.5317 | 25.0224 | 25.0224 | 89.3841 | 81.9127 | нд
1.4.3 | Строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ | Г | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 60.7319 | 6.0581 | 54.6738 | 0 | 0 | 97.1861 | 7.528 | 89.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 12.7134 | 12.7134 | 16.4392 | 16.4392 | 5.7203 | 12.9693 | 5.8347 | 9.002 | 20.0244 | 46.0623 | 60.7319 | 97.1861 | нд
1.4.3 | Строительство ВЛ-10 кВ до КТП мкр. Сокольники (Собинка) 1 км | ЭN232710_01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.7318 | 0.22124 | 4.5106 | 0 | 0 | 4.7318 | 0.22124 | 4.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.7318 | 4.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7318 | 4.7318 | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ф.101, ф.102 с ПС "Ундол" (Собинка) 4,5 км | ЭN232706_09 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 10.2313 | 1.0231 | 9.2082 | 0 | 0 | 22.778 | 0.10231 | 22.6757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2313 | 22.778 | 10.2313 | 22.778 | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-1-ТП-18 (Собинка) 1,942 км | ЭN232706_05 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.0351 | 0.40351 | 3.6316 | 0 | 0 | 4.0351 | 0.40351 | 3.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.0351 | 4.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0351 | 4.0351 | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-49-ТП-14 (Собинка) 1,1 км | ЭN232706_07 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.4201 | 0.24201 | 2.1781 | 0 | 0 | 4.5787 | 0.45787 | 4.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4201 | 4.5787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4201 | 4.5787 | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ КТП-12-ТП-51 (Собинка) 0,8 км | ЭN232706_08 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.7601 | 0.17601 | 1.5841 | 0 | 0 | 3.7234 | 0.37234 | 3.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7601 | 3.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7601 | 3.7234 | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛР№16 до КТП ул.Кирова (Петушки) 0,7 км | ЭN232710_04 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.5401 | 0.15401 | 1.3861 | 0 | 0 | 4.6672 | 0.46672 | 4.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5401 | 4.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5401 | 4.6672 | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от КТП ул.Кирова до ТП-3 (Петушки) 0,85 км | ЭN232710_05 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.9449 | 0.19449 | 1.7504 | 0 | 0 | 4.136 | 0.4136 | 3.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9449 | 4.136 | 0 | 0 | 1.9449 | 4.136 | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 (ф. 602, ф. 605, ф.606) п.Гусевский (Гусь-Хрустальный) 7,1 км | ЭN232706_03 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 20.1225 | 2.0122 | 18.1102 | 0 | 0 | 20.1225 | 2.0122 | 18.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 7.7184 | 7.7184 | 12.4041 | 12.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1225 | 20.1225 | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ ТП-8 -ТП-45 (Гусь-Хрустальный) 0,644 км | ЭN232706_10 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 2.3658 | 0.23658 | 2.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3658 | 0 | 2.3658 | 0 | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ ТП-76 -ТП-83 (Гусь-Хрустальный) 0,471 км | ЭN232706_11 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 1.9541 | 0.19541 | 1.7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9541 | 0 | 1.9541 | 0 | нд
1.4.3 | Разработка ПСД "Строительство ВЛЗ-10кВ до КТП ул.Павловского" (Киржач) | ЭN232710_02 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.26313 | 0.26313 | 0 | 0 | 0 | 0.26313 | 0.26313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.26313 | 0.26313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26313 | 0.26313 | нд
1.4.3 | Строительство 2ВЛЗ-10 кВ от РТП-11 до ул. Лесная (Киржач) 0,8 км | ЭN232706_12 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.9037 | 0.19037 | 1.7133 | 0 | 0 | 8.0989 | 0.80989 | 7.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9037 | 8.0989 | 1.9037 | 8.0989 | нд
1.4.3 | Строительство 2ВЛЗ-10 кВ от ТП-27 до ТП-58 ул. Магистральная (Киржач) 1,5 км | ЭN232706_13 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.5694 | 0.35694 | 3.2125 | 0 | 0 | 15.1854 | 1.5185 | 13.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5694 | 15.1854 | 3.5694 | 15.1854 | нд
1.4.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ЛР-1 ф.33 РТП-708 до КТП на ул.Б.Французова, ул.Зеленая (Камешково) 1,7 км | ЭN232710_06 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 3.8898 | 0.38898 | 3.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8898 | 0 | 0 | 0 | 3.8898 | 0 | нд
1.4.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-25 от ЛР-10 до ПКУ-1 (Камешково) 1 км | ЭN232704_09 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8659 | 0.48659 | 4.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8659 | 0 | 0 | 0 | 4.8659 | нд
1.4.4 | Строительство воздушных линий напряжением 0,4 кВ | Г | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 56.136 | 5.6136 | 50.5224 | 0 | 0 | 62.5628 | 6.2563 | 56.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9693 | 26.9693 | 29.1667 | 35.5934 | 56.136 | 62.5628 | нд
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ п.Болотский (Судогда) 2,66 км | ЭN232705_15 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 10.4167 | 1.0417 | 9.375 | 0 | 0 | 10.4167 | 1.0417 | 9.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 10.4167 | 0 | 0 | 10.4167 | 10.4167 | нд
1.4.4 | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ п.Андреево (Судогда) 4,68 км | ЭN232705_16 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 18.3333 | 1.8333 | 16.5 | 0 | 0 | 18.3333 | 1.8333 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8.3333 | 8.3333 | 18.3333 | 18.3333 | нд
1.4.4 | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ (Судогда) 5,32 км | ЭN232705_17 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 20.8333 | 2.0833 | 18.75 | 0 | 0 | 20.8333 | 2.0833 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 20.8333 | 20.8333 | 20.8333 | нд
1.4.4 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-20 ул. Южная (Гороховец) 1,545 км | ЭN232705_11 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.146 | 0.2146 | 1.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | нд
1.4.4 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-37 ул. Чапаева, Фурманова (Гороховец) 0,78 км | ЭN232705_12 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.0734 | 0.10734 | 0.96603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0734 | 0 | 0 | 0 | 1.0734 | 0 | нд
1.4.4 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-37 ул. Кутузова, Луговая (Гороховец) 1,56 км | ЭN232705_13 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 3.3333 | 0.33333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | нд
1.4.4 | Строительство электрических сетей 0,4кВ (Гороховец) 3,31 км | ЭN232705_02 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9794 | 1.2979 | 11.6815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5527 | 0 | 6.4268 | 0 | 12.9794 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 331.7465 | 2.0628 | 18.5653 | 0 | 311.1184 | 368.7067 | 2.0628 | 18.5653 | 0 | 348.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 46.3089 | 46.3089 | 50.7108 | 50.7108 | 111.7731 | 111.7731 | 51.2241 | 69.7376 | 71.7296 | 90.1731 | 331.7465 | 368.7036 | нд
1.6 | Приобретение спецавтотранспорта | Г | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 282.5855 | 0 | 0 | 0 | 282.5855 | 282.5886 | 0 | 0 | 0 | 282.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 39.0568 | 39.0568 | 40.6934 | 40.6934 | 101.4552 | 101.4583 | 40.5967 | 40.5967 | 60.7833 | 60.7833 | 282.5855 | 282.5886 | нд
1.6 | Приобретение самосвала 1 шт | ЭN232711_01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.4167 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 4.4167 | нд
1.6 | Приобретение бортового автомобиля 4 шт | ЭN232711_12 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.4412 | 0 | 0 | 0 | 6.4412 | 8.5077 | 0 | 0 | 0 | 8.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.691 | 1.691 | 2.3333 | 2.3333 | 2.4169 | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4412 | 8.5077 | нд
1.6 | Приобретение экскаватор-погрузчика 1 шт | ЭN232711_03 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8.1 | нд
1.6 | Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 23 шт | ЭN232711_04 | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 38.5875 | 0 | 0 | 0 | 38.5875 | 46.8825 | 0 | 0 | 0 | 46.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.5575 | 3.5575 | 10 | 10 | 14.455 | 22.75 | 8.3333 | 8.3333 | 2.2417 | 2.2417 | 38.5875 | 46.8825 | нд
1.6 | Приобретение автоподъемника 12 шт | ЭN232711_05 | П | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 132.3445 | 0 | 0 | 0 | 132.3445 | 125.0945 | 0 | 0 | 0 | 125.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.6645 | 9.6645 | 55.4167 | 48.1667 | 32.2633 | 32.2633 | 35 | 35 | 132.3445 | 125.0945 | нд
1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на базе трактора 1 шт | ЭN232711_06 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.529 | 0 | 0 | 0 | 4.529 | 4.529 | 0 | 0 | 0 | 4.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.529 | 4.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.529 | 4.529 | нд
1.6 | Приобретение автомобиля УАЗ-390995 1 шт | ЭN232711_08 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 1.2917 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.2917 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2917 | 1.2917 | нд
1.6 | Приобретение передвижных Электролабораторий 3 шт | ЭN232711_09 | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 66.0417 | 0 | 0 | 0 | 66.0417 | 66.0417 | 0 | 0 | 0 | 66.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 20 | 20 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 23.5417 | 23.5417 | 66.0417 | 66.0417 | нд
1.6 | Приобретение передвижного ДГУ 2 шт | ЭN232711_11 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 3.5583 | 0 | 0 | 0 | 3.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 3.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 3.5583 | нд
1.6 | Приобретение Бортового автомобиля с крано-манипуляторной установкой 1 шт | ЭN232711_13 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 14.1667 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 14.1667 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 14.1667 | 14.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 14.1667 | нд
1.6 | Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения) | ЭN232712 | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 28.5329 | 0 | 0 | 0 | 28.5329 | 28.5329 | 0 | 0 | 0 | 28.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.2245 | 4.2245 | 5.8104 | 5.8104 | 5.9847 | 5.9847 | 6.1642 | 6.1642 | 6.3491 | 6.3491 | 28.5329 | 28.5329 | нд
1.6 | Приобретение программного обеспечения | ЭN232701 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9571 | 0 | 0 | 0 | 36.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5135 | 0 | 18.4435 | 0 | 36.9571 | нд
1.6 | Реконструкция производственных баз | ЭN232714 | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 20.6282 | 2.0628 | 18.5653 | 0 | 0 | 20.6282 | 2.0628 | 18.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.0276 | 3.0276 | 4.207 | 4.207 | 4.3332 | 4.3301 | 4.4632 | 4.4632 | 4.5971 | 4.5971 | 20.6282 | 20.6251 | нд